## 目次
目次
シート番号 | 項目
1 | StM定義
2 | StM_職能要件
3 | StM_レベル
4 | StM_必要な知識
5 | StM_業務リスト
6 | StM_カリキュラム評価表（自己評価）
7 | StM_カリキュラム評価表（他者評価）

## 1_StM定義
スタディーマネジャー（StM）の定義
ひとつの臨床研究（医師主導治験を含む、以下同じ）をプロジェクトとして取り扱い、当該臨床研究をマネジメントする者をスタディマネジャー（StM）と定義する。すなわち、StMは、研究（治験）責任医師＊と協力して、研究（治験）調整事務局業務を含む当該臨床研究の実施に必要な業務を関連法規、対象とする疾患関連、プロジェクトマネジメント等の運営管理に関する知識及び手法（スキル）を活用して計画的かつ効率的に運営管理する者を指す。なお、StMは臨床研究法で定義されている「調整管理実務担当者」と概ね同義と扱ってよいと考える。 ＊本カリキュラムおいては、多機関共同研究の場合は、研究代表医師もしくは治験調整医師と読み替える。
AMED研究開発推進ネットワーク事業(2021年度）「臨床試験段階において試験の準備から出口戦略までの一貫した管理を担うスタディマネージャーの育成システムの開発に関する研究」より

## 2_StM_職能要件
【職能要件】要求される能力（医薬品を対象とした医師主導治験の場合） |  | Ver.1 2022年11月24日
フェーズ* | 職能要件 | プロセスの補足
立ち上げ・計画 | 1. ステークホルダーの要求事項を収集し、理解することができる | ●主要なステークホルダーである規制当局、母体組織、機能部門、プロジェクトチーム、研究責任者、分担研究者、研究支援者、マテリアル提供者、業務委託先、関連学会、患者団体、患者、患者の家族等について、プロジェクト目標達成への影響度を分析し、優先順位の高いステークホルダーの要求事項を収集・整理し、プロジェクトの目的、目標やプロジェクトの成果物への要求事項に適切に反映できるように文書化することができる
| 2. 最終目的を達成するために必要な項目を網羅したロードマップを理解し、これから立ち上げる臨床研究の位置づけを明確にすることができる | ●以下のロードマップが作成された背景・意義を理解し、本臨床研究の位置づけを明確にすることができる ◇文書化されたプロジェクトの目的、使命、目標を達成するために解決すべき課題を明確にし、課題解決策の関係性を分析し最も効果的な実施手順を特定する ◇プロジェクトの外部環境（機会と脅威）と内部環境（強味と弱み）を明確にし、プロジェクトの実行シナリオ案を複数作成・検討する（標準シナリオ、楽観的シナリオ、悲観的シナリオ） ◇上記の検討をもとに最も推奨されるロードマップを作成する
| 3. プロジェクト（臨床研究）の目標を達成するために必要な作業や役割分担を含めた適切なスケジュールを作成することができる | ●プロジェクトの主要成果物および要素成果物を作成するために必要な作業をもれなくダブりなく論理的に分解し、作業分割図（WBS）を作成することができる ●WBSの最下層の作業単位（ワークパッケージ）を管理可能なレベルまで分解し、作業（アクティビティー）と成果物と受け入れ（完了）基準を設定することができる ●アクティビティーの作業の依存関係（前後関係）を分析し、最も効果的・効率的と考えられる作業手順をフローチャート（ネットワーク図）に示すことができる ●各アクティビティーを実施する担当者を割り振り、役割分担を明示する実施責任分担表を作成することができる ●各種の見積もり技法の中から適切な方法を選択し、作業期間を見積もることができる ●ネットワーク図と見積もり作業期間に基づきガントチャートを作成することができる。
| 4. 必要な予算を算出できる | ●コスト見積もりに必要な情報を過不足なく収集することができる ●各種の見積もり技法の中から適切な方法を選択しワークパッケージごとにコスト見積もりを作成することができる。コスト見積もりの根拠として設定した数値や条件を文書化した前提条件リストを作成できる ●ガントチャートに基づき、ワークパッケージのコスト計上時期（開始時形状・終了時計上、出来高計上）に応じたコストを計上し、期間別予算表を作成できる ●期間別予算表に基づき予算累積カーブを作成できる
| 5. 予算獲得に向けた支援ができる | ●調達先別に資金調達方法および手順について調査する ●最新の情報に基づきプロジェクト概算見積もりを作成する ●資金提供者のプロジェクトに対する要求事項、期待事項を分析し、要求事項と一部の期待事項を満たすのに必要な作業とコストの妥当性を論理的に示せる資料を作成することができる ●予算の獲得計画と交渉シナリオを作成することができる ●資金調達の詳細計画を作成する
| 6. 要求事項にあった実施体制を構築することができる | ●プロジェクト目標（スコープ、スケジュール、品質、コスト）に対する要求事項や制約条件を確認し、それらを満たすのに必要な機能を特定し、組織体制図を作成できる ●組織体制図に基づき、必要な能力・規模等を特定し、実施体制構築計画を立案できる ●構築計画に基づき必要な資源（人的・物的）を調達できる ●構築された実施体制のマネジメント計画を作成し、周知徹底をはかることができる
7. 出口戦略やロードマップ、臨床開発全体における法令や保険制度、行政への対応戦略を理解し、これから開始する本研究 に落とし込みPMDA相談等の対応ができる
| 8. 目指すべき品質の程度を把握したうえで、品質マネジメント方針の立案、計画書を立てることができる | ●プロジェクト目標（スコープ、スケジュール、品質、コスト）に対する要求事項や制約条件を確認し、それらを満たすのに必要な品質方針を定めることができる ●立てた品質方針を満たすための品質目標と品質基準を定めることができる ●リスクを洗い出し、定めた品質目標を満たすために必要なマネジメント計画を作成し、周知徹底をはかることができる
| 9. 計画当初よりリスクを適切に抽出し 、リスクマネジメント計画の立案を行うことが出来る | ●類似プロジェクトのナレッジ登録簿やリスクチェックリストを参照しながらチームメンバーでブレーンストーミングを行い、リスクを洗い出すことができる ●プロジェクト計画書、WBS、ネットワーク図、ガントチャートなどのプロジェクト文書をレビューし、スケジュール、品質、コスト、スコープが計画値から乖離する可能性のあるタスクを抽出し、発生する可能性のある事象をリスクとして特定できる ●抽出したリスクの発生原因を推定し、発生した場合の影響、発生時期、リスク管理者を明確にし、リスク登録簿に記述することができる ●リスク発生確率尺度とリスク影響度尺度に従ってリスク発生確率と影響度を査定することができる ●リスク発生確率・影響度マトリックスを作成し、リスクが発生した場合にプロジェクトに与える影響を識別し、リスクの優先順位を決定し、リスク登録簿へ記述することができる ●リスクに対する適切な対応策を選択する。リスクの回避、軽減、分散、転嫁に関しては具体的な実施計画を策定することができる ●優先順位の高いリスクに関してはリスク発生時対策を作成し、それを実行するトリガー基準を決めることができる
| 10. 規制上研究計画書に記載すべき内容や、当該研究で取得すべき項目を網羅的に記載し、実務的運用も踏まえた無理のないプロトコルを作成することができる | ●プロトコル作成に関する以下の基本情報を確認することができる ●CQ、PICO/PECO、RQ、全体研究計画における本研究の位置づけ、FINER、データ収集項目、スタディーカレンダー、解析計画概要、Table, List, Figure, リスク分析に基づき決定された観察検査項目、症例報告書案等 ●プロトコル作成のマネジメントに関する以下の基本情報を確認する ●プロトコル作成目標、要求事項、制約条件、マイルストンなどを確認することができる ●プロトコル作成に関係するステークホルダーの特定と分析を行うことができる ●プロトコル作成に関するコミュニケーション計画等のマネジメント計画を立てることができる ●プロトコル作成スケジュールを作成し、作成の実行、モニタリングを行うことができることができる ●治験責任医師の意向の変化に応じてプロトコルのスコープをコントロールすることができる ●プロトコルの作成スケジュールにおける予実（進捗）を管理することができる ●治験責任医師によるフルプロトコルの承認を得て、IRB提出用プロトコルを完成させることができる
| 11. 研究 を遂行するにあたり必要な手順（安全性情報の報告、モニタリング、監査、試験薬管理、記録の保存等）を定め、各種手順書を作成することができる | ●各種業務手順書に関する要求事項、記載項目/内容および作成方法等を確認することができる ●業務手順書の作成範囲を特定することができる ●業務手順書の作成スケジュールを作成することができる ●手順書作成業務の実施状況を確認し、スケジュール、スコープ、品質、コスト（作業時間含む）をマネジメントすることができる
| 12. 研究開始に必要な資材（試験薬等）、システム（EDC等）、臨床研究登録、臨床研究保険等の準備を関係者と協力して行うことができる | ●資材、システム、登録等に関する要求事項、実施項目/内容およびドキュメント作成方法等を確認することができる ●資材等の調達あるいは作成範囲を特定することができる ●資材等の調達あるいは作成に関するスケジュールを作成することができる ●業務の実施状況を確認し、スケジュール、スコープ、品質、コスト（作業時間含む）をマネジメントすることができる
| 13. IRB申請に際してチェックされるべき事項を把握し、研究者に説明するとともに申請書作成等の必要となる手続きの支援を行うことができる | ●IRB審査に必要な提出書類と記載要求事項を確認することができる ● IRB審査の予定日を決め、事前協議の時期と要否、資料提出期限等のスケジュールを確認することができる ● IRB提出資料作成に関するスケジュールを作成することができる ●資料作成業務の実施状況を確認し、スケジュール、スコープ、品質、コスト（作業時間含む）をマネジメントすることができる
実施 | 1. 関係者と適切な情報を適切な時期に共有し、必要に応じて記録を残すことができる | ●コミュニケーション計画書に従って情報の収集、配布、共有、保存および検索環境の提供等を実施する。コミュニケーション計画を継続的に見直し、プロジェクトチーム環境に適した会議体運営とコミュニケーション環境の維持を実施することができる ●当該研究に関する問合せ事項と回答を一元管理するためのコミュニケーション計画を作成し、当該研究におけるスケジュール、スコープ、品質、コストのマネジメントが適切に実施されることをより確実にすることができる
2. 研究開始にあたって必要となる各届出文書の意味を理解・説明でき、必要な文章について不足なく、準備・作成・作成の助言および手続きを実行することができる
3. 安全性情報を規制に準じて報告する等、適切に扱うことができる
4. プロトコル の変更・改訂について、批判的吟味を加えつつ、必要な場合にはプロトコルの変更・改訂を行うことができる
5. 研究実施にあたり必要なプロセス（検体輸送、データ固定等）を把握し、各担当者の業務内容の確認、関係者からの問い合わせ対応等について適切に対応できる
6. プロジェクトの主要マイルストンごとにリスクマネジメントの実施状況について振り返り、教訓の蓄積・共有を行うことができる
終結 | 1. 研究終了時のプロセスを理解し、治験終了届、IRBへの終了報告に必要な文章について不足なく、準備・作成・作成の助言および手続きを実行することができる
2. 総括報告書の概念・役割、総括報告書に記載されるべき内容を理解した上で、症例個表や統計解析報告書を入手し、総括報告書を仕上げることができる
3. 規制当局調査の目的を理解し、体制及び調査当日までに必要な準備を行い、当日の対応を行うことができる
監視・コントロール | 1. 何らかの問題を認めた場合には、適切な是正措置や改善計画の提案を行い、問題解決に導くことができる
| 2. リスクマネジメント計画に基づきリスクを監視し、リスク対応措置の発動などを適切に実施することができる | ●プロジェクト定例会議においてリスク登録簿をレビューしてリスクの再査定を行い、リスク発生の兆候が見られた場合には研究責任医師、リスク責任者とスタディーマネジャーで発生時対策が必要かどうか検討し、いつ実施するかを決めることができる ●リスクが発生したら、課題管理に移管して是正処置を実行することができる
3. 研究遂行にあたって考慮すべき、リソース・コスト・スコープ等を適宜見直しつつ、変更管理を行うとともに、マネジメントの手順やツールおよび技法の適切な調整を行い、研究進捗の管理をすることができる
＊フェーズの定義：
●立ち上げ・計画：研究計画書シノプシス作成まで ●計画： 研究の届出提出まで ●実施：データ固定まで ●終結：規制当局調査対応まで
AMED研究開発推進ネットワーク事業「アカデミアシーズの実用化に向けた研究開発体制における研究マネジメント人材の育成システムに関する研究開発（代表 菊地佳代子）」作成

## 3_StM_レベル
| レベル１ | レベル２ | レベル３
| 初級 | 中級 | 上級
Job Size | プロジェクト（臨床研究の企画・計画・実行について、指示があれば実行できる。 | 一人でプロジェクト（臨床研究）を企画、計画し、実施できる。 | プロジェクト（臨床研究）の企画・計画・実行について指導ができる。
職能要件の達成度 | 各職能要件について、概略の説明があれば実行できる。 | 各職能要件について、一人で実行できる。 | 各職能要件について、相談にのった上で適切なアドバイス・指導ができる。

## 4_StM_必要な知識
【必要な知識】 Ver.1 2022年11月24日
項目
プログラムマネジメント
プロジェクトマネジメント
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）
GCP省令
臨床研究法
再生医療安全確保法
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
ICH M3
治験薬GMP
治験の総括報告書の構成と内容に関するガイドラインについて
先進医療
患者申出制度
拡大治験
PMDA相談
臨床研究全般
例：川村 孝: 臨床研究の教科書 研究デザインとデータ処理のポイント. 医学書院. 2016
木原雅子訳, 木原正博訳: 医学研究のデザイン 研究の質を高める疫学的アプローチ 第4 版. メディカル・サイエンス・インターナショナル. 2014
医療制度全般の概略
医師主導治験
医薬品・医療機器・再生医療等製品の開発の流れ
医療薬学の基礎
ICHガイドライン/関連通知

## 5_StM_業務リスト
【スタディーマネジャの業務リスト】 |  |  |  |  | Ver1 2022年11月24日
|  | 評価観点大項目 | 実施内容 | 業務詳細 | 主担当者*2
No | フェーズ*1 |  |  |  | PGM*3 | StM*4 | StMカリキュラム*5 No
1 | 立上げ | 知財戦略 | 知財戦略の立案 | 研究で得られた知見を実用化する際に必要な知的財産や特許に関する知識を持ち、研究計画に伴う最も有用な知財戦略を立案し、研究者へ提案する。 | ● |  | 1-11
2 | 立上げ | 臨床研究の実行戦略・出口戦略 | 研究・市場背景の分析整理 | 研究の市場背景・先行研究を適切に調査・分析し、研究の与える社会的影響・他研究との差異を説明する。 | ● |  | 1-23
3 | 立上げ | 臨床研究の実行戦略・出口戦略 | TPPの理解及び作成 | 出口戦略としてのターゲットプロダクトプロファイル（TPP：Target Product Profile）の位置づけを理解し、適切なTPPを作成する。 | ● |  | 1-15 2-1-3
4 | 立上げ |  | TPPに基づく臨床研究データパッケージ作成 | 作成されたTPPに基づき、開発品に必要となる臨床研究データパッケージの作成を行う。 | ● |  | 2-1-3
5 | 立上げ | 臨床研究のポジショニングの設定 （研究計画に係るクリニカルクエスチョンの定義） | 臨床研究のポジショニングの設定 （研究計画に係るクリニカルクエスチョンの定義） | 研究者の考えるクリニカルクエスチョンを適切に理解し、症例報告、観察研究、介入研究の一連の仮説を探索し立案し検証する流れのなかで、当該研究がどのようなポジショニング（位置付け）にあるのかを説明し、適切な研究の枠組みを研究者へ助言する。 | ● |  | 1-14
6 | 立上げ |  | 臨床研究の開始に必要な非臨床研究（薬理研究、薬物動態研究）の実施状況の確認と研究結果の内容把握 | 実施された薬理研究及び薬物動態研究の結果に関する説明内容を適切に理解し、有効性・薬物動態の観点から、臨床研究の開始に必要な薬理作用・効果及び薬物動態に関する非臨床研究が行われていることを確認する。 また、ICH（医薬品規制国際調和会議）で検討中のM12（薬物間相互作用、国内GLあり）の内容についても理解し、将来の臨床開発フェーズにおいて、ヒトを対象とした薬物相互作用研究の実施の必要性等の状況把握を行う。 |  | ● | 4-①主薬効薬理および安全性薬理 4-①吸収・分布・代謝・排泄（ADME)
7 | 立上げ |  | 臨床研究の開始に必要な非臨床研究（毒性研究、安全性薬理研究）の実施状況の確認と研究結果の内容把握 | ICH（医薬品規制国際調和会議）の安全性に関するガイドライン（S1～S12、M3、M7）の基本的な考え方に基づいて、実施された非臨床安全性研究結果に関する説明内容を適切に理解し、安全性の観点から、臨床研究の開始に必要かつ十分な非臨床安全性研究が行われていることを確認する。 |  | ● | 4-①主薬効薬理および安全性薬理 4-①安全性試験GLP
8 | 立上げ |  | 臨床研究が開始できる非臨床研究成績が得られていることの確認 | PIが行う“臨床研究への移行の判断”及び“当該判断に係る科学的正当な理由”の内容について、論理的な齟齬・矛盾がないか確認する。この論理的齟齬・矛盾の確認に当たり、必要に応じて専門家（臨床薬理、毒性等）の意見を求める。 また、臨床研究の計画を立てるに当たり、非臨床研究の成績に基づいて“被験者の安全性確保に必要な事項（選択・除外基準、検査項目、検査時期・頻度、併用薬等）”の洗い出しを行う。 |  | ● | 4
9 | 立上げ | 臨床研究の実行戦略・出口戦略 | 法令及び保険制度、行政への対応戦略の策定 | 臨床開発全体で、それぞれの段階で実施する臨床研究に対して適用される各種法律・省令（薬機法・GCP、臨床研究法、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針、個人情報保護法等）及び保険制度（先進医療、患者申出療養等）の規制を理解した上で、臨床開発全体における規制、行政への対応策を研究者に提案する。 | ● |  | 1-7 1-8 1-9 1-10
10 | 立上げ | 出口対応 | 薬事承認・保険収載に向けた行政との交渉 | 薬事承認・保険収載に向けて必要となる手順を理解した上で臨床開発全体に求められる規制当局・行政からの必要事項を踏まえ薬事承認・保険収載へ向けた交渉を行う。 | ● |  | 1-7 1-8 1-9 1-15
11 | 立上げ | 出口対応 | 学会への渉外 | 学会ガイドラインや保険収載の仕組みや必要となる手順を理解し、研究者に対して提案する。 | ● |  | 1-9
12 | 立上げ | 研究運営 | 企業導出等への対応 | 企業導出に必要な手続きを理解し、企業の要求事項を踏まえ、大学側にもメリットのある条件で交渉する。 | ● |  | 1-15
13 | 立上げ | 臨床研究の実行戦略・出口戦略 | CDPの理解及び作成 | 臨床研究の実行戦略としての臨床開発プラン（CDP：Clinical Development Plan）の位置づけを理解し、適切なCDPを作成する。 | ● |  | 1-15 2-1-3
14 | 立上げ | 臨床研究の実行戦略・出口戦略 | ロードマップの作成 | 最終目標を達成するにあたって、必要項目を網羅した臨床開発全体の最適なロードマップを作成する。 | ● |  | 2-1-3
15 | 立上げ |  | 研究計画書シノプシス（基本骨格）の策定 | クリニカルクエスチョンをPICO/PECOにより構造化し、これから開始する本研究の目的に応じたリサーチ・クエスチョン（RQ）への落としこみが可能であり、落とし込んだRQの妥当性をFIRM2NESS（もしくは、FINER）で確認する。 研究におけるアウトカム評価を行うために必要な因子/変数の種類、因数/変数の設定の仕方、設定した因子/変数の信頼性・妥当性の検証の仕方を理解し、研究者へ提案する。 各種臨床研究デザインを理解した上で、RQに対して最もふさわしい研究デザインを研究者へ提案する。 |  | ● | 1-14 1-23 1-24 1-25 1-26 1-27 1-33 3-1-1
16 | 計画 | 研究運営 | スケジュール計画（ガントチャート）の作成 | ロードマップに従って、これから開始する本研究の適切なガントチャートを作成し、クリティカルパスを把握する。 |  | ● | 1-13
17 | 計画 | 研究準備 | 予算の申請・確保 | これから開始する本研究に必要な経費概算を適切に見積もった上で、AMED・民間企業等への申請書の作成を支援し、予算を確保する。 |  | ● | 1-14 3-2-4
18 | 計画 | 臨床研究の実行戦略・出口戦略 | 法令及び保険制度、行政への対応 | 法令（薬機法・GCP、臨床研究法、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針、個人情報保護法等）及び及び保険制度（先進医療、患者申出療養等）のついて、対応戦略の策定（＃9）で設定した全体戦略の内容を踏まえ、これから開始する本研究に落とし込み対応する。 |  | ● | 1-7 1-8 1-9 1-10
19 | 計画 | 研究公正、研究倫理 | COI管理基準の計画と策定 | 臨床研究における利益相反の概念を理解した上で、研究者のCOIの状況を把握し、適切なCOIの管理基準を立案・助言する。 |  | ● | 1-5
20 | 計画 | 臨床研究の実行戦略・出口戦略 | オーサーシップの設定 | オーサーシップの概念から研究結果を報告する著者には誰がふさわしいのか、報告の過程での透明性の確保の重要性、ICMJEの統一投稿規程等を踏まえ研究者へ提案する。 |  | ● | 1-4
21 | 計画 | 品質マネジメントシステム（QMS) | 品質マネジメント方針の立案 | 品質マネジメントの概念について理解し、臨床研究の目指すべき品質の程度を把握したうえで、品質マネジメント方針の立案を行う。 |  | ● | 1-28 1-29 1-30 1-31 3-2-5
22 | 計画 | 品質マネジメントシステム（QMS) | 品質マネジメント計画書・手順書の作成 | 品質マネジメント方針に沿った品質マネジメント計画書及び手順書を作成する。 |  | ● | 1-28 1-29 1-30 1-31 3-2-5
23 | 計画 | リスクマネジメントシステム（RMS) | リスクマネジメント計画の立案 | リスクマネジメントの概念を理解し、当該臨床研究のリスクを適切に抽出した上で、リスクマネジメント計画の立案を行う。 |  | ● | 2-1-1 3-1-1
24 | 計画 | リスクマネジメントシステム（RMS) | リスクマネジメント計画書・手順書の作成 | リスクマネジメント計画に沿って、リスクマネジメント計画書及び手順書の作成を行う。 |  | ● | 2-1-1 3-1-1 3-2-5
25 | 計画 | 研究運営 | ドキュメントマネジメントプランの作成 | 臨床研究時に発生する各種書類（倫理審査委員会関連、原資料、同意書、各種報告関連の書類、その他、研究関連の書類）の内容、保管・管理方法について理解し、プランを作成する。 |  | ● | 1-19 3-2-5
26 | 計画 | 研究準備 | 被験者への補償・賠償の設定及び手順書の作成 | 臨床研究における補償と賠償の定義及びその違いを理解した上で、本研究に必要となる補償、賠償を設定し、手順書の作成や適宜、保険の加入などを行う。 |  | ● | 1-21 3-2-5 3-2-6
27 | 計画 | 研究準備 | 実施体制の構築 | 各種担当者の役割を理解し、本研究に必要となる研究の規模・品質管理方針に適した実施体制の構築を無理なく行う。 |  | ● | 1-16 1-17 1-28 3-2-3
28 | 計画 |  | 外注業者の選定 | 臨床研究実施時に、専門的な特定の業務をアカデミック臨床研究機関（ARO：Academic Research Organization）や開発業務受託機関（CRO：Contract Research Organization）へ委託する際の手順や見積もりの取り方、契約の方法を理解したうえで、外部委託業務内容の精査を行い、適切な業者選定の支援を行う。 |  | ● | 1-14 1-16 1-17 1-28 3-2-3 3-2-4
29 | 計画 |  | 試験薬提供者・委託先、参加施設等の契約の締結 | 契約書の概念を理解し、委託者と受託者で妥当な契約を締結することができるよう支援を行う。 |  | ● | 1-16 1-17 1-19 3-2-2 3-2-3
30 | 計画 | 研究準備 | 試験製剤・製品の確保と管理に関する手順書の作成 | 試験製剤・製品の確保に必要な手続きを理解した上で、研究者の意図に沿って発注先と交渉を行い、必要量を期日までに確保する。 また、試験製剤・製品の各施設への交付方法や管理方法などについて定めた手順書を作成する。 |  | ● | 1-16 1-19 3-2-2
31 | 計画 | 研究準備 | 研究計画書の作成 | 研究におけるアウトカム評価を行うために必要な因子/変数の種類、因数/変数の設定の仕方、設定した因子/変数の信頼性・妥当性の検証の仕方や各種臨床研究デザインを理解した上で、規制上研究計画書に記載すべき内容や、当該研究で取得すべき項目を網羅的に記載し、実務的運用も踏まえた無理のない研究計画書に仕上げる。 |  | ● | 1-23 1-24 1-25 1-26 1-27 1-28 3-2-1 3-2-6
32 | 計画 | 研究準備 | 同意説明文書の作成 | インフォームド・コンセントの概念や必要性、小児の場合はインフォームド・アセントの概念や必要性を理解し、規制上同意説明文書に記載が必要となる事項も把握したうえで、平易な記載方法で、研究計画書の内容を説明した文章を作成する。 |  | ● | 1-2 3-2-6
33 | 計画 |  | 安全性情報・有害事象の報告に関する手順書の作成 | 収集すべき安全性情報及び重篤な有害事象発生時等の対応方法について理解し、安全性情報・有害事象の入手方法や報告等の手順を定めた手順書を作成する。 |  | ● | 1-12 1-18 1-20 1-21 1-22 1-27 3-2-5 3-2-6 3-3-2
34 | 計画 |  | 必要な手順書の確認・作成(支援） | モニタリング・DM・監査・統計等に関する手順について理解し、各種手順書の内容の確認及び作成（支援）する。 |  | ● | 1-19 1-26 1-28 1-29 1-30 1-31 3-2-5 3-2-6
35 | 計画 |  | 検体・試料の採取、保管、輸送の方法に関する手順書の作成 | 本研究の中で検体・試料から得られるデータの位置づけや検体・試料の特性を理解し、適切な採取、保管、輸送の方法を定めた手順書を作成する。 |  | ● | 1-19 3-2-2 3-3-1
36 | 計画 | 研究準備 | 変更管理計画の立案 | 臨床研究の立ち上げ、計画、実施、監視/コントロール、終結のプロセスにおいて、実際の臨床研究の実施過程でどのような業務が発生するかを理解・把握し、変更管理等も含めた計画を立案する。 |  | ● | 2-1-1
37 | 計画 | 研究運営 | 倫理審査委員会・IRBへの申請・受審 | 被験者保護のあり方を理解した上で、倫理審査委員会・IRB申請に際してチェックされるべき事項を把握、研究者に説明するとともに申請書作成等の必要となる手続きの支援を行う。 |  | ● | 1-5 1-6 1-7 3-2-6
38 | 計画 |  | 臨床研究情報のWEB登録 | 臨床研究情報の公開のルールを理解し、臨床研究情報のWEB登録を行う。 |  | ● | 1-7 1-8 1-18 3-2-7
39 | 実施計画 |  | 研究開始の届出文書の作成と届出 | 研究開始にあたって必要となる治験計画届等の各届出文書やjRCT登録等の意味を理解・説明でき、必要な文章等について不足なく、準備・作成・作成の助言および手続きを実行する。 |  | ● | 1-7 1-8 1-18 3-2-7
40 | 実施 |  | 登録した臨床研究情報の更新・結果報告 | 臨床研究情報の公開のルールを理解し、臨床研究情報のWEB登録・内容更新・結果報告を行う。 |  | ● | 1-7 1-8 1-18 3-2-7
41 | 実施 | 研究運営 | スタートアップ会議・定例会議の開催 | スタートアップ会議・定例会議の意義を理解し、関係者の役割、議題、日程調整、会場確保等各種必要事項を調整し、開催支援する。 |  | ● | 1-17 3-2-3
42 | 実施 |  | 対象者のトレーニング | 各プロジェクトメンバーの業務の特定を行い、業務に対する必要なトレーニングを提案する。（例：重篤な有害事象発生時における報告の手順等、規制に伴う必要事項） |  | ● | 1-17 1-20
43 | 実施 |  | 文書保管 | 作成したドキュメントプラン（#25）を理解し、臨床研究時に発生する各種書類（倫理審査委員会関連、原資料、同意書、各種報告関連の書類、その他、研究関連の書類）を適切に保管する。 |  | ● | 3-3-1
44 | 実施 | 研究運営 | 研究計画書の変更管理と報告 | 研究計画書の変更・改訂について、批判的吟味を加えつつ、必要な場合には研究計画書の変更・改訂を行う。また、研究の変更に関して、変更報告に必要となる手続きを理解し、変更報告を行う。 |  | ● | 1-13 3-3-1
45 | 実施 | 研究運営 | 実施施設の問合せ対応 | 臨床研究計画書における選択・除外基準、投与に関する基準、有害事象の定義等について十分理解した上で、各研究実施施設からの問合せに対応する。 |  | ● | 1-17 3-3-4
46 | 実施 | 研究運営 | 安全性情報・有害事象の報告 | 安全性情報の入手時や重篤な有害事象発生時における報告の手順等を理解し、責任医師の意見とりまとめや倫理審査委員会・IRBへの報告、規制当局への報告書作成など必要な手続きを実行する。 再生医療等安全性確保法、臨床研究法で定義される疾病等については、有害事象との取扱いの違いについて理解し、適切に対応する。 |  | ● | 1-12 1-18 1-20 1-21 1-22 3-3-2
47 | 実施 |  | 逸脱情報の管理と記録の作成 | 逸脱情報を収集し、逸脱が発生した場合には是正処置や予防処置を講じるとともに、記録の一覧を作成する。 |  | ● | 3-3-3
48 | 実施 | 研究運営 | 各種委員会の開催 | 研究運営委員会及び各種第三者委員会の概念・意義・役割及び委員会開催に必要な手順を理解した上で、委員会の開催を支援する。開催された各種委員会について、記載必要事項を網羅した会議記録を作成する。 |  | ● | 1-17 1-27 3-3-5
49 | 実施 | 研究運営 | 検体・試料の輸送対応 | 臨床研究・治験において定められた検体・試料の輸送手順の意味を理解し、手順書に従った輸送対応が行われているかの確認及び問題発生時の対応を行う。 |  | ● | 1-19 3-2-2 3-3-1
50 | 実施 |  | データ固定 | データ固定を行う前に必要な業務内容を理解した上で、最終のデータ固定がなされたことを確認する。 |  | ● | 1-30
51 | モニタリング・コントロール |  | 研究進捗の管理 | 研究遂行にあたって考慮すべき、リスク・リソース・コスト・スコープ等を適宜見直しつつ、変更管理を行い、研究進捗の管理（症例の登録、データ固定の遅れ等）を行う。 |  | ● | 3-4-1
52 | モニタリング・コントロール |  | 予算の管理 | 当該臨床研究の遂行にあたり、予算を期日・過不足なく適切に管理する。不足する場合は、その可能性を適切に把握し、早期に対応する。 |  | ● | 3-2-4 3-4-1
53 | モニタリング・コントロール | 研究運営 | QC（モニタリング等）への対応 | プロジェクトの各担当者からの作業報告（モニターからのモニタリング報告書等）より、研究が適切に実施されているかを確認する。何らかの問題を認めた場合には、適切な是正措置や改善計画の提案を行い、問題解決に導く。 |  | ● | 1-31 3-4-1
54 | モニタリング・コントロール | 研究運営 | QA（監査）への対応 | 監査の概念・意義・役割、及び監査担当者が求める事項を正確に理解した上で、監査に適切に対応する。何らかの問題を認めた場合には、適切な是正措置や改善計画の提案を行い、問題解決に導く。 |  | ● | 1-31 3-4-1
55 | 終結 | 研究運営 | 研究終了の届出文書の作成と届出 | 研究終了にあたって必要となる治験終了届などの各届出文書の意味を理解・説明でき、必要な文書について不足なく、準備・作成・作成の助言および手続きを実行する。 |  | ● | 1-18 3-5-2
56 | 終結 | IRBへの終了報告 | 倫理審査委員会・IRBへの終了報告 | 臨床研究における研究事務局の果たすべき責務のもと、総括/終了報告時に果たすべき手順を理解し、実行する。 |  | ● | 1-6 1-18 3-5-2
57 | 終結 | 総括報告書の作成 | 総括報告書の固定 | 総括報告書の概念・役割、総括報告書に記載されるべき内容を理解した上で、症例個表や統計解析報告書を入手し、総括報告書を最終化する。 |  | ● | 1-18 3-5-1
58 | 終結 |  | 規制当局調査の準備と対応 | 規制当局調査の⽬的を理解し、体制の構築及び調査当⽇までに必要な準備、当⽇の対応を行う。 |  | ● | 3-5-3
＜補足＞
| *1 |  | 立ち上げ：研究計画書シノプシス作成まで 計画： 研究の届出提出まで 実施：データ固定まで 終結：規制当局調査対応まで
| *2 |  | RACIのR、Responsible（実行責任/業務を果たす責任を有する者）を示す。 なお、臨床研究においては研究代表者（PI）がA、つまりAccountable（説明責任/業務の結果等を説明できる者で、業務の最終責任者）となる場合が多いが、研究体制や組織によって状況は異なるため、研究代表者等と事前に決めて、記録しておくことを推奨する。 また、各業務を実行するために必要な権限や情報提供方法についても事前に検討して決めて、記録しておくことを推奨する
| *3 |  | 出口戦略を考えて、入り口から出口までを一貫してマネジメントするもの。実際の現場では非臨床PMやStM（レベル3/上級者）が兼ねることが多い。 各作業について、レベル１（初級StM）は指示のもとに実施、レベル2（中級）は一人で実施、レベル3（上級）はレベル1，2へ指導ができるものとする。
| *4 |  | ひとつの臨床研究（医師主導治験を含む、以下同じ）をプロジェクトとして取り扱い、当該臨床研究をマネジメントする者をスタディマネージャー（StM）と定義する。すなわち、StMは、研究（治験）責任医師と協力して、研究（治験）調整事務局業務を含む当該臨床研究の実施に必要な業務を関連法規、対象とする疾患関連、プロジェクトマネジメント等の運営管理に関する知識及び手法（スキル）を活用して計画的かつ効率的に運営管理する者を指す。なお、StMは臨床研究法で定義されている「調整管理実務担当者」と概ね同義と扱ってよいと考える
| *5 |  | （1） AMED令和３年度研究開発推進ネットワーク事業「臨床試験段階において試験の準備から出口戦略までの一貫した管理を担うスタディマネージャーの育成システムの開発に関する研究」研究班で作成したStM育成のカリキュラムをさす。 （公開先：https://www.amed.go.jp/content/000108381.pdf）
＜本リストの作成趣旨＞
組織によっては、本リストにあるPGM/PMと非臨床PMをまとめてPMと定義する場合や、PGM/PMとStMをまとめてPMと定義する場合、全てを一人が兼ねていて、職名を使い分けている場合など様々な状況が予想される。本リストは、職名を分けて、それぞれの役割を整理することで必要な知識やスキルを整理することで、まずはStMに必要な教育を明確にしたいと考えて作成した。

## 6_StM_カリキュラム評価表（自己評価）
StMカリキュラム評価表（自己評価）
以下の各到達目標をお読みいただき、現在のあなたの到達度に最も近いものを回答してください。 回答は、内容理解の到達度・業務実行の到達度に応じて１～５の番号で回答をしてください。
No. | 到達目標 | 適切な指導者の存在について １：到達目標項目について指導可能な上司・同僚が存在する ２：到達目標項目について指導可能な上司・同僚は存在しない | 内容理解の到達度 1：内容は理解できている 2：内容を理解できていない | 業務実行の到達度（理解の到達度で「1」の場合に回答してください） １：当該業務は実行したことがない、２：当該業務は実行できない ３：詳細な指示があれば実行できる ４：概略の説明があれば実行できる、５：一人で実行できる
プロジェクトマネジメントの定義を理解する
1 | 知識体系におけるプログラム、プロジェクト等の定義を理解し、業務を実行することができる
2 | プロジェクトの５つのプロセス及び10の知識エリア、プロジェクトフェーズについて理解し、業務を実行することができる
3 | プロジェクトマネジメントを実施することができる際に有効なツールとその活用方法を理解し、業務を実行することができる
プロジェクトの組織・環境を理解する
4 | プロジェクトの組織構造とその特徴について理解し、業務を実行することができる
5 | プロジェクトの環境要因とプロセス資産について理解し、業務を実行することができる
6 | プロジェクトマネジャーの定義、役割及び資質について理解し、業務を実行することができる
7 | プロジェクトごとにカスタマイズすることができるテーラーリングについて理解し、業務を実行することができる
臨床研究におけるプログラムマネジメントの定義と基本⼿順を理解する
8 | プログラムとプログラムマネジメントの定義と分類を理解し、業務を実行することができる
9 | プログラム統合マネジメントを理解し、業務を実行することができる
10 | 研究対象製品（医薬品、医療機器、再生医療等製品）の研究の全体像を把握し、研究構想計画書（TPPに該当）を研究責任医師に協力して作成することができるために必要な知識及びスキルを理解し、業務を実行することができる
臨床試験実施計画書（プロトコル）⾻⼦を作成する
11 | クリニカルクエスチョン（CQ）は、臨床上の疑問であり、臨床研究の企画起点となる疑問であることを理解した上で、業務を実行している
12 | PICO又はPECOはCQをリサーチクエスチョン（RQ）へと構造化することができるためのツールのひとつであり、その使用方法を理解した上で、業務を実行している
13 | リサーチクエスチョン（RQ）は、CQを構造化して、研究によって解決することができるための疑問としたものであることを理解した上で、業務を実行している
14 | 研究構想計画の概要を理解しており、当該研究構想計画における本臨床試験の位置づけを把握していなければならないことを理解した上で、業務を実行している
15 | FINERとは、F（実現可能性）、I（興味深さ）、N（新奇性）、E（倫理性）、R（医学的･社会的意義）の英単語の頭文字であり、臨床研究を計画することができる段階で必ず確認しなければならないことであることを理解した上で、業務を実行している
16 | プロトコル骨子作成スケジュールを立案することができるために、成果物ベースでWBSを作成し、各アクティビティの前後関係を明確にしたネットワークダイアグラムを作成してから、ガントチャートを作成することができるプロセスを理解した上で、業務を実行している
17 | プロトコル骨子作成に関することができるコミュニケーション計画を立案することができるためには、コミュニケーションをとるべきステークホルダーが特定されていることが必要であり、各ステークホルダーに対して、必要な情報を、必要なタイミングで、適切な方法により伝達することができることがポイントであることを理解した上で、業務を実行している
18 | 品質マネジメントシステム（QMS）における品質方針と品質目標の意味を理解し、当該臨床試験の目的に応じた品質方針及び品質目標を立案することができる方法を理解した上で、業務を実行している
19 | プロトコル骨子の作成段階で先行研究の結果を踏まえ、因子（F）を確認し、概念（モデル化）を構成することができる（仮説を確定することができる）方法を理解した上で、業務を実行している
20 | アウトカム（O）と因子（F）の尺度（測定方法）を決める方法を理解した上で、業務を実行している
21 | デザインを決める方法、特に、仮説を効率的に検証することができるとともに、誤差を特定し制御することができる方法を選択しなければならないことを理解した上で、業務を実行している
22 | データ収集項目案、スタディカレンダー案を作成することができる方法を理解した上で、業務を実行している
23 | PIからTLF（Table,List,Figure）を聴き出さなければならないことを理解した上で、業務を実行している
24 | リスク分析を実施しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
25 | 研究対象集団（適格・除外基準）、プロトコル治療を確定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
26 | TLF、リスク分析結果に基づきQbDにより、観察検査項目（データ収集項目）を確定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
27 | スタディカレンダーを確定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
28 | 研究責任医師の意向の変化、PMDA相談等の状況に応じてプロトコルのスコープをコントロールしなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
29 | プロトコル骨子の作成スケジュールにおける予実を管理しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
30 | プロトコル骨子の作成に関するコミュニケーション計画における予実を管理しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
31 | 研究責任医師によるフルプロトコル骨子の承認を得なければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
32 | 発生した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
33 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活用できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
臨床試験実施計画書（プロトコル）を作成する
34 | プロトコル骨子を基にプロトコル作成の目標、要求事項、制約条件、マイルストーン等を明確にしなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
35 | 関係することができるステークホルダーを分析しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
36 | プロトコル作成スケジュールを立案しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
37 | プロトコル作成に関するコミュニケーション計画を立案しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
38 | 品質マネジメント計画を策定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
39 | フルプロトコルを作成する方法を理解した上で、業務を実行している
40 | 研究責任医師の意向の変化に応じてプロトコルのスコープをコントロールしなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
41 | プロトコルの作成スケジュールにおける予実を管理しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
42 | プロトコルの作成に関するコミュニケーション計画における予実を管理しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
43 | 研究責任医師によるフルプロトコルの承認を得なければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
44 | 発生した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
45 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活用できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
マテリアル（試験物や測定する生体試料関連資材等）を準備する
46 | 当該研究で必要なマテリアルの洗い出しをしなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
47 | 当該マテリアルの製造等、準備スケジュールと⼿順を策定し、関係者間で合意をしなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
48 | 当該マテリアルを準備、もしくは製造等委託をしなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
49 | 当該マテリアルの準備状況を確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
50 | 発生した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
51 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活用できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
実施体制を構築する
52 | プロトコルの内容（⽬的）を確認し、必要な機能を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
53 | プロトコルが要求する臨床試験の「質」を確認をしなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
54 | 必要な機能に応じた臨床試験実施体制案を作成しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
55 | ステークホルダーを分析しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
56 | 体制構築に関するスケジュールを⽴案しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
57 | 試験物の製造販売企業からの資⾦、試験物、安全性情報等の提供がある場合には、契約条件を明確にした上で、契約を締結しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
58 | プロトコルが要求する業務について、内製⼜はアウトソーシング（外注）を分類し、外注する場合の委託要件書を作成し、概算⾒積（合⾒積を含む）を実施しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
59 | 多施設共同試験の場合には、実施医療機関を選定し、研究費の配分額を算出の上、契約を締結しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
60 | 予算状況及び概算⾒積の結果に基づき実施体制案を作成しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
61 | 内製する機能については⼿順書を確定し、外注する機能については委託先との契約を締結し、⼿順書を確定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
62 | コミュニケーション計画を⽴てなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
63 | 研究（治験）責任医師の意向の変化、PMDA相談等の状況に応じて実施体制を調節しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
64 | 実施体制構築のスケジュールにおける予実を管理しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
65 | 実施体制構築に関するコミュニケーション計画における予実を管理しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
66 | 体制構築を完了（研究（治験）責任医師の承認及び契約締結等）しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している → 体制構築の方法を理解した上で、体制構築の完了（研究（治験）責任医師の承認及び契約締結等）までの業務を実行することができる
67 | 発生した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
68 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活用できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
資⾦の管理計画を作成する
69 | プロトコルの要求する臨床研究の「質」を確保するための体制（必⽤な機能）を確認しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
70 | 担当する臨床研究の資⾦計画（調達状況）について研究（治験）責任医師と協議し、資⾦活⽤⽅針を把握しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
71 | 臨床研究の体制を構築する各機能のうち、アウトソーシング（外注）する可能性のある機能を明らかにしなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
72 | 外注する可能性のある機能を外注した場合の費⽤の概算⾒積を確認しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
73 | 参加医療機関にかかる研究費を把握しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
74 | 外注する機能に応じた外注先への業務委託内容を把握し、適切な費⽤対効果であることを確認しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
75 | 外注先との契約内容を確認しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
76 | 参加医療機関への⽀払い額を検討・協議しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
77 | 試験物や必要資材などにかかる費⽤を把握しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
78 | ⾒積と予算計画の整合性を確認しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
79 | 資⾦の管理（予算）計画の作成を完了し、研究（治験）責任医師の承認を得なければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
80 | 発生した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
81 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活用できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
⼿順書及び関連⽂書、その管理計画を作成する
82 | 当該研究で必要な⼿順書及び作成すべき⽂書（⼿順書等）の洗い出しをしなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
83 | 作成する⼿順書等を特定し、作成スケジュールと役割分担を決めなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
84 | ⽂書等関連⽂書をリスト化し、保管⼿順と役割分担を決めなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
85 | ⼿順書等を作成しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
86 | 作成した⼿順書等を関係者間で合意しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
87 | リストに従い、⽂書を保管しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
88 | ⼿順書等の作成状況と保管状況を確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
89 | 発生した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
90 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活用できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
倫理審査委員会への申請資料を作成する
91 | 掲題する予定の倫理審査委員会を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
92 | 倫理審査委員会が審査のために要求する⽂書（倫理審査委員会資料）を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
93 | 倫理審査委員会資料の作成スケジュールを⽴案しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
94 | 倫理審査委員会資料ごとに作成責任者および担当者を決めなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
95 | 倫理審査委員会資料を作成しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
96 | 作成した倫理審査委員会資料間の整合性を確認しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
97 | 倫理審査委員会資料間の整合性確認結果に基づき調整して、最終化しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
98 | 発生した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
99 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活用できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
臨床研究の開始⼿続きを⾏う
100 | 開始⼿続きの時期や、⼿続きに必要な情報の洗い出しをしなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
101 | ⼿続きに必要な資料作成等のスケジュールと⼿順を策定し、チーム内で合意しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
102 | 必要な⼿続きを⾏わなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
103 | ⼿続きプロセスを管理し、必要に応じて改善措置を講じなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
104 | 発生した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
105 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活用できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
マテリアルを管理し、その記録を作成する
106 | 当該研究で策定されたマテリアルの管理⼿順のもと、実務上の確認事項や課題の洗い出しをしなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
107 | 当該マテリアルの管理実務の⼿順や申合せ事項を、担当者間で合意しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
108 | 当該マテリアルの管理を行わなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
109 | 当該マテリアルの管理状況を確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
110 | 発生した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
111 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活用できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
安全性情報を管理し、その記録を作成する
112 | 当該研究で策定された安全性情報の管理⼿順のもと、実務上の確認事項や課題の洗い出しをしなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
113 | 安全性情報の管理実務の⼿順や申合せ事項を、担当者間で合意しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
114 | 安全性情報の管理に関する⼿順を実装し、必要な時期に必要な情報を必要な報告先に周知すること、また、必要時には、補償の対応を行わなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
115 | 安全性情報の管理状況を確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
116 | 安全性情報を分析し、研究の中⽌や研究計画書の改訂などを検討し、必要な措置を講じなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
117 | 発生した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
118 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活用できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
逸脱情報を管理し、その記録を作成する
119 | 当該研究を実施する上で、逸脱リスクの洗い出しをしなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
120 | 逸脱⾏為の情報収集と対応⼿順を策定し、チーム内の周知の⼿順を検討しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
121 | 逸脱情報の管理を実施しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
122 | 逸脱情報の管理状況を確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
123 | 逸脱情報を分析し、研究計画書の改訂や関係者への周知等、必要な措置を講じなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
124 | 発生した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
125 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活用できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
チーム内からの問い合わせに対応し、その記録を作成する
126 | 問合せ事項を想定し、回答者を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
127 | 問合せ情報と回答の⼀元管理の⼿順を策定し、チーム内への周知の⼿順を検討しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
128 | 問合せに対する回答と、それら情報を⼀元管理しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
129 | 問い合わせ事項と回答の管理状況を確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
130 | 事項を分析し、研究計画書の改訂や関係者への周知等、必要な措置を講じなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
131 | 発生した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
132 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活用できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
チーム内外の関係者による会議を運営（第三者委員会含む）し、会議記録を作成する
133 | チーム内外のステークホルダーを分析しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
134 | チーム内外のコミュニケーション計画のもと、各種会議体を設置しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
135 | 第三者委員会の開催⽬的と⼿順等を検討しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
136 | コミュニケーション計画を実⾛し、各種会議体を運営しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
137 | 第三者委員会を開催し、記録しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
138 | 必要に応じて、コミュニケーション計画を⾒直さなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
139 | 必要時には第三者委員会を活⽤しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
140 | 会議や委員会等で作成された記録を保管しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
141 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活用できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
プロジェクト全体の進捗管理変更管理を⾏い、その記録を作成する
142 | 監視する項⽬、変更の判断規準、タイミング、変更決定のプロセス、変更記録について洗い出しをしなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
143 | 進捗管理変更管理計画を作成し、チーム内で合意しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
144 | スコープタイム品質コストなどについて進捗及び変更管理を⾏わなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
145 | 進捗管理変更管理計画を⾒直し、必要に応じて変更しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
146 | 発生した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
147 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活用できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
総括報告書を作成する
148 | 総括報告書作成のプロセスを洗い出し（WBS作成）、役割を分担しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
149 | 総括報告書作成のスケジュールを⽴てなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
150 | 総括報告書を作成しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
151 | 総括報告書の作成プロセスの適切性やスケジュールを管理し、必要に応じて変更しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
152 | 総括報告書最終案を各責任医師から合意を得て最終化しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
153 | 発生した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
154 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活用できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
終了⼿続きを⾏い、その記録を作成する
155 | 試験終了までにやることを洗い出し（WBS作成）、役割分担を行わなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
156 | 試験終了までのスケジュールを⽴てなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
157 | 試験終了の⼿続きを行わなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
158 | 終了までのプロセスやスケジュールを管理し、必要に応じて変更しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
159 | 発生した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
160 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活用できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
規制当局調査に対応し、その記録を作成する
161 | 規制当局調査までにやることを洗い出し（WBS作成）、役割分担を行わなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
162 | 規制当局調査までのスケジュールを⽴てなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
163 | 規制当局調査及び事後の照会事項に対応しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
164 | 規定当局対応のプロセスやスケジュールを管理し、必要に応じて変更しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
165 | 発生した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
166 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活用できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
＊本評価ツールはAMED令和３年度研究開発推進ネットワーク事業「臨床試験段階において試験の準備から出口戦略までの一貫した管理を担うスタディマネージャーの育成システムの開発に関する研究」研究班で作成したStM育成カリキュラム（公開先：https://www.amed.go.jp/content/000108381.pdf）に対応したものである。
業務実行到達度の補足説明：到達度の3、４及び5については、以下のように判断してください。
到達目標項目の成果物作成にあたり、指示を仰がないと作成が難しい場合：３
到達目標項目の成果物を指定されれば成果物を作成・提出できる場合：４
到達目標項目の成果物を指定されずとも、成果物を作成・提出及び指導ができる場合：5

## 7_StM_カリキュラム評価表（他者評価）
StMカリキュラム評価表(他者評価）
評価者が被評価者について、以下の各評価項目を評価してください。 回答は、評価者による被評価者の評価・内容理解の到達度・業務実行の到達度に応じて１～５の番号で評価をしてください。 本評価表（他者評価シート）はStMカリキュラムの大項目のみを記載しています。 評価にあたっては、StMカリキュラムの小項目（自己評価シートにも記載されています）を参照しながら総合的に判断してください。 また、必要に応じて根拠資料の確認を行ってください。
No. | 評価項目（StMカリキュラムの大項目） | 評価者による被評価者の評価 1：期待以上 2：期待通り 3：期待以下 | 内容理解の到達度 1：内容は理解できている 2：内容を理解できていない | 業務実行の到達度（理解の到達度で「1」の場合に回答してください） １：当該業務は実行したことがない、２：当該業務は実行できない ３：詳細な指示があれば実行できる ４：概略の説明があれば実行できる、５：一人で実行できる
1 | プロジェクトマネジメントの定義を理解する
2 | プロジェクトの組織と環境を理解する
3 | 臨床研究におけるプログラムマネジメントの定義と基本⼿順を理解する
4 | 臨床試験実施計画書（プロトコル）⾻⼦を作成する
5 | 臨床試験実施計画書（プロトコル）を作成する
6 | マテリアル（試験物や測定する生体試料関連資材等）を準備する
7 | 実施体制を構築する
8 | 資⾦の管理計画の作成する
9 | ⼿順書及び関連⽂書、その管理計画を作成する
10 | 倫理審査委員会への申請資料を作成する
11 | 臨床研究の開始⼿続きを⾏う
12 | マテリアルを管理し、その記録を作成する
13 | 安全性情報を管理し、その記録を作成する
14 | 逸脱情報を管理し、その記録を作成する
15 | チーム内からの問い合わせに対応し、その記録を作成する
16 | チーム内外の関係者による会議を運営（第三者委員会含む）し、会議記録を作成する
17 | プロジェクト全体の進捗管理・変更管理を⾏い、その記録を作成する
18 | 総括報告書を作成する
19 | 終了⼿続きを⾏い、その記録を作成する
20 | 規制当局調査に対応し、その記録を作成する
AMED研究開発推進ネットワーク事業「アカデミアシーズの実用化に向けた研究開発体制における研究マネジメント人材の育成システムに関する研究開発（代表 菊地佳代子）」作成
＊本評価ツールはAMED令和３年度研究開発推進ネットワーク事業「臨床試験段階において試験の準備から出口戦略までの一貫した管理を担うスタディマネージャーの育成システムの開発に関する研究」研究班で作成したStM育成カリキュラム（公開先：https://www.amed.go.jp/content/000108381.pdf）に対応したものである。
業務実行到達度の補足説明：到達度の3、４及び5については、以下のように判断してください。
到達目標項目の成果物作成にあたり、指示を仰がないと作成が難しい場合：３
到達目標項目の成果物を指定されれば成果物を作成・提出できる場合：４
到達目標項目の成果物を指定されずとも、成果物を作成・提出及び指導ができる場合：5