## お使いいただく前にお読みください
【お願い】 本成果物は、「特定臨床研究の研究計画立案及び実装が可能となる研究支援体制の構築に必要な各専門職種の関与が明確にされた業務フロー 」と合わせてご利用いただくことを想定して作成しています。
ご利用になる際には、「特定臨床研究の研究計画立案及び実装が可能となる研究支援体制の構築に必要な各専門職種の関与が明確にされた業務フロー 」をダウンロードしてください。 また、使用方法については、「特定臨床研究の研究計画立案及び実装が可能となる研究支援体制の構築に必要な各専門職種の関与が明確にされた業務フロー 各専門職種 の作業・点検項目とガントチャートの使用方法」に記載してありますので、合わせてご確認くださいますようお願い申し上げます
研究開発推進ネットワーク事業
「非臨床研究中核病院における各専門職種のリソースを考慮した研究計画立案支援体制の構築」
令和４年度成果物
研究計画書作成のためのガントチャート
研究開発代表者
浜松医科大学医学部臨床薬理学講座
医学部附属病院臨床研究センター
乾 直輝
●作成者
浜松医科大学
乾 直輝
梅村 和夫
小田切 圭一
安井 秀樹
尾熊 貴之
清水 幹裕
大村 知広
木山 由実
乙部 恵美子
名古屋大学
安藤 昌彦
鍬塚 八千代

## 使用上の注意
研究課題名 |  |  |  | 作成者
実施テーマ |  |  |  | 支援担当職種 |  |  |  | 予定作業日数 |  |  | 進捗 | 実施スケジュール
分類 | 細分類 | 作業・点検項目 | 支援必須項目 | 主担当 職種 | 協力担当職種 | 主担当代替職種 （外部支援が受けられない場合） | 担当者名 | 延日数 | 開 始 日 | 終了日 | 進捗状況 | 1月目 |  |  |  | 2月目 |  |  |  | 3月目 |  |  |  | 4月目
[12 empty] | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
研究計画書等作成進捗 | [11 empty] | 2月目 2W: 5割程度; 3月目 2W: ほぼ確定; 3月目 4W: FIX
1. Clinical Question からResearch Question の作成 | PICO/PECO を用いたResearch Question の構造化 | Clinical Question が適切か |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 1W
|  | Clinical Question がResearch Question に適切に変換されているか | 〇 | PM/StM | Stat, DM | StatまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 2W
２.研究の背景と目的 | 対象となる疾患に関する情報 | 対象疾患名とその定義が適切に記載されているか |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W
|  | 研究の対象となる疾患の疫学情報・臨床情報が記載されているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | [16 empty] | 作業・点検 | bar: 1月目 4W
|  | 研究の対象となる疾患の現在の標準治療が記載されているか |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前 | [16 empty] | 再確認・修正 | bar: 1月目 4W to 2月目 1W; 3月目 2W
| 研究で用いる医薬品や医療機器など（以下、医薬品等）の情報 | 対象となる医薬品等の臨床研究・治験成績が記載されているか |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W
|  | 医薬品等の選択に根拠があるか |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W to 2月目 1W
| 研究を実施する目的 | 研究により明らかにしたい課題について記載されているか |  | PM/StM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W to 2月目 1W
|  | 研究の意義は論理的に記述されているか |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W to 2月目 1W; 3月目 4W
|  | 先行研究の批判的吟味を行っているか |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 1W to 1月目 2W
|  | 目的は必要な情報を含み、簡潔に記載されているか | 〇 | PM/StM | Stat | Stat |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W
|  | 研究の位置づけが記載されているか |  | PM/StM | Stat, DM | StatまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W
| 本研究の実施意義の確認 （FINER Feasible, Interesting, Nobel, Ethical, Relevant） | Feasible 実現の可能性があるか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W
|  | Interesting 患者・ 研究者にとって臨床的に興味深い内容か |  | PM/StM | - | CRCまたはCRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W
|  | Nobel 新規性はあるか |  | PM/StM | - | CRCまたはCRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W
|  | Ethical 倫理的な問題はないか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W
|  | Relevant 社会的な意義があるか |  | PM/StM | - | CRCまたはCRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W
3. 研究実施体制 | 研究実施体制の構築 | 単機関での研究か、多機関共同研究であるか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 2W to 1月目 3W
|  | 研究代表（責任）医師、研究分担医師の適格性についての条件は設定するか |  | PM/StM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W to 3月目 2W
| 研究資金等 | 使用される研究資金源はどこか | ○ | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 2W to 1月目 3W
|  | 医薬品等の提供はあるか | ○ | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 2W to 1月目 3W
|  | 研究を実施するにあたって、研究資金は十分であるか | ○ | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 2W to 1月目 3W
| COIの管理 | 研究（代表）責任医師、研究分担医師にCOIがあるか | ○ | PM/StM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W; 3月目 4W
|  | 統計解析責任者、研究代表医師及び研究責任医師以外の研究を総括する者、当該臨床研究を実施することによって利益を得ることが明白な者にCOIがあるか | ○ | PM/StM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W; 3月目 4W
|  | 利益相反管理計画に則って、適切な研究実施体制が構築できているか | ○ | PM/StM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 2月目 1W; 3月目 4W
| CRFの構築 | どのような臨床データ収集ツールを利用するか |  | DM | - | PM/StM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 2W to 1月目 3W
|  | 登録の手順およびCRFの記載手順は記載されているか |  | DM | - | PM/StM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W
|  | 収集すべきデータが研究計画書に特定されているか |  | DM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W
4. 研究デザインと評価項目、統計解析 | 研究デザイン | 研究デザインは仮説を検証できるか | ○ | Stat | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W
|  | 研究デザインが具体的に記載されているか | ○ | PM/StM | Stat、DM | Stat、DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W to 3月目 2W
|  | 研究デザインに応じて起こり得るバイアス、交絡に対する対応が記載されているか | ○ | Stat | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 2W to 3月目 3W
|  | 研究概略図（シェーマ）が作成されているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 3W
| 評価項目 | 主要評価項目が一つに絞って記載されているか |  | Stat | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W
|  | 副次的評価項目は必要最小限となっているか |  | Stat | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 3W to 3月目 2W
|  | 安全性評価項目が記載されているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 3W to 2月目 4W
|  | 探索的評価項目は区別して記載されているか |  | Stat | - | PM/StM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W to 3月目 3W
| 統計解析 | データの尺度、分布、対応の有無等を考慮した解析方法が記載されているか |  | Stat | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 2W to 3月目 3W
|  | 研究対象者数（サンプルサイズ）の設定は適切か | ○ | Stat | PM/StM、DM | PM/StMまたはＤＭ |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W; 2月目 4W
|  | 解析方法が研究計画書に記載されているか | ○ | Stat | DM | ＤＭ |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 2W to 3月目 3W
|  | 脱落データ・欠損データの取り扱い方法が記載されているか | ○ | Stat | CRC、CRA、DM | CRC、CRAまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 3W to 3月目 4W
|  | 主解析が決定されているか |  | Stat | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W to 2月目 2W
|  | 副次・探索的解析が決定されているか | ○ | Stat | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 3W to 2月目 4W
| 登録・割付の具体的な手順・方法 | 登録・割り付け手順が記載されているか | ○ | Stat | PM/StM | PM/StM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W
|  | 割付因子が決定されているか（設定する場合） |  | Stat | PM/StM | PM/StM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W; 2月目 4W
| 研究対象者数、研究期間 | 実現可能な症例数か | ○ | PM/StM | Stat、DM | StatまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W
|  | 研究期間が適切に記載されているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 4W
5. 研究対象者 | 対象集団 | 対象集団が定義されているか |  | PM/StM | CRA, DM | CRAまたはＤＭ |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W
|  | 対象集団の設定根拠が記載されているか |  | PM/StM | CRA | CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 2W to 3月目 3W
|  | 結果の対象疾患への適用の可能性と限界は記載されているか |  | PM/StM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W
| 選択基準 | 選択基準は対象者を選択するうえで適切か | ○ | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W; 3月目 2W to 3月目 3W
|  | 選択基準は明確か |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W
|  | 選択基準の設定根拠が示されているか |  | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W
| 除外基準 | 除外基準は適切か | ○ | PM/StM | CRC, CRA, DM | CRC、CRAまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W
|  | 除外基準は明確か |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W
|  | 除外基準の設定根拠が示されているか |  | PM/StM | CRA | CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W
6. 対象となる医薬品等 （対象となる医薬品等がある場合） | 対象となる医薬品等 | 研究に用いる医薬品/医療機器/再生医療等製品の区別、医薬品等の名称、規格、剤型等が適切に記載されているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W
|  | 研究に用いる医薬品等のプロフィールが記載されているか |  | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W; 3月目 3W
|  | 未承認の医薬品等を使用する際には必要な項目が記載されているか |  | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W
| 対象となる医薬品等の入手、調製・操作、保管・点検方法及び廃棄方法 | 対象となる医薬品等の入手、調製・操作、保管・点検方法及び廃棄方法は適切に設定されているか | ○ | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 3W
| 研究対象者への医薬品等の適用方法 | 研究で用いる研究薬（評価する薬剤等）についてその投与・使用方法が記載されているか | ○ | PM/StM | CRC, DM | CRCまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W
|  | 研究で用いる対照薬等（試験薬に対して比較対照として用いる薬剤等）についてその投与/使用方法が記載されているか | ○ | PM/StM | CRC,DM | CRCまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 3W to 2月目 4W
|  | 投与量/使用方法は適切か | ○ | PM/StM | CRC, DM | CRCまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W to 2月目 1W
7. 実施方法（プロトコル治療と観察) | 実施手順 | 実臨床と異なる手順が明確か |  | CRC | PM/StM, DM | PM/StMまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W; 3月目 2W
| スケジュール | スケジュールは適切か、スタディカレンダーは適切に作成されているか |  | PM/StM | CRC/CRA, DM | CRC、CRAまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W to 2月目 1W
| 観察・検査項目 | 収集する項目は必要最小限か | ○ | PM/StM | CRC, DM | CRCまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W to 2月目 1W; 3月目 1W
|  | 観察項目は適切か | ○ | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W to 2月目 1W; 3月目 1W
|  | 検査項目は適切か | ○ | PM/StM | CRC, DM | CRCまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W to 2月目 1W; 3月目 1W
|  | 機能テスト、アンケートなどのツールは適切か | ○ | PM/StM | CRC, DM | CRCまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W to 2月目 1W; 3月目 1W
|  | 収集するデータの種類（連続数、順位、カテゴリ、文字列等）は同定できているか |  | DM | Stat | Stat |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 3W to 2月目 4W
| 中止基準と個々の研究対象者の中止時の対応・手順 | 中止基準は明確に記載されているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 2W
|  | 研究対象者ごとの中止の対応・手順が記載されているか |  | PM/StM | CRC,DM | CRC、DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 2W
| 併用薬 併用療法 | 併用薬・併用療法は適切か | ○ | CRC | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 3W to 2月目 4W
|  | 併用薬・併用療法の設定根拠は適切か |  | CRC | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 3W to 2月目 4W
|  | 併用禁止薬・併用禁止療法は適切か | ○ | CRC | PM/StM, DM | PM/StMまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 3W to 2月目 4W
|  | 併用禁止薬・併用禁止療法の設定は適切か |  | CRC | - | PM/StM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 3W to 2月目 4W
| 後治療 | 研究終了/中止後の治療方法は適切か |  | PM/StM | CRC, CRA, DM | CRC、CRAまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 2W to 3月目 3W
8. 研究対象者の保護 | 研究対象者の利益と不利益 | 予想される研究対象者の利益、不利益について記載されているか |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 3W to 2月目 4W
| インフォームドコンセント | インフォ―ムドコンセント、アセントの取得方法は適切に記載されているか |  | CRA | CRC,PM/StM | CRCまたはPM/StM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 2W to 3月目 3W
9. 疾病等（有害事象）/不具合 | 疾病等（有害事象）/不具合の定義及び報告 | 疾病等（有害事象）/ 不具合 の定義や報告方法は適切に記載されているか |  | CRC | CRA, PM/StM, DM | CRA、PM/StMまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W to 3月目 3W
| 研究で予測される疾病等（有害事象）/不具合 | 研究に用いる医薬品等の使用により予測される疾病等（有害事象）/不具合は特定されているか |  | CRC | CRA, DM | CRAまたは DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 2W to 3月目 3W
|  | 疾病等（有害事象）/不具合の因果関係の特定について記載されているか |  | CRC | DM | CRAまたは PM/StM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 2W to 3月目 3W
|  | 疾病等（有害事象）の重篤度、重症度についての記載は適切か |  | CRC | CRA, PM/StM, DM | CRA、PM/StMまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 2W to 3月目 3W
10. 研究計画書全般 | 研究計画書全般の記載と管理 | 研究課題名は適切か |  | PM/StM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W; 3月目 4W
|  | 的確な版数管理が行われているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 4W
|  | 研究概要は本文の趣旨と相違ないか |  | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 4W
|  | 適切な語句や略語を用いているか |  | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W
| 研究対象者への金銭の支払及び補償 | 研究対象者への金銭の支払額は妥当か |  | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 2W
|  | 臨床研究保険に加入するか | ○ | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W
|  | 加入する臨床研究保険の補償は適切か |  | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 2W
| 個人情報の管理 | 個人情報の管理は適切か |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W
| データ等の取り扱い | 原資料の特定がされているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W
|  | 試料・情報の授受や取り扱う者は適切か |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W
|  | 試料・情報の授受についての記載は適切か |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W
| 試料・情報の保菅及び廃棄 | 試料・情報の保管体制は適切か |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W
|  | 試料・情報の破棄の方法は適切か |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W
主担当職種、メンバー職種についてはAMED研究班で検討した職種を記載しています。 実際の運用上不都合があれば、適宜変更も可能です。
支援リソースが十分ではない施設においても、最低限実施すべきと考える支援項目を示しています。
具体的な作業・点検の視点は「特定臨床研究 フロー 作業点検項目詳細」を参照してください。
AMED課題を実施した浜松医科大学臨床研究センターにおける、標準的な計画書作成に要する時間は約3か月でした。それに基づいて3か月のスケジュールを組んであります。 施設の状況に応じて、適宜変更も可能です。

## 浜松医科大学例
研究課題名 |  |  |  | 作成者
実施テーマ |  |  |  | 支援担当職種 |  |  |  | 予定作業日数 |  |  | 進捗 | 実施スケジュール
分類 | 細分類 | 作業・点検項目 | 支援必須項目 | 主担当 職種 | 協力担当職種 | 主担当代替職種 （外部支援が受けられない場合） | 担当者名 | 延日数 | 開 始 日 | 終了日 | 進捗状況 | 1月目 |  |  |  | 2月目 |  |  |  | 3月目 |  |  |  | 4月目
[12 empty] | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
研究計画書等作成進捗 | [11 empty] | 2月目 2W: 5割程度; 3月目 2W: ほぼ確定; 3月目 4W: FIX
1. Clinical Question からResearch Question の作成 | PICO/PECO を用いたResearch Question の構造化 | Clinical Question が適切か |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 1W
|  | Clinical Question がResearch Question に適切に変換されているか | 〇 | PM/StM | Stat, DM | StatまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 2W
２.研究の背景と目的 | 対象となる疾患に関する情報 | 対象疾患名とその定義が適切に記載されているか |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W
|  | 研究の対象となる疾患の疫学情報・臨床情報が記載されているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | [16 empty] | 作業・点検 | bar: 1月目 4W
|  | 研究の対象となる疾患の現在の標準治療が記載されているか |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前 | [16 empty] | 再確認・修正 | bar: 1月目 4W to 2月目 1W; 3月目 2W
| 研究で用いる医薬品や医療機器など（以下、医薬品等）の情報 | 対象となる医薬品等の臨床研究・治験成績が記載されているか |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W
|  | 医薬品等の選択に根拠があるか |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W to 2月目 1W
| 研究を実施する目的 | 研究により明らかにしたい課題について記載されているか |  | PM/StM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W to 2月目 1W
|  | 研究の意義は論理的に記述されているか |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W to 2月目 1W; 3月目 4W
|  | 先行研究の批判的吟味を行っているか |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 1W to 1月目 2W
|  | 目的は必要な情報を含み、簡潔に記載されているか | 〇 | PM/StM | Stat | Stat |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W
|  | 研究の位置づけが記載されているか |  | PM/StM | Stat, DM | StatまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W
| 本研究の実施意義の確認 （FINER Feasible, Interesting, Nobel, Ethical, Relevant） | Feasible 実現の可能性があるか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W
|  | Interesting 患者・ 研究者にとって臨床的に興味深い内容か |  | PM/StM | - | CRCまたはCRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W
|  | Nobel 新規性はあるか |  | PM/StM | - | CRCまたはCRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W
|  | Ethical 倫理的な問題はないか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W
|  | Relevant 社会的な意義があるか |  | PM/StM | - | CRCまたはCRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W
3. 研究実施体制 | 研究実施体制の構築 | 単機関での研究か、多機関共同研究であるか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 2W to 1月目 3W
|  | 研究代表（責任）医師、研究分担医師の適格性についての条件は設定するか |  | PM/StM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W to 3月目 2W
| 研究資金等 | 使用される研究資金源はどこか | ○ | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 2W to 1月目 3W
|  | 医薬品等の提供はあるか | ○ | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 2W to 1月目 3W
|  | 研究を実施するにあたって、研究資金は十分であるか | ○ | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 2W to 1月目 3W
| COIの管理 | 研究（代表）責任医師、研究分担医師にCOIがあるか | ○ | PM/StM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W; 3月目 4W
|  | 統計解析責任者、研究代表医師及び研究責任医師以外の研究を総括する者、当該臨床研究を実施することによって利益を得ることが明白な者にCOIがあるか | ○ | PM/StM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W; 3月目 4W
|  | 利益相反管理計画に則って、適切な研究実施体制が構築できているか | ○ | PM/StM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 2月目 1W; 3月目 4W
| CRFの構築 | どのような臨床データ収集ツールを利用するか |  | DM | - | PM/StM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 2W to 1月目 3W
|  | 登録の手順およびCRFの記載手順は記載されているか |  | DM | - | PM/StM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W
|  | 収集すべきデータが研究計画書に特定されているか |  | DM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W
4. 研究デザインと評価項目、統計解析 | 研究デザイン | 研究デザインは仮説を検証できるか | ○ | Stat | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W
|  | 研究デザインが具体的に記載されているか | ○ | PM/StM | Stat、DM | Stat、DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W to 3月目 2W
|  | 研究デザインに応じて起こり得るバイアス、交絡に対する対応が記載されているか | ○ | Stat | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 2W to 3月目 3W
|  | 研究概略図（シェーマ）が作成されているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 3W
| 評価項目 | 主要評価項目が一つに絞って記載されているか |  | Stat | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W
|  | 副次的評価項目は必要最小限となっているか |  | Stat | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 3W to 3月目 2W
|  | 安全性評価項目が記載されているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 3W to 2月目 4W
|  | 探索的評価項目は区別して記載されているか |  | Stat | - | PM/StM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W to 3月目 3W
| 統計解析 | データの尺度、分布、対応の有無等を考慮した解析方法が記載されているか |  | Stat | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 2W to 3月目 3W
|  | 研究対象者数（サンプルサイズ）の設定は適切か | ○ | Stat | PM/StM、DM | PM/StMまたはＤＭ |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W; 2月目 4W
|  | 解析方法が研究計画書に記載されているか | ○ | Stat | DM | ＤＭ |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 2W to 3月目 3W
|  | 脱落データ・欠損データの取り扱い方法が記載されているか | ○ | Stat | CRC、CRA、DM | CRC、CRAまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 3W to 3月目 4W
|  | 主解析が決定されているか |  | Stat | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W to 2月目 2W
|  | 副次・探索的解析が決定されているか | ○ | Stat | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 3W to 2月目 4W
| 登録・割付の具体的な手順・方法 | 登録・割り付け手順が記載されているか | ○ | Stat | PM/StM | PM/StM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W
|  | 割付因子が決定されているか（設定する場合） |  | Stat | PM/StM | PM/StM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W; 2月目 4W
| 研究対象者数、研究期間 | 実現可能な症例数か | ○ | PM/StM | Stat、DM | StatまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W
|  | 研究期間が適切に記載されているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 4W
5. 研究対象者 | 対象集団 | 対象集団が定義されているか |  | PM/StM | CRA, DM | CRAまたはＤＭ |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W
|  | 対象集団の設定根拠が記載されているか |  | PM/StM | CRA | CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 2W to 3月目 3W
|  | 結果の対象疾患への適用の可能性と限界は記載されているか |  | PM/StM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W
| 選択基準 | 選択基準は対象者を選択するうえで適切か | ○ | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W; 3月目 2W to 3月目 3W
|  | 選択基準は明確か |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W
|  | 選択基準の設定根拠が示されているか |  | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W
| 除外基準 | 除外基準は適切か | ○ | PM/StM | CRC, CRA, DM | CRC、CRAまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W
|  | 除外基準は明確か |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W
|  | 除外基準の設定根拠が示されているか |  | PM/StM | CRA | CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 1W to 2月目 2W
6. 対象となる医薬品等 （対象となる医薬品等がある場合） | 対象となる医薬品等 | 研究に用いる医薬品/医療機器/再生医療等製品の区別、医薬品等の名称、規格、剤型等が適切に記載されているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W
|  | 研究に用いる医薬品等のプロフィールが記載されているか |  | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W; 3月目 3W
|  | 未承認の医薬品等を使用する際には必要な項目が記載されているか |  | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W
| 対象となる医薬品等の入手、調製・操作、保管・点検方法及び廃棄方法 | 対象となる医薬品等の入手、調製・操作、保管・点検方法及び廃棄方法は適切に設定されているか | ○ | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 3W
| 研究対象者への医薬品等の適用方法 | 研究で用いる研究薬（評価する薬剤等）についてその投与・使用方法が記載されているか | ○ | PM/StM | CRC, DM | CRCまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W
|  | 研究で用いる対照薬等（試験薬に対して比較対照として用いる薬剤等）についてその投与/使用方法が記載されているか | ○ | PM/StM | CRC,DM | CRCまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 3W to 2月目 4W
|  | 投与量/使用方法は適切か | ○ | PM/StM | CRC, DM | CRCまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W to 2月目 1W
7. 実施方法（プロトコル治療と観察) | 実施手順 | 実臨床と異なる手順が明確か |  | CRC | PM/StM, DM | PM/StMまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W to 1月目 4W; 3月目 2W
| スケジュール | スケジュールは適切か、スタディカレンダーは適切に作成されているか |  | PM/StM | CRC/CRA, DM | CRC、CRAまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W to 2月目 1W
| 観察・検査項目 | 収集する項目は必要最小限か | ○ | PM/StM | CRC, DM | CRCまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W to 2月目 1W; 3月目 1W
|  | 観察項目は適切か | ○ | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W to 2月目 1W; 3月目 1W
|  | 検査項目は適切か | ○ | PM/StM | CRC, DM | CRCまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W to 2月目 1W; 3月目 1W
|  | 機能テスト、アンケートなどのツールは適切か | ○ | PM/StM | CRC, DM | CRCまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W to 2月目 1W; 3月目 1W
|  | 収集するデータの種類（連続数、順位、カテゴリ、文字列等）は同定できているか |  | DM | Stat | Stat |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 3W to 2月目 4W
| 中止基準と個々の研究対象者の中止時の対応・手順 | 中止基準は明確に記載されているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 2W
|  | 研究対象者ごとの中止の対応・手順が記載されているか |  | PM/StM | CRC,DM | CRC、DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 2W
| 併用薬 併用療法 | 併用薬・併用療法は適切か | ○ | CRC | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 3W to 2月目 4W
|  | 併用薬・併用療法の設定根拠は適切か |  | CRC | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 3W to 2月目 4W
|  | 併用禁止薬・併用禁止療法は適切か | ○ | CRC | PM/StM, DM | PM/StMまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 3W to 2月目 4W
|  | 併用禁止薬・併用禁止療法の設定は適切か |  | CRC | - | PM/StM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 3W to 2月目 4W
| 後治療 | 研究終了/中止後の治療方法は適切か |  | PM/StM | CRC, CRA, DM | CRC、CRAまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 2W to 3月目 3W
8. 研究対象者の保護 | 研究対象者の利益と不利益 | 予想される研究対象者の利益、不利益について記載されているか |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 3W to 2月目 4W
| インフォームドコンセント | インフォ―ムドコンセント、アセントの取得方法は適切に記載されているか |  | CRA | CRC,PM/StM | CRCまたはPM/StM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 2W to 3月目 3W
9. 疾病等（有害事象）/不具合 | 疾病等（有害事象）/不具合の定義及び報告 | 疾病等（有害事象）/ 不具合 の定義や報告方法は適切に記載されているか |  | CRC | CRA, PM/StM, DM | CRA、PM/StMまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W to 3月目 3W
| 研究で予測される疾病等（有害事象）/不具合 | 研究に用いる医薬品等の使用により予測される疾病等（有害事象）/不具合は特定されているか |  | CRC | CRA, DM | CRAまたは DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 2W to 3月目 3W
|  | 疾病等（有害事象）/不具合の因果関係の特定について記載されているか |  | CRC | DM | CRAまたは PM/StM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 2W to 3月目 3W
|  | 疾病等（有害事象）の重篤度、重症度についての記載は適切か |  | CRC | CRA, PM/StM, DM | CRA、PM/StMまたはDM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 2W to 3月目 3W
10. 研究計画書全般 | 研究計画書全般の記載と管理 | 研究課題名は適切か |  | PM/StM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 4W; 3月目 4W
|  | 的確な版数管理が行われているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 4W
|  | 研究概要は本文の趣旨と相違ないか |  | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 4W
|  | 適切な語句や略語を用いているか |  | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W
| 研究対象者への金銭の支払及び補償 | 研究対象者への金銭の支払額は妥当か |  | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 2W
|  | 臨床研究保険に加入するか | ○ | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 1月目 3W
|  | 加入する臨床研究保険の補償は適切か |  | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前 | bar: 2月目 2W
| 個人情報の管理 | 個人情報の管理は適切か |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W
| データ等の取り扱い | 原資料の特定がされているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W
|  | 試料・情報の授受や取り扱う者は適切か |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W
|  | 試料・情報の授受についての記載は適切か |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W
| 試料・情報の保菅及び廃棄 | 試料・情報の保管体制は適切か |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W
|  | 試料・情報の破棄の方法は適切か |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | bar: 3月目 1W

## 特定臨床研究ガントチャート （個別研究機関用)
研究課題名 |  |  |  | 作成者
実施テーマ |  |  |  | 支援担当職種 |  |  |  | 予定作業日数 |  |  | 進捗 | 実施スケジュール
分類 | 細分類 | 作業・点検項目 | 支援必須項目 | 主担当 職種 | 協力担当職種 | 主担当代替職種 （外部支援が受けられない場合） | 担当者名 | 延日数 | 開 始 日 | 終了日 | 進捗状況 | 1月目 |  |  |  | 2月目 |  |  |  | 3月目 |  |  |  | 4月目
[12 empty] | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
研究計画書等作成進捗
1. Clinical Question からResearch Question の作成 | PICO/PECO を用いたResearch Question の構造化 | Clinical Question が適切か |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前
|  | Clinical Question がResearch Question に適切に変換されているか | 〇 | PM/StM | Stat, DM | StatまたはDM |  |  |  |  | 実施前
２.研究の背景と目的 | 対象となる疾患に関する情報 | 対象疾患名とその定義が適切に記載されているか |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前
|  | 研究の対象となる疾患の疫学情報・臨床情報が記載されているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前 | [16 empty] | 作業・点検
|  | 研究の対象となる疾患の現在の標準治療が記載されているか |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前 | [16 empty] | 再確認・修正
| 研究で用いる医薬品や医療機器など（以下、医薬品等）の情報 | 対象となる医薬品等の臨床研究・治験成績が記載されているか |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前
|  | 医薬品等の選択に根拠があるか |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前
| 研究を実施する目的 | 研究により明らかにしたい課題について記載されているか |  | PM/StM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前
|  | 研究の意義は論理的に記述されているか |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前
|  | 先行研究の批判的吟味を行っているか |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前
|  | 目的は必要な情報を含み、簡潔に記載されているか | 〇 | PM/StM | Stat | Stat |  |  |  |  | 実施前
|  | 研究の位置づけが記載されているか |  | PM/StM | Stat, DM | StatまたはDM |  |  |  |  | 実施前
| 本研究の実施意義の確認 （FINER Feasible, Interesting, Nobel, Ethical, Relevant） | Feasible 実現の可能性があるか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | Interesting 患者・ 研究者にとって臨床的に興味深い内容か |  | PM/StM | - | CRCまたはCRA |  |  |  |  | 実施前
|  | Nobel 新規性はあるか |  | PM/StM | - | CRCまたはCRA |  |  |  |  | 実施前
|  | Ethical 倫理的な問題はないか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | Relevant 社会的な意義があるか |  | PM/StM | - | CRCまたはCRA |  |  |  |  | 実施前
3. 研究実施体制 | 研究実施体制の構築 | 単機関での研究か、多機関共同研究であるか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 研究代表（責任）医師、研究分担医師の適格性についての条件は設定するか |  | PM/StM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前
| 研究資金等 | 使用される研究資金源はどこか | ○ | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前
|  | 医薬品等の提供はあるか | ○ | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 研究を実施するにあたって、研究資金は十分であるか | ○ | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
| COIの管理 | 研究（代表）責任医師、研究分担医師にCOIがあるか | ○ | PM/StM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前
|  | 統計解析責任者、研究代表医師及び研究責任医師以外の研究を総括する者、当該臨床研究を実施することによって利益を得ることが明白な者にCOIがあるか | ○ | PM/StM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前
|  | 利益相反管理計画に則って、適切な研究実施体制が構築できているか | ○ | PM/StM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前
| CRFの構築 | どのような臨床データ収集ツールを利用するか |  | DM | - | PM/StM |  |  |  |  | 実施前
|  | 登録の手順およびCRFの記載手順は記載されているか |  | DM | - | PM/StM |  |  |  |  | 実施前
|  | 収集すべきデータが研究計画書に特定されているか |  | DM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前
4. 研究デザインと評価項目、統計解析 | 研究デザイン | 研究デザインは仮説を検証できるか | ○ | Stat | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 研究デザインが具体的に記載されているか | ○ | PM/StM | Stat、DM | Stat、DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 研究デザインに応じて起こり得るバイアス、交絡に対する対応が記載されているか | ○ | Stat | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 研究概略図（シェーマ）が作成されているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
| 評価項目 | 主要評価項目が一つに絞って記載されているか |  | Stat | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 副次的評価項目は必要最小限となっているか |  | Stat | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 安全性評価項目が記載されているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 探索的評価項目は区別して記載されているか |  | Stat | - | PM/StM |  |  |  |  | 実施前
| 統計解析 | データの尺度、分布、対応の有無等を考慮した解析方法が記載されているか |  | Stat | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 研究対象者数（サンプルサイズ）の設定は適切か | ○ | Stat | PM/StM、DM | PM/StMまたはＤＭ |  |  |  |  | 実施前
|  | 解析方法が研究計画書に記載されているか | ○ | Stat | DM | ＤＭ |  |  |  |  | 実施前
|  | 脱落データ・欠損データの取り扱い方法が記載されているか | ○ | Stat | CRC、CRA、DM | CRC、CRAまたはDM |  |  |  |  | 実施前
|  | 主解析が決定されているか |  | Stat | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 副次・探索的解析が決定されているか | ○ | Stat | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
| 登録・割付の具体的な手順・方法 | 登録・割り付け手順が記載されているか | ○ | Stat | PM/StM | PM/StM |  |  |  |  | 実施前
|  | 割付因子が決定されているか（設定する場合） |  | Stat | PM/StM | PM/StM |  |  |  |  | 実施前
| 研究対象者数、研究期間 | 実現可能な症例数か | ○ | PM/StM | Stat、DM | StatまたはDM |  |  |  |  | 実施前
|  | 研究期間が適切に記載されているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
5. 研究対象者 | 対象集団 | 対象集団が定義されているか |  | PM/StM | CRA, DM | CRAまたはＤＭ |  |  |  |  | 実施前
|  | 対象集団の設定根拠が記載されているか |  | PM/StM | CRA | CRA |  |  |  |  | 実施前
|  | 結果の対象疾患への適用の可能性と限界は記載されているか |  | PM/StM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前
| 選択基準 | 選択基準は対象者を選択するうえで適切か | ○ | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 選択基準は明確か |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 選択基準の設定根拠が示されているか |  | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前
| 除外基準 | 除外基準は適切か | ○ | PM/StM | CRC, CRA, DM | CRC、CRAまたはDM |  |  |  |  | 実施前
|  | 除外基準は明確か |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 除外基準の設定根拠が示されているか |  | PM/StM | CRA | CRA |  |  |  |  | 実施前
6. 対象となる医薬品等 （対象となる医薬品等がある場合） | 対象となる医薬品等 | 研究に用いる医薬品/医療機器/再生医療等製品の区別、医薬品等の名称、規格、剤型等が適切に記載されているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 研究に用いる医薬品等のプロフィールが記載されているか |  | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前
|  | 未承認の医薬品等を使用する際には必要な項目が記載されているか |  | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前
| 対象となる医薬品等の入手、調製・操作、保管・点検方法及び廃棄方法 | 対象となる医薬品等の入手、調製・操作、保管・点検方法及び廃棄方法は適切に設定されているか | ○ | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
| 研究対象者への医薬品等の適用方法 | 研究で用いる研究薬（評価する薬剤等）についてその投与・使用方法が記載されているか | ○ | PM/StM | CRC, DM | CRCまたはDM |  |  |  |  | 実施前
|  | 研究で用いる対照薬等（試験薬に対して比較対照として用いる薬剤等）についてその投与/使用方法が記載されているか | ○ | PM/StM | CRC,DM | CRCまたはDM |  |  |  |  | 実施前
|  | 投与量/使用方法は適切か | ○ | PM/StM | CRC, DM | CRCまたはDM |  |  |  |  | 実施前
7. 実施方法（プロトコル治療と観察) | 実施手順 | 実臨床と異なる手順が明確か |  | CRC | PM/StM, DM | PM/StMまたはDM |  |  |  |  | 実施前
| スケジュール | スケジュールは適切か、スタディカレンダーは適切に作成されているか |  | PM/StM | CRC/CRA, DM | CRC、CRAまたはDM |  |  |  |  | 実施前
| 観察・検査項目 | 収集する項目は必要最小限か | ○ | PM/StM | CRC, DM | CRCまたはDM |  |  |  |  | 実施前
|  | 観察項目は適切か | ○ | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 検査項目は適切か | ○ | PM/StM | CRC, DM | CRCまたはDM |  |  |  |  | 実施前
|  | 機能テスト、アンケートなどのツールは適切か | ○ | PM/StM | CRC, DM | CRCまたはDM |  |  |  |  | 実施前
|  | 収集するデータの種類（連続数、順位、カテゴリ、文字列等）は同定できているか |  | DM | Stat | Stat |  |  |  |  | 実施前
| 中止基準と個々の研究対象者の中止時の対応・手順 | 中止基準は明確に記載されているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 研究対象者ごとの中止の対応・手順が記載されているか |  | PM/StM | CRC,DM | CRC、DM |  |  |  |  | 実施前
| 併用薬 併用療法 | 併用薬・併用療法は適切か | ○ | CRC | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 併用薬・併用療法の設定根拠は適切か |  | CRC | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 併用禁止薬・併用禁止療法は適切か | ○ | CRC | PM/StM, DM | PM/StMまたはDM |  |  |  |  | 実施前
|  | 併用禁止薬・併用禁止療法の設定は適切か |  | CRC | - | PM/StM |  |  |  |  | 実施前
| 後治療 | 研究終了/中止後の治療方法は適切か |  | PM/StM | CRC, CRA, DM | CRC、CRAまたはDM |  |  |  |  | 実施前
8. 研究対象者の保護 | 研究対象者の利益と不利益 | 予想される研究対象者の利益、不利益について記載されているか |  | PM/StM | - | CRC |  |  |  |  | 実施前
| インフォームドコンセント | インフォ―ムドコンセント、アセントの取得方法は適切に記載されているか |  | CRA | CRC,PM/StM | CRCまたはPM/StM |  |  |  |  | 実施前
9. 疾病等（有害事象）/不具合 | 疾病等（有害事象）/不具合の定義及び報告 | 疾病等（有害事象）/ 不具合 の定義や報告方法は適切に記載されているか |  | CRC | CRA, PM/StM, DM | CRA、PM/StMまたはDM |  |  |  |  | 実施前
| 研究で予測される疾病等（有害事象）/不具合 | 研究に用いる医薬品等の使用により予測される疾病等（有害事象）/不具合は特定されているか |  | CRC | CRA, DM | CRAまたは DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 疾病等（有害事象）/不具合の因果関係の特定について記載されているか |  | CRC | DM | CRAまたは PM/StM |  |  |  |  | 実施前
|  | 疾病等（有害事象）の重篤度、重症度についての記載は適切か |  | CRC | CRA, PM/StM, DM | CRA、PM/StMまたはDM |  |  |  |  | 実施前
10. 研究計画書全般 | 研究計画書全般の記載と管理 | 研究課題名は適切か |  | PM/StM | - | CRA |  |  |  |  | 実施前
|  | 的確な版数管理が行われているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 研究概要は本文の趣旨と相違ないか |  | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前
|  | 適切な語句や略語を用いているか |  | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前
| 研究対象者への金銭の支払及び補償 | 研究対象者への金銭の支払額は妥当か |  | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前
|  | 臨床研究保険に加入するか | ○ | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前
|  | 加入する臨床研究保険の補償は適切か |  | PM/StM | - | CRCまたは CRA |  |  |  |  | 実施前
| 個人情報の管理 | 個人情報の管理は適切か |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
| データ等の取り扱い | 原資料の特定がされているか |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 試料・情報の授受や取り扱う者は適切か |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 試料・情報の授受についての記載は適切か |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
| 試料・情報の保菅及び廃棄 | 試料・情報の保管体制は適切か |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前
|  | 試料・情報の破棄の方法は適切か |  | PM/StM | DM | DM |  |  |  |  | 実施前

## Sheet
実施前
実施中
完了