## 
医療技術実用化総合促進事業「RBA実装のための取組み」 WG1 試験種別に応じたRBAプロセスの検討 令和4（2022）年度成果物 "アカデミアにおけるRisk Based Approachに関する手順書"関連様式集
2022年3月28日作成
当様式集は、”RBA実装のための取り組み”成果物「アカデミアにおけるRisk Based Approachに関する手順書」に紐づく様式として作成しております。
本様式の具体的な活用方法については、下記成果物をご確認ください。
・アカデミアにおけるRisk Based Approachに関する手順書（治験／特定臨床研究／その他臨床研究）
・Risk Based Approach 実施のための説明書（治験／特定臨床研究／その他臨床研究）
・RBA教育研修講義用資料

## IQRMP表紙
IQRMP（統合された品質リスクマネジメント計画書）
試験課題名
実施計画書番号
責任医師
版数
作成日
改訂履歴
版数 | 改訂日 | 改訂理由
1 | 20xx年xx月xx日 | 新規作成
Note on A8: 版管理：IQRMPのシートが更新された場合に版をあげる

## IQRMP
1 | 目的 | 本計画書は、「試験名」（以下、「本試験」）において、品質マネジメント活動を実施する上で必要な事項を定めるものである。
2 | 品質方針 | 本試験では、「ヘルシンキ宣言」、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（GCP省令）」並びに関連法規を遵守し、品質マネジメント活動を実施する。
3 | 品質目標 | 被験者保護及び試験結果の信頼性確保のために設定した品質許容限界（QTL）を逸脱しないこと
4 | 役割と責任 | 別途作成する「メンバーリスト」を参照する。
5 | TFL（Table,Figure,Listing) | 別途作成する「論文TFL案」を参照する。
6 | 品質マネジメント資料 | 内容 | リンク/保管場所 | 作成日
| CtQ一覧 | 重要なプロセス及びデータ（CtQ）を記載する。 | CtQ一覧 | 20XX/XX/XX
| リスク管理表 | 特定したリスクやその評価結果等を記載する。 | リスク管理表 | 20XX/XX/XX
| QTL定義書 | QTLのパラメータや定義、限界値等を記載する。 | QTL定義書 | 20XX/XX/XX
| Issue Tracking Log | 特定した問題の詳細やその改善策等を記載する。 | Issue Tracking Log
| コミュニケーション計画書 | どの情報を誰にどのような手段で伝達するかを定める。
| 逸脱定義書 | プロトコル逸脱の重要、重要でない、逸脱としない理由等を定義する。
| 安全性情報の取扱いに関する計画書 | 医薬品等の安全性情報を収集し、リスクを管理する手順を定める。
| モニタリング計画書 | モニタリングの手順を定める。
| 中央モニタリング計画書 | 中央モニタリングの手順を定める。
| 統計解析計画書 | 統計解析の手順を定める。
| データマネジメント計画書 | データの収集・レビュー・クリーニングの手順を定める。
| データクリーニング計画書 | データクリーニングについて定める。
| トレーニング計画書 | 本試験の関係者への試験固有のトレーニングの提供について定める。
| その他計画書 | …
7 | リスクレビュー計画 | リスクレビュー時期・内容 | 関連する手順書・計画書
| 中央モニタリングレビュー | 時期：症例15%以降 月1回 内容： | 中央モニタリング計画書
| Issue Tracking Logレビュー | 時期：症例15%以降 月1回 内容： | Issue Tracking Log
| 逸脱レビュー | 時期：症例30%、50％、80%、100% 内容： | 逸脱定義書
モニタリング計画書
| 統計ドライランレビュー | 時期：症例50% 内容： | 統計解析計画書
| メディカルレビュー | 時期：症例15%以降 月1回 内容： | メディカルレビュー計画書
| SAE reconciliation | 時期：症例30%、50％、80%、100% 内容： | SAE reconciliation計画書
| 外部データ reconciliation | 時期：外部データ入手時 内容： | 外部データに関する計画書
| 安全性レビュー | 時期：症例30%、50％、80%、100% 内容： | 安全性レビュー計画書

## メンバーリスト
メンバーリスト
|  |  | 作成日 | 20XX/XX/XX
|  |  | 更新日 | 20XX/XX/XX
役割 | 所属 | 氏名 | 連絡先 | 期間
治験調整医師 |  |  |  | 20XX/XX/XX～
治験責任医師
治験分担医師
治験コーディネーター
プロジェクトリーダー
スタディマネジャー
モニタリング責任者
モニタリング担当者
モニタリング担当者
統計解析責任者
統計解析担当者
統計解析担当者
データマネジメント責任者
データマネジメント担当者
データマネジメント担当者

## 論文TFL案
論文TFL案
Figure1 | Flow diagram
Table1 | 患者背景表
Table2 | 主要・副次評価項目一覧表
Figure2 | 主要評価項目図
Table3 | 安全性評価項目一覧表
・最終成果物である論文のイメージを共有する。
・各図表および本文に記載するために必要なデータを抽出する。
・イメージ図（手書きでも可）などもあると相互理解が進む。

## CtQ一覧
CtQ一覧
| 作成日 | 20XX/XX/XX
重要なデータ | 重要なプロセス | 特定した根拠

## CtQ一覧(記載例)
CtQ一覧
| 作成日 | 20XX/XX/XX
重要なデータ | 重要なプロセス | 特定した根拠
適格基準・除外基準に関するデータ |  | 被験者適格基準 Fig1. Flow diagram
| 同意取得のプロセス | 被験者適格基準 Fig1. Flow diagram
中止した理由 | 中止原因の確認手順 | 中止・脱落 Fig1. Flow diagram
有効性データ (主要評価項目および重要な副次評価項目など具体的な各項目) | 有効性データの評価・測定の手順 | 主要評価項目 Table2. 主要・副次評価項目一覧表 Fig2. 主要評価項目図
重要な安全性データ (重要な有害事象の各項目) | 重要な安全性データの評価・測定の手順 重篤な疾病等の報告手順 | 安全性評価項目 Table3. 安全性評価項目一覧表
被験者背景に関するデータ (患者背景表に記載の各項目) |  | Table1. 患者背景表
期間内に試験を完遂する
参考（CtQ factors）
Note on C4: CtQ factorsやTFL名等を記載する

## リスク管理表
リスク管理表
|  | 作成日 | 20XX/XX/XX
項目 | リスクNo. | リスクの特定 | リスクの評価 |  |  |  | リスクコントロール | [12 empty] | リスクレビューの結果 |  |  |  | 20XX/XX/XX
|  | 特定したリスク | 影響 （重大性） | 頻度 | 検出性 | 優先度 | 低減策 | 低減策を 記載する文書 | リスク責任者 | リスク対応者 | 影響 （重大性） | 頻度 | 検出性 | 優先度 | 低減策実施後の 残存リスク | Risk Indicator | 閾値 | 設定根拠 | 閾値を超えた場合の 対応方法 | 閾値を超えたかどうか | 重大なイシューかどうか（CAPA実行が必要か） | 原因 | 対応策 | 新たなリスクの 発生の有無
1 IC | 1-1 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 1-2 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
2 安全性 | 2-1 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 2-2 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
3 試験フェーズ | 3-1 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 3-2 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
4 複雑さ | 4-1 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 4-2 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
5 テクノロジー | 5-1 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 5-2 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
6 被験者集団 | 6-1 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 6-2 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
7 CRFのソースとなるデータの収集 | 7-1 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 7-2 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
8 評価項目 | 8-1 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 8-2 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
9 組織の業務経験 | 9-1 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 9-2 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
10 治験薬/治験機器/治験製品 | 10-1 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 10-2 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
11 治験薬/治験機器/治験製品の輸送/供給網 | 11-1 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 11-2 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
12 盲検化 | 12-1 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 12-2 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
13 運用上の複雑さ | 13-1 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 13-2 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
14 地理 | 14-1 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 14-2 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
15 その他 | 15-1 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 15-2 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0

## リスク管理表(記載例)
リスク管理表 |  |  |  |  | 参考
|  | 作成日 | 20XX/XX/XX
項目 | リスクNo. | リスクの特定 | リスクの評価 |  |  |  | リスクコントロール | [12 empty] | リスクレビューの結果 |  |  |  | 20XX/XX/XX
|  | 特定したリスク | 影響 （重大性） | 頻度 | 検出性 | 優先度 | 低減策 | 低減策を 記載する文書 | リスク責任者 | リスク対応者 | 影響 （重大性） | 頻度 | 検出性 | 優先度 | 低減策実施後の 残存リスク | Risk Indicator | 閾値 | 設定根拠 | 閾値を超えた場合の 対応方法 | 閾値を超えたかどうか | 重大なイシューかどうか（CAPA実行が必要か） | 原因 | 対応策 | 新たなリスクの 発生の有無
1 IC | 1-1 | 長期間の追跡が必要なため、同意の撤回が発生する可能性がある | 3 | 1 | 2 | 6 | 同意取得時に長期間の追跡があることを十分に説明する | 同意説明文書 | 責任医師 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる | ①追跡期間に連続した不来院があった症例数 ②追跡期間中に同意撤回した症例数 | ①1症例 ②1症例 | ①同意撤回に繋がる可能性があるため ②すぐに対策を講じる必要があるため | ①モニタリングで不来院の理由を確認する ②同意撤回した理由を確認し、他の症例で同意撤回が起こらないよう対応策を講じる
| 1-2 | 予期できぬ事態（パンデミックor災害）が生じ、対面で同意が取得できない可能性がある | 3 | 1 | 1 | 3
| 1-3 | 社会的弱者（小児or認知機能障害を有する患者or精神疾患患者）を被験者（研究対象者）とするため、倫理的配慮に欠ける可能性がある | 3 | 2 | 1 | 6 | 同意取得のトレーニングを行う、同意説明文書の記載について患者団体にレビューしてもらう | 試験実施計画書、同意説明文書 | 責任医師 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる | クレーム数 | 1例 | 倫理的配慮に欠けることが疑われるため | 同意説明の再トレーニング
| 1-4 | 同意説明文書・同意書が適切に管理されない可能性がある | 3 | 1 | 1 | 3 | 文書類の版管理、同意取得後同意書管理手順を試験開始前にヒアリングし、文書化しておく | 同意説明手順書（マニュアル） | 責任医師 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できない | 同意書原本紛失例 | 1例 | すぐに対策を講じる必要があるため | 同意説明手順書（マニュアル）の見直し・再周知
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
2 安全性 | 2-1 | 未承認or適応外使用のため、予想外の有害事象が発生する可能性がある | 3 | 2 | 2 | 12 | 発生の頻度・程度も不明であるため、投与開始から3日目までは入院での投与とする | 試験実施計画書、同意説明文書、試験薬投与マニュアル | 責任医師 |  | 3 | 2 | 1 | 6 | 許容できる | 予測できない重篤な有害事象の発生例数 | 1例 | 安全性の記載についてすぐに対策を講じる必要があるため | 試験実施計画書・同意説明文書・試験薬投与マニュアル・モニタリング計画書・データマネジメント計画書の改訂
| 2-2 | 他の薬剤などとの相互作用があるため、併用治療による有害事象の発現頻度が高くなる可能性がある | 3 | 2 | 1 | 6 | 併用可能な薬剤とその使用方法について詳細に記載する | 試験実施計画書、同意説明文書 | 責任医師 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる | 併用治療関連の有害事象の発現件数 | 2件 | 安全性の記載について対策を講じる必要があるため | 試験実施計画書・同意説明文書の改訂
| 2-3 | 患者自身で管理するor投与量の変更があるため、過量投与or服薬不遵守が起こる可能性がある | 3 | 3 | 2 | 18 | 患者さん向けのトレーニング資料の作成、事前トレーニング、ホットラインを設置する | 患者さん向けのお薬説明文書 | 責任医師 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる | 被験者管理時の薬剤関連逸脱発生件数 | 2件 | 被験者の安全性を考慮し設定した | 患者さん向けのお薬説明文書の改訂
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
3 試験フェーズ | 3-1 | 入院を必要とする第1相試験のため、被験者間のトラブルが発生する可能性がある | 3 | 1 | 1 | 3
| 3-2 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
4 複雑さ | 4-1 | 血液検査結果が次コースの減量基準に合致したにもかかわらず、検査結果の見落としにより減量せず投与される可能性がある | 3 | 1 | 2 | 6 | ・減量基準確認シートを使用して確認する ・次コース開始前にモニタリングにて減量基準に合致しないかを確認する | 減量基準確認シート、モニタリング手順書、モニタリング計画書 | 責任医師 | モニタリング責任者 | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる | 減量せず投与した症例数 | 1症例 | 被験者の安全性を考慮し設定した | 試験実施計画書の再トレーニング、手順の見直しを講じる
| 4-2 | 試験デザインが複雑なため（アダプティブ、クロスオーバー、3群以上）、試験治療を誤る可能性がある | 3 | 2 | 1 | 6 | スタートアップにて試験デザインとスケジュールについて十分な説明を行う | スタートアップミーティング資料 | 責任医師 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる | 試験治療誤り件数 | 1件 | すぐに対策を講じる必要があるため | 試験デザインとスケジュールの再周知、ミーティング実施
| 4-3 | 日常診療と異なる検査を頻回に行うため、同意撤回・逸脱が起こる可能性がある | 3 | 3 | 1 | 9 | 同意取得時に十分な説明を行う、患者さんに個々の試験スケジュール表を提供する | 同意説明文書、スケジュール作成ツール、中央モニタリング計画書 | 責任医師 | データマネジメント責任者 | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる | 同意撤回件数、主要評価項目の欠測または期間逸脱発生件数 | 同意撤回：2件 主要評価項目：5件 | 症例数設計のバッファ数を超えない | 同意説明文書、スケジュール作成ツールの表現等の見直し
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
5 テクノロジー | 5-1 | 新たな機器を使用してデータを収集するため、正確なデータが収集されない可能性がある | 3 | 2 | 1 | 6 | トレーニング資料の作成、事前トレーニング | 検査実施マニュアル、中央モニタリング計画書 | 責任医師 | 検査担当者、統計責任者、データマネジメント責任者 | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる | 逸脱発生件数 | 1件 | 主要評価への影響度 | マニュアル見直し、再トレーニング
| 5-2 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
6 被験者集団 | 6-1 | 適格基準が厳しく、登録が進まない可能性がある | 3 | 3 | 1 | 9 | 施設調査、施設数を増やす、紹介を依頼する |  | 責任医師 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる | 症例登録がない期間 | 1ヶ月 | 対策を講じる必要があるため | 適格基準の再検討
| 6-2 | サンプルサイズを計算するための情報が少なく、被験者数or対象者数の見積が誤っている可能性がある | 3 | 3 | 3 | 27 | アダプティブデザイン試験に変更する | 試験実施計画書、同意説明文書、モニタリング計画書、データマネジメント計画書 | 責任医師 | PM、統計責任者、モニタリング責任者、データマネジメント責任者 | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
7 CRFのソースとなるデータの収集 | 7-1 | 外部データとEDC収集データを統合する必要があり、症例の突合誤りが発生する可能性がある | 3 | 2 | 2 | 12 | ・事前にテストデータを入手し、統合方法について検討しておく ・統合は自動で可能なよう、統合用プログラムを作成しておく | データマネジメント計画書 | データマネジメント責任者 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる
| 7-2 | 複数のソースからデータを収集するため、データレビューが遅れる可能性がある。 | 2 | 3 | 1 | 6 | 事前に何日くらいかかるかヒアリングしておく | 検査実施マニュアル、試験実施計画書 | 責任医師 | 検査担当者 | 2 | 1 | 1 | 2 | 許容できる
| 7-3 | 日誌からもデータを収集するため、情報の粒度に差が出る可能性がある | 2 | 2 | 3 | 12 | 広く使用されている質問様式に変更し、事前に患者さんに回答トレーニングをしてもらう | 試験実施計画書、同意説明文書、患者日誌 | 責任医師 | 統計責任者 | 2 | 1 | 3 | 6 | 許容できる
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
8 評価項目 | 8-1 | 評価者の技量により左右される主要評価項目があるため、評価結果にばらつきが生じる可能性がある | 3 | 2 | 3 | 18 | ・評価方法を規定した手順書を作成し、評価者にトレーニングを実施する ・評価経過や内容がわかるよう評価用シートを使用して評価を実施する | 評価手順書、評価用シート | 責任医師 |  | 3 | 1 | 2 | 6 | 許容できる | 評価者のトレーニング実施又は最終評価実施から症例組み入れまでの日数 | 6ヵ月 | トレーニングの有効性を考慮し設定した | トレーニングを再度実施する
| 8-2 | 主要評価項目の特殊検査測定装置が研究用に搬入された機器のため、検査部での通常の精度管理手順がなく、精度が担保できない可能性がある | 3 | 2 | 3 | 18 | ・定期的に較正を行うよう、機器管理手順書を作成する ・実施日時結果を精度管理記録に記載する ・症例がエントリーされたら必ず確認する | 機器管理手順書（精度管理記録）、検査実施マニュアル | 責任医師 | 機器提供者 | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる | キャリブレーション後のコントロール検体がコントロール域から外れる頻度 | 2回に1回 | すぐに対策を講じる必要があるため | 機器のメンテナンス又は交換を行う
| 8-3 | 長期の追跡（主要評価が5年生存）が必要なため、脱落が多くなる可能性がある | 3 | 2 | 1 | 6 | ・同意取得時に説明を十分に行う ・被験者への声掛け | 試験実施計画書、同意説明文書 | 責任医師 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる | 脱落例数 | 1例 | すぐに対策を講じる必要があるため | 研究グループ内での研究目的の再共有、同意説明トレーニング
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
9 組織の業務経験 | 9-1 | 臨床研究が初めての施設を含むため、誤った手順で試験が行われる可能性がある | 3 | 2 | 1 | 6 | スタートアップにて試験デザインとスケジュールについて十分な説明を行う | スタートアップミーティング資料、中央モニタリング計画書 | 責任医師 | 統計責任者、データマネジメント責任者 | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる | 主要評価項目の欠測または期間逸脱の発生率 | 1% | 症例数設計のバッファの1/3を超えない | 再教育、手順の見直しを講じる
| 9-2 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
10 治験薬/治験機器/治験製品 | 10-1 | 服薬方法が日常診療と異なるため、服薬不遵守が発生する可能性がある | 3 | 2 | 1 | 6 | 患者さん向けのトレーニング資料の作成、事前トレーニング、ホットライン設置する | 患者さん向けのお薬説明文書、中央モニタリング計画書 | 責任医師 | 統計責任者、データマネジメント責任者 | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる | 中央モニタリング時の服薬率 | 80%未満 | 主要評価への影響度、PPS採否に関わるため | 患者さん向けのお薬説明文書の改訂
| 10-2 | 機器の操作が煩雑なため、正確な測定値が得られない可能性がある | 3 | 2 | 1 | 6 | トレーニング資料の作成、事前トレーニング | 検査実施マニュアル、中央モニタリング計画書 | 責任医師 | 検査担当者、統計責任者、データマネジメント責任者 | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる | 逸脱発生件数 | 1件 | 主要評価への影響度 | マニュアル見直し、再トレーニング
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
11 治験薬/治験機器/治験製品の輸送/供給網 | 11-1 | 使用期限が短い試験薬のため、使用可能な試験薬が不足する可能性がある | 3 | 2 | 1 | 6 | 試験薬管理手順に在庫数・発注手順を明記する | 試験薬管理手順書 | 責任医師 | 試験薬管理責任者 | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる
| 11-2 | 保存条件が厳しいため、適切に保管できない可能性がある | 3 | 2 | 1 | 6 | ・試験薬管理手順書を作成する ・試験薬を保管条件で適切に保管できる施設を選定する | 試験薬管理手順書 | 責任医師 | 試験薬管理責任者 | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
12 盲検化 | 12-1 | 臨床検査値の変動から、試験薬群とプラセボ群が割れる可能性がある | 3 | 3 | 3 | 27 | ・外部委託とし、院内検査をしない ・施設への結果返却およびEDCへの反映は試験実施中は行わず、外部データとして取り扱う | 検査実施マニュアル、試験実施計画書 | 責任医師 | 検査担当者 | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる
| 12-2 | 試験薬がキット化されていないため、誤投薬が起こる可能性がある | 3 | 2 | 1 | 6 | 試験薬調製マニュアルを作成し、調製トレーニングを行う | 試験薬調製マニュアル | 責任医師 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる | 調製誤り件数 | 1件 | 有効性安全性に重大な問題であるため | 試験薬調製マニュアルの改訂と再トレーニング
| 12-3 | カルテ記載内容から割付結果が明らかになる可能性がある | 3 | 1 | 1 | 3
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
13 運用上の複雑さ | 13-1 | 複数のCROに業務を委託するため、各社で試験の理解度が異なる可能性がある | 3 | 2 | 1 | 6 | ・各CROから手順書を取り寄せる、契約書に明記する ・全CROに対して共通の/同時にトレーニングを行う | 手順書、契約書、トレーニング資料 | 責任医師 | PM、委託先責任者 | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる
| 13-2 | 多施設共同研究のため、各施設で試験の理解度が異なる可能性がある | 3 | 2 | 1 | 6 | ・スタートアップにて試験デザインとスケジュールについて十分な説明を行う ・全施設に対して共通の/同時にトレーニングを行う | スタートアップミーティング資料、トレーニング資料 | 責任医師 | 統計責任者、データマネジメント責任者 | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる
| 13-3 | 多施設共同研究のため、各施設で有害事象の報告手順が異なる可能性がある | 3 | 2 | 1 | 6 | ・スタートアップにて試験デザインとスケジュールについて十分な説明を行う ・安全性情報の報告方法に関する具体的な共通の/同時にトレーニングを行う | スタートアップミーティング資料、トレーニング資料 | 責任医師 | 統計責任者、データマネジメント責任者 | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
14 地理 | 14-1 | 国際共同研究のため、特別な適格基準（年齢制限など）を設定する必要がある | 3 | 2 | 1 | 6 | 数値で定義することで統一する（成人⇒22歳） | 試験実施計画書、同意説明文書 | 責任医師 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 許容できる
| 14-2 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
15 その他 | 15-1 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 15-2 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| … |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Note on D4: 本記載例における点数のつけ方 影響：高(3)、中(2)、低(1) 頻度：高(3)、中(2)、低(1) 検出性：困難(3)、中等度(2)、容易(1)
Note on H5: 優先度が低いリスクは受け入れ可能（経過観察のみとすることが可能）と判断し、H列以降をグレーアウトしている （1例でも生じたら問題になるようなリスクについてはH列以降を記載）
Note on P5: 低減策を講じた後に残ったリスク
Note on Q5: 特定したリスクが試験開始前に解決すべきものである場合や低減策を講じることで試験開始前に解決されるものである場合、その他RIを設定することが難しい場合はRIを設定しないこととし、P列以降をグレーアウトしている（+斜線）

## QTL定義書
QTL定義書
| 作成日 | 20XX/XX/XX
パラメータ | 定義 | 設定理由 | 限界値 | 限界値の理由 | Secondary limits

## QTL定義書(記載例)
QTL定義書
| 作成日 | 20XX/XX/XX
パラメータ | 定義 | 設定理由 | 限界値 | 限界値の理由 | Secondary limits
同意取得の割合 | 同意取得の症例数/試験治療症例数 | 倫理的な観点から設定した | 100% | 倫理的な観点で決定した
同意書のデータエラー（文書の紛失、カルテの記載間違い、CRF/eCRFの転記間違い等）率 | 同意書のデータエラーのある症例数/同意取得した症例数 | 倫理的な観点から設定した | ●％以下 | 過去の試験を参考に決定した
同意撤回の症例数 | 左に同じ | 同意撤回の症例数が多い場合、被験者に負担の高いプロトコルである可能性があるため設定した | ●件以内 | 試験の複雑さを考慮して決定した
介入後の適格基準違反による不適格の症例数 | 左に同じ | 適格基準違反による不適格の症例数が多い場合、試験結果の信頼性及び被験者の安全性に影響を与えるため設定した | ●件以内 | 有効性・安全性の観点から許容できない
試験治療を早期中止した症例数 | 左に同じ | 試験治療を早期中止した症例数が多い場合、試験結果の信頼性に影響を与えるため設定した | ●件以内 | 過去の試験を参考に決定した
追跡不能症例数 | 左に同じ | 追跡不能症例数が多い場合、被験者に負担の高いプロトコルである可能性があるため設定した | ●件以内 | 試験の複雑さを考慮して決定した
プロトコル治療（用法・用量及び投与期間）不遵守の症例数 | 左に同じ | プロトコル治療不遵守の症例数が多い場合、試験結果の信頼性に影響を与えるため設定した | ●件以内 | 過去の試験を参考に決定した
併用禁止薬、併用禁止療法による逸脱の症例数 | 左に同じ | 併用禁止薬、併用禁止療法による逸脱の症例数が多い場合、試験結果の信頼性及び被験者の安全性に影響を与えるため設定した | ●件以内 | 過去の試験を参考に決定した
各検査、観察項目１（有効性評価に影響するもの）の逸脱の症例数 | 左に同じ | 各検査、観察項目１の逸脱の症例数が多い場合、試験結果の信頼性に影響を与えるため設定した | ●件以内 | 過去の試験を参考に決定した
各検査、観察項目２（有効性評価に影響するもの）の逸脱の症例数 | 左に同じ | 各検査、観察項目2の逸脱の症例数が多い場合、試験結果の信頼性に影響を与えるため設定した | ●件以内 | 過去の試験を参考に決定した
各検査、観察項目３（有効性評価に影響するもの）の逸脱の症例数 | 左に同じ | 各検査、観察項目3の逸脱の症例数が多い場合、試験結果の信頼性に影響を与えるため設定した | ●件以内 | 過去の試験を参考に決定した
主要評価項目のデータエラー（文書の紛失、カルテ内の不整合、カルテの記載間違い、CRF/eCRFの転記間違い等）率 | 主要評価項目のデータエラーのあるデータ数/主要評価項目のデータ数 | 主要評価項目のデータエラー率が高い場合、試験結果の信頼性及び被験者の安全性に影響を与えるため設定した | ●％以下 | 過去の試験を参考に決定した
累積登録症例数 | 左に同じ | 登録症例数が目標症例数に満たない場合、試験結果の信頼性に影響を与えるため設定した | ●日目で●例以上 | 症例設計・試験期間を参考に決定した
Note on A4: CtQから選ぶ

## Issue Tracking Log
Issue Tracking Log
| Issueの特定 ～ 重要度評価 | [9 empty] | 根本原因分析 ～ CAPAの計画
＃ | 記載者 |  | 特定 |  | 重要度評価 |  |  |  | 重要度評価の承認 |  | 記載者 |  | 根本原因分析 |  | CAPAの計画 |  | CAPA計画の承認 |  | CAPAの進捗状況 |  | Closureの承認
| 氏名 | 記載日 | 発生日 | 内容 | 該当プロセス | CtQ | 重要度分類 | 判断理由 | 氏名 | 承認日 | 氏名 | 記載日 | 要否 | 分析結果 | 内容 | 完了予定時期 | 氏名 | 承認日 | 進捗状況 | 完了日 | 氏名 | 承認日
1 | ○○○○ | 20XX/XX/XX | 20XX/XX/XX | SiteAで選択基準違反があった。 | XXXXX | yes | 重要 | XXXXX | ●●●● | 20XX/XX/XX | ○○○○ | 20XX/XX/XX | 要 | 選択基準について誤った理解をしていた。 | 治験実施計画書のトレーニングを行う。 | 20XX/XX/XX | ●●●● | 20XX/XX/XX | 完了 | 20XX/XX/XX | ●●●● | 20XX/XX/XX
2
3
4
5
6
7