## 
医療技術実用化総合促進事業「RBA実装のための取組み」 WG1 試験種別に応じたRBAプロセスの検討 令和5（2023）年度成果物 "アカデミアにおけるRisk Based Approachに関する手順書"関連様式集
2024年3月28日作成
当様式集は、”RBA実装のための取り組み”成果物「アカデミアにおけるRisk Based Approachに関する手順書」に紐づく様式として作成しております。
本様式の具体的な活用方法については、下記成果物をご確認ください。
・アカデミアにおけるRisk Based Approachに関する手順書（治験／特定臨床研究／その他臨床研究）
・Risk Based Approach 実施のための説明書（治験／特定臨床研究／その他臨床研究）
・RBA教育研修講義用資料

## IQRMP表紙
IQRMP（統合された品質リスクマネジメント計画書）
試験課題名
実施計画書番号
責任医師
版数
作成日
改訂履歴
版数 | 改訂日 | 改訂理由
1 | 20xx年xx月xx日 | 新規作成
Note on A8: 版管理：IQRMPのシートが更新された場合に版をあげる

## IQRMP
1 | 目的 | 本計画書は、「試験名」（以下、「本試験」）において、品質マネジメント活動を実施する上で必要な事項を定めるものである。
2 | 品質方針 | 本試験では、「ヘルシンキ宣言」、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（GCP省令）」並びに関連法規を遵守し、品質マネジメント活動を実施する。
3 | 品質目標 | 被験者保護及び試験結果の信頼性確保のために設定した品質許容限界（QTL）を逸脱しないこと
4 | 役割と責任 | 別途作成する「メンバーリスト」を参照する。
5 | TFL（Table,Figure,Listing) | 別途作成する「論文TFL案」を参照する。
6 | 品質マネジメント資料 | 内容 | リンク/保管場所 | 作成日
| 重要なプロセス及びデータ一覧 | 重要なプロセス及びデータを記載する。 | 重要なプロセス及びデータ一覧 | 20XX/XX/XX
| リスク管理表 | 特定したリスクやその評価結果等を記載する。 | リスク管理表 | 20XX/XX/XX
| QTL定義書 | QTLのパラメータや定義、限界値等を記載する。 | QTL定義書 | 20XX/XX/XX
| Issue Tracking Log | 特定した問題の詳細やその改善策等を記載する。 | Issue Tracking Log
| コミュニケーション計画書 | どの情報を誰にどのような手段で伝達するかを定める。
| 逸脱定義書 | プロトコル逸脱の重要、重要でない、逸脱としない理由等を定義する。
| 安全性情報の取扱いに関する計画書 | 医薬品等の安全性情報を収集し、リスクを管理する手順を定める。
| モニタリング計画書 | モニタリングの手順を定める。
| 中央モニタリング計画書 | 中央モニタリングの手順を定める。
| 統計解析計画書 | 統計解析の手順を定める。
| データマネジメント計画書 | データの収集・レビュー・クリーニングの手順を定める。
| データクリーニング計画書 | データクリーニングについて定める。
| トレーニング計画書 | 本試験の関係者への試験固有のトレーニングの提供について定める。
| その他計画書 | …
7 | リスクレビュー計画 | リスクレビュー時期・内容 | 関連する手順書・計画書
| 中央モニタリングレビュー | 時期：症例15%以降 月1回 内容： | 中央モニタリング計画書
| Issue Tracking Logレビュー | 時期：症例15%以降 月1回 内容： | Issue Tracking Log
| 逸脱レビュー | 時期：症例30%、50％、80%、100% 内容： | 逸脱定義書
モニタリング計画書
| 統計ドライランレビュー | 時期：症例50% 内容： | 統計解析計画書
| メディカルレビュー | 時期：症例15%以降 月1回 内容： | メディカルレビュー計画書
| SAE reconciliation | 時期：症例30%、50％、80%、100% 内容： | SAE reconciliation計画書
| 外部データ reconciliation | 時期：外部データ入手時 内容： | 外部データに関する計画書
| 安全性レビュー | 時期：症例30%、50％、80%、100% 内容： | 安全性レビュー計画書

## メンバーリスト
メンバーリスト
|  |  | 作成日 | 20XX/XX/XX
|  |  | 更新日 | 20XX/XX/XX
役割 | 所属 | 氏名 | 連絡先 | 期間
治験調整医師 |  |  |  | 20XX/XX/XX～
治験責任医師
治験分担医師
治験コーディネーター
プロジェクトリーダー
スタディマネジャー
モニタリング責任者
モニタリング担当者
モニタリング担当者
統計解析責任者
統計解析担当者
統計解析担当者
データマネジメント責任者
データマネジメント担当者
データマネジメント担当者

## 論文TFL案
論文TFL案
Figure1 | Flow diagram
Table1 | 患者背景表
Table2 | 主要・副次評価項目一覧表
Figure2 | 主要評価項目図
Table3 | 安全性評価項目一覧表
・最終成果物である論文のイメージを共有する。
・各図表および本文に記載するために必要なデータを抽出する。
・イメージ図（手書きでも可）などもあると相互理解が進む。

## 重要なプロセス及びデータ一覧
重要なプロセス及びデータ一覧
|  | 作成日 | 20XX/XX/XX
項目 | 重要なプロセス | 重要なデータ | 特定した根拠
1 IC
2 安全性
3 試験フェーズ
4 複雑さ
5 テクノロジー
6 被験者集団
7 CRFのソースとなるデータの収集
8 評価項目
9 組織の業務経験
10 治験薬/治験機器/治験製品
11 治験薬/治験機器/治験製品の輸送/供給網
12 盲検化
13 運用上の複雑さ
14 地理
15 その他

## 重要なプロセス及びデータ一覧(記載例)
重要なプロセス及びデータ一覧
|  | 作成日 | 20XX/XX/XX
項目 ※本様式はあくまでも参考様式であるため、必要に応じて項目を追加すること。 | 重要なプロセス | 重要なデータ | 特定した根拠
1 IC | 同意・アセント取得に関するプロセス |  | 被験者適格基準 Fig1. Flow diagram
2 安全性 | 重要な安全性データの評価・測定の手順 重篤な疾病等の報告手順 | 重要な安全性データ (重要な有害事象の各項目) | 安全性評価項目 Table3. 安全性評価項目一覧表
3 試験フェーズ | 独立データモニタリング委員会の設置
4 複雑さ
5 テクノロジー
6 被験者集団 |  | 適格基準・除外基準に関するデータ | 被験者適格基準 Fig1. Flow diagram
7 CRFのソースとなるデータの収集
8 評価項目 | 有効性データの評価・測定の手順 | 有効性データ (主要評価項目および重要な副次評価項目など具体的な各項目) | 主要評価項目 Table2. 主要・副次評価項目一覧表 Fig2. 主要評価項目図
9 組織の業務経験
10 治験薬/治験機器/治験製品
11 治験薬/治験機器/治験製品の輸送/供給網 | 再生医療等製品の管理・提供・投与に関するプロセス | 再生医療等製品の管理上必要なデータ
12 盲検化
13 運用上の複雑さ
14 地理
15 その他

## リスク管理表
リスク管理表
|  | 作成日 | 20XX/XX/XX
項目 | リスクNo. | リスクの特定 |  | リスクの評価 |  |  |  | リスクコントロール | [11 empty] | リスクレビューの結果 |  |  |  | 20XX/XX/XX
|  | 特定したリスク | 試験特有かどうか | 影響 （重大性） | 頻度 | 検出性 | 優先度 | 低減策 | 低減策を 記載する文書 | リスク責任者 | リスク対応者 | 頻度 | 検出性 | 優先度 | 低減策実施後の 残存リスク | Risk Indicator | 閾値 | 設定根拠 | 閾値を超えた場合の 対応方法 | 閾値を超えたかどうか | 重大なイシューかどうか（CAPA実行が必要か） | 原因 | 対応策 | 新たなリスクの 発生の有無
1 IC | 1-1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1 IC | 1-2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1 IC | … | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2 安全性 | 2-1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2 安全性 | 2-2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2 安全性 | … | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
3 試験フェーズ | 3-1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
3 試験フェーズ | 3-2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
3 試験フェーズ | … | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
4 複雑さ | 4-1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
4 複雑さ | 4-2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
4 複雑さ | … | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
5 テクノロジー | 5-1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
5 テクノロジー | 5-2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
5 テクノロジー | … | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
6 被験者集団 | 6-1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
6 被験者集団 | 6-2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
6 被験者集団 | … | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
7 CRFのソースとなるデータの収集 | 7-1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
7 CRFのソースとなるデータの収集 | 7-2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
7 CRFのソースとなるデータの収集 | … | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
8 評価項目 | 8-1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
8 評価項目 | 8-2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
8 評価項目 | … | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
9 組織の業務経験 | 9-1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
9 組織の業務経験 | 9-2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
9 組織の業務経験 | … | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
10 治験薬/治験機器/治験製品 | 10-1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
10 治験薬/治験機器/治験製品 | 10-2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
10 治験薬/治験機器/治験製品 | … | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
11 治験薬/治験機器/治験製品の輸送/供給網 | 11-1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
11 治験薬/治験機器/治験製品の輸送/供給網 | 11-2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
11 治験薬/治験機器/治験製品の輸送/供給網 | … | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
12 盲検化 | 12-1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
12 盲検化 | 12-2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
12 盲検化 | … | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
13 運用上の複雑さ | 13-1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
13 運用上の複雑さ | 13-2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
13 運用上の複雑さ | … | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
14 地理 | 14-1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
14 地理 | 14-2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
14 地理 | … | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
15 その他 | 15-1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
15 その他 | 15-2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
15 その他 | … | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0

## リスク管理表(記載例)
リスク管理表
|  | 作成日 |  | 20XX/XX/XX
項目 ※本様式はあくまでも参考様式であるため、必要に応じて項目を追加すること。 | リスクNo. | リスクの特定 |  | リスクの評価 ※本記載例における点数のつけ方 影響：高（3）、中（2）、低（1） 頻度：高（3）、中（2）、低（1） 検出性：困難（3）、中等度（2）、容易（1） |  |  |  | リスクコントロール | [11 empty] | リスクレビューの結果 |  |  |  | 20XX/XX/XX
|  | 特定したリスク | 試験特有かどうか ※本記載例における記載方法 試験特有でない：0 試験特有：1 | 影響 （重大性） | 頻度 | 検出性 | 優先度 | 低減策 ※優先度が低いリスクは受け入れ可能（経過観察のみとすることが可能）と判断し、I列以降をグレーアウトしている（1例でも生じたら問題になるようなリスクについてはH列以降を記載） | 低減策を 記載する文書 | リスク責任者 | リスク対応者 | 頻度 | 検出性 | 優先度 | 低減策実施後の 残存リスク ※低減策を講じた後に残ったリスク | Risk Indicator ※特定したリスクが試験開始前に解決すべきものである場合や低減策を講じることで試験開始前に解決されるものである場合、その他RIを設定することが難しい場合はRIを設定しないこととし、P列以降をグレーアウトしている（+斜線） | 閾値 | 設定根拠 | 閾値を超えた場合の 対応方法 | 閾値を超えたかどうか | 重大なイシューかどうか（CAPA実行が必要か） | 原因 | 対応策 | 新たなリスクの 発生の有無
1 IC | 1-1 | 長期間の追跡が必要なため、同意の撤回が発生する可能性がある | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 同意取得時に長期間の追跡があることを十分に説明する | 同意説明文書 | 責任医師 |  | 1 | 1 | 3 | 許容できる | ①追跡期間に連続した不来院があった症例数 ②追跡期間中に同意撤回した症例数 | ①1症例 ②1症例 | ①同意撤回に繋がる可能性があるため ②すぐに対策を講じる必要があるため | ①モニタリングで不来院の理由を確認する ②同意撤回した理由を確認し、他の症例で同意撤回が起こらないよう対応策を講じる
1 IC | 1-2 | 予期できぬ事態（パンデミックor災害）が生じ、対面で同意が取得できない可能性がある | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | 0
2 安全性 | 2-1 | 未承認or適応外使用のため、予想外の有害事象が発生する可能性がある | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 発生の頻度・程度も不明であるため、投与開始から3日目までは入院での投与とする | 試験実施計画書、同意説明文書、試験薬投与マニュアル | 責任医師 |  | 2 | 1 | 6 | 許容できる | 予測できない重篤な有害事象の発生例数 | 1例 | 安全性の記載についてすぐに対策を講じる必要があるため | 試験実施計画書・同意説明文書・試験薬投与マニュアル・モニタリング計画書・データマネジメント計画書の改訂
3 試験フェーズ | 3-1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
4 複雑さ
5 テクノロジー
6 被験者集団 | 6-1 | 適格基準が厳しく、登録が進まない可能性がある | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 施設調査、施設数を増やす、紹介を依頼する |  | 責任医師 |  | 1 | 1 | 3 | 許容できる | 症例登録がない期間 | 1ヶ月 | 対策を講じる必要があるため | 適格基準の再検討
7 CRFのソースとなるデータの収集
8 評価項目 | 8-1 | 評価者の技量により左右される主要評価項目があるため、評価結果にばらつきが生じる可能性がある | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | ・評価方法を規定した手順書を作成し、評価者にトレーニングを実施する ・評価経過や内容がわかるよう評価用シートを使用して評価を実施する | 評価手順書、評価用シート | 責任医師 |  | 1 | 2 | 6 | 許容できる | 評価者のトレーニング実施又は最終評価実施から症例組み入れまでの日数 | 6ヵ月 | トレーニングの有効性を考慮し設定した | トレーニングを再度実施する
9 組織の業務経験
10 治験薬/治験機器/治験製品
11 治験薬/治験機器/治験製品の輸送/供給網 | 11-1 | 保存条件が厳しいため、適切に保管できない可能性がある | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | ・試験薬管理手順書を作成する ・試験薬を保管条件で適切に保管できる施設を選定する | 試験薬管理手順書 | 責任医師 | 試験薬管理責任者 | 1 | 1 | 3 | 許容できる
12 盲検化
13 運用上の複雑さ
14 地理
15 その他

## QTL定義書
QTL定義書
| 作成日 | 20XX/XX/XX
パラメータ | 定義 | 設定理由 | 限界値 | 限界値の理由 | Secondary limits

## QTL定義書(記載例)
QTL定義書
| 作成日 | 20XX/XX/XX
パラメータ | 定義 | 設定理由 | 限界値 | 限界値の理由 | Secondary limits
同意取得の割合 | 同意取得の症例数/試験治療症例数 | 倫理的な観点から設定した | 100% | 倫理的な観点で決定した
同意書のデータエラー（文書の紛失、カルテの記載間違い、CRF/eCRFの転記間違い等）率 | 同意書のデータエラーのある症例数/同意取得した症例数 | 倫理的な観点から設定した | ●％以下 | 過去の試験を参考に決定した
同意撤回の症例数 | 左に同じ | 同意撤回の症例数が多い場合、被験者に負担の高いプロトコルである可能性があるため設定した | ●件以内 | 試験の複雑さを考慮して決定した
介入後の適格基準違反による不適格の症例数 | 左に同じ | 適格基準違反による不適格の症例数が多い場合、試験結果の信頼性及び被験者の安全性に影響を与えるため設定した | ●件以内 | 有効性・安全性の観点から許容できない
試験治療を早期中止した症例数 | 左に同じ | 試験治療を早期中止した症例数が多い場合、試験結果の信頼性に影響を与えるため設定した | ●件以内 | 過去の試験を参考に決定した
追跡不能症例数 | 左に同じ | 追跡不能症例数が多い場合、被験者に負担の高いプロトコルである可能性があるため設定した | ●件以内 | 試験の複雑さを考慮して決定した
プロトコル治療（用法・用量及び投与期間）不遵守の症例数 | 左に同じ | プロトコル治療不遵守の症例数が多い場合、試験結果の信頼性に影響を与えるため設定した | ●件以内 | 過去の試験を参考に決定した
併用禁止薬、併用禁止療法による逸脱の症例数 | 左に同じ | 併用禁止薬、併用禁止療法による逸脱の症例数が多い場合、試験結果の信頼性及び被験者の安全性に影響を与えるため設定した | ●件以内 | 過去の試験を参考に決定した
各検査、観察項目１（有効性評価に影響するもの）の逸脱の症例数 | 左に同じ | 各検査、観察項目１の逸脱の症例数が多い場合、試験結果の信頼性に影響を与えるため設定した | ●件以内 | 過去の試験を参考に決定した
各検査、観察項目２（有効性評価に影響するもの）の逸脱の症例数 | 左に同じ | 各検査、観察項目2の逸脱の症例数が多い場合、試験結果の信頼性に影響を与えるため設定した | ●件以内 | 過去の試験を参考に決定した
各検査、観察項目３（有効性評価に影響するもの）の逸脱の症例数 | 左に同じ | 各検査、観察項目3の逸脱の症例数が多い場合、試験結果の信頼性に影響を与えるため設定した | ●件以内 | 過去の試験を参考に決定した
主要評価項目のデータエラー（文書の紛失、カルテ内の不整合、カルテの記載間違い、CRF/eCRFの転記間違い等）率 | 主要評価項目のデータエラーのあるデータ数/主要評価項目のデータ数 | 主要評価項目のデータエラー率が高い場合、試験結果の信頼性及び被験者の安全性に影響を与えるため設定した | ●％以下 | 過去の試験を参考に決定した
累積登録症例数 | 左に同じ | 登録症例数が目標症例数に満たない場合、試験結果の信頼性に影響を与えるため設定した | ●日目で●例以上 | 症例設計・試験期間を参考に決定した
Note on A4: 重要なプロセス及びデータを考慮して設定する

## Issue Tracking Log
Issue Tracking Log
| Issueの特定 ～ 重要度評価 | [9 empty] | 根本原因分析 ～ CAPAの計画
＃ | 記載者 |  | 特定 |  | 重要度評価 |  |  |  | 重要度評価の承認 |  | 記載者 |  | 根本原因分析 |  | CAPAの計画 |  | CAPA計画の承認 |  | CAPAの進捗状況 |  | Closureの承認
| 氏名 | 記載日 | 発生日 | 内容 | 該当プロセス | CtQ | 重要度分類 | 判断理由 | 氏名 | 承認日 | 氏名 | 記載日 | 要否 | 分析結果 | 内容 | 完了予定時期 | 氏名 | 承認日 | 進捗状況 | 完了日 | 氏名 | 承認日
1 | ○○○○ | 20XX/XX/XX | 20XX/XX/XX | SiteAで選択基準違反があった。 | XXXXX | yes | 重要 | XXXXX | ●●●● | 20XX/XX/XX | ○○○○ | 20XX/XX/XX | 要 | 選択基準について誤った理解をしていた。 | 治験実施計画書のトレーニングを行う。 | 20XX/XX/XX | ●●●● | 20XX/XX/XX | 完了 | 20XX/XX/XX | ●●●● | 20XX/XX/XX
2
3
4
5
6
7