## 目次
目次
シート番号 | 項目
1 | PM_職能要件
2 | PM_レベル
3 | PM_必要な知識
4 | PM_業務リスト
5 | PM_カリキュラム評価表（自己評価）
6 | PM_カリキュラム評価表（他者評価）

## 1_PM_職能要件
【職能要件】要求される能力（医薬品を対象とした特定臨床研究・医師主導治験の場合）
フェーズ | 職能要件 | プロセスの補足
立ち上げ・計画 | ステークホルダーの要求事項を収集し、理解することができる。 |  主要なステークホルダーである規制当局、母体組織、機能部門、プロジェクトチーム、研究責任者、分担研究者、研究支援者、マテリアル提供者、業務委託先、関連学会、患者団体、患者、患者の家族等について、プロジェクト目標達成への影響度を分析し、優先順位の高いステークホルダーの要求事項を収集・整理し、プロジェクトの目的、目標やプロジェクトの成果物への要求事項に適切に反映できるように文書化することができる。
| 非臨床データパッケージを満たすために、要求事項にあったロードマップを描くことができる |  文書化されたプロジェクトの目的、使命、目標を達成するために解決すべき課題を明確にし、課題解決策の関係性を分析し、最も効果的な実施手順を特定することができる。  プロジェクトの外部環境（機会と脅威）と内部環境（強味と弱み）を明確にし、プロジェクトの実行シナリオ案を複数作成・検討する（標準シナリオ、楽観的シナリオ、悲観的シナリオ）ことができる。  上記の検討をもとに最も推奨される、非臨床データパッケージの構築までのロードマップを作成することができる。
| プロジェクトの目標を達成するために必要な作業や役割分担を含めた適切なスケジュールを作成することができる。 |  プロジェクトの主要成果物及び要素成果物を作成するために必要な作業をもれなく、かつダブりなく論理的に分解し、作業分割図（Work Breakdown Structure：WBS）を作成することができる。  WBSの最下層の作業単位（ワークパッケージ）を管理可能なレベルまで分解し、作業（アクティビティー）と成果物と受入れ（完了）基準を設定することができる。  アクティビティーの作業の依存関係（前後関係）を分析し、最も効果的・効率的と考えられる作業手順をフローチャート（ネットワーク図）に示すことができる。  各アクティビティーを実施する担当者を割振り、役割分担を明示する実施責任分担表を作成することができる。  各種の見積もり技法の中から適切な方法を選択し、作業期間を見積もることができる。  ネットワーク図と見積もり作業期間に基づきガントチャートを作成することができる。
| 必要な予算を算出できる。 |  コスト見積もりに必要な情報を過不足なく収集することができる。  各種の見積もり技法の中から適切な方法を選択しワークパッケージごとにコスト見積もりを作成することができる。コスト見積もりの根拠として設定した数値や条件を文書化した前提条件リストを作成できる。  ガントチャートに基づき、ワークパッケージのコスト計上時期（開始時形状・終了時計上、出来高計上）に応じたコストを計上し、期間別予算表を作成できる。  期間別予算表に基づき予算累積カーブを作成できる。
| 予算獲得に向けた支援ができる。 |  調達先別に資金調達方法及び手順について調査する。  最新の情報に基づきプロジェクト概算見積りを作成する。  資金提供者のプロジェクトに対する要求事項、期待事項を分析し、要求事項と一部の期待事項を満たすのに必要な作業とコストの妥当性を論理的に示せる資料を作成することができる。  予算の獲得計画と交渉シナリオを作成することができる。  資金調達の詳細計画を作成する。
出口戦略やロードマップ、臨床開発全体における法令、行政への対応戦略を理解し、PMDA相談等の対応ができる。
| 要求事項にあった実施体制を構築することができる。 |  プロジェクト目標（スコープ、スケジュール、品質、コスト）に対する要求事項や制約条件を確認し、それらを満たすのに必要な機能を特定し、組織体制図を作成できる。  組織体制図に基づき、必要な能力・規模等を特定し、実施体制構築計画を立案できる。  構築計画に基づき必要な資源（人的・物的）を調達できる。  構築された実施体制のマネジメント計画を作成し、周知徹底をはかることができる。
| 目指すべき品質の程度を把握したうえで、品質レベルを提案することができる。 |  プロジェクト目標（スコープ、スケジュール、品質、コスト）に対する要求事項や制約条件を確認し、それらを満たすのに必要な品質方針を定めることができる。  立てた品質方針を満たすための品質目標と品質基準を定めることができる。  リスクを洗い出し、定めた品質目標を満たすために必要なマネジメント計画を作成し、周知徹底をはかることができる。
実施 | 治験薬GMP、CMCにかかる各ガイドラインを理解し、製造方法、規格及び試験方法、安定性について、委託先を検討すること、内容を検討することができる。
非臨床試験にかかる各ガイドラインを理解し、非臨床試験データパッケージ、試験内容を検討することができる。
信頼性基準、GLP等、関連する規制を理解し、委託先を選定することができる
非臨床試験成績について、得られた試験成績等の適切性を判断することができる。
| 関係者と適切な情報を共有することができる。 |  コミュニケーション計画書に従って情報の収集、配布、共有、保存及び検索環境の提供等を実施する。コミュニケーション計画を継続的に見直し、プロジェクトチーム環境に適した会議体運営とコミュニケーション環境の維持を実施することができる。  当該研究に関する問合せ事項と回答を一元管理するためのコミュニケーション計画を作成し、当該研究におけるスケジュール、スコープ、品質、コストのマネジメントが適切に実施されることをより確実にすることができる。
プロジェクトの主要マイルストンごとにリスクマネジメントの実施状況について振り返り、教訓の蓄積・共有を行うことができる。
終結 | CMCの内容、非臨床試験成績等を理解し、GCP等を踏まえ、記載されるべき内容を理解した上で、治験薬/試験薬概要書を作成することができる。
治験薬GMPに記載された要求事項を満たす治験薬（試験薬）を提供することができる。
監視・コントロール | リスクを適切に抽出した上で、リスク評価を行うことができる。
何らかの問題を認めた場合には、適切な是正措置や改善計画の提案を行い、問題解決に導くことができる
| リスクマネジメント計画に基づきリスクを監視し、リスク対応措置の発動などを適切に実施することができる。 |  プロジェクト定例会議においてリスク登録簿をレビューしてリスクの再査定を行い、リスク発生の兆候が見られた場合には研究責任医師、リスク責任者とプロジェクトマネジャーで発生時対策が必要かどうか検討し、いつ実施するかを決めることができる。  リスクが発生したら、課題管理に移管して是正処置を実行することができる。
研究遂行にあたって考慮すべき、リソース・コスト・スコープ等を適宜見直しつつ、変更管理を行い、研究進捗の管理をすることができる。
＊フェーズの定義：
●立ち上げ：非臨床パッケージの立案（ロードマップ作成前）まで ●計画：非臨床パッケージの決定まで
●実施：非臨床試験の実施、試験薬・治験薬の準備まで ●終結：概要書の作成、試験薬・治験薬の提供まで
AMED研究開発推進ネットワーク事業「アカデミアシーズの実用化に向けた研究開発体制における研究マネジメント人材の育成システムに関する研究開発（代表 菊地佳代子）」作成

## 2_PM_レベル
| レベル１ | レベル２ | レベル３
| 初級 | 中級 | 上級
Job Size | プロジェクト（CMC、非臨床試験）の企画・計画・実行について、上司・指導者等に相談し、進めることができる。 | 一人でプロジェクト（CMC、非臨床試験）を企画、計画し、実施できる（適宜、上司・指導者等に相談）。 | プロジェクト（CMC、非臨床試験）について、専門職と議論し、企画・計画し、実行できるとともに、指導ができる。
職能要件の達成度 | 各職能要件について、概略の説明があれば実行できる。 | 各職能要件について、一人で実行できる。 | 各職能要件について、相談に対応、指導ができる。

## 3_PM_必要な知識
【必要な知識】
項目
プログラムマネジメント
プロジェクトマネジメント
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）
GCP省令（治験薬GMP）
GLP省令
臨床研究法
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
ICHガイドライン/関連通知
PMDA相談（事前面談/対面助言）
医師主導治験
医薬品の開発の流れ

## 4_PM_業務リスト_修正版
【非臨プロジェクトマネジャー（PM）の業務リスト（医薬品を対象とした特定臨床研究・医師主導治験のための非臨床開発の場合）】 |  |  |  | Ver1 2022年11月25日 Ver2 2025 年 3月 31日
| 業務大項目 | 業務小項目 | 業務詳細
No
1 | 品質（CMC; Chemistry，Manufacturing and Control）（原薬・製剤） | 全般 | 治験薬/試験薬について、含量、剤型等を検討する。
2 | 品質（CMC; Chemistry，Manufacturing and Control）（原薬・製剤） | 全般 | 治験薬/試験薬の入手方法を検討する（委託製造、製薬企業等から購入又は提供、市販薬を購入等）。
3 | 品質（CMC; Chemistry，Manufacturing and Control）（原薬・製剤） | 全般 | 製薬企業等から購入又は提供の場合、製造記録、品質試験成績を確認する。
4 | 品質（CMC; Chemistry，Manufacturing and Control）（原薬・製剤） | 全般 | アカデミアが委託製造する場合、下記の製造方法、規格及び試験方法、安定性に関する業務を行う。
5 | 品質（CMC; Chemistry，Manufacturing and Control）（原薬・製剤） | 全般 | 製造工程の検討を踏まえ、「潜在的発がんリスクを低減するための医薬品中 DNA 反応性（変異原性）不純物の評価及び管理」（ICH M7）で規定される不純物があれば、そのリスクを軽減する取組みを検討する。
6 | 品質（CMC; Chemistry，Manufacturing and Control）（原薬・製剤） | 製造方法*1 | 製造方法の適切性*2等を確認する。
7 | 品質（CMC; Chemistry，Manufacturing and Control）（原薬・製剤） | 製造方法*1 | 委託製造先を検討する。
8 | 品質（CMC; Chemistry，Manufacturing and Control）（原薬・製剤） | 製造方法*1 | 試作製造等を含めて、製造スケジュールを検討する。
9 | 品質（CMC; Chemistry，Manufacturing and Control）（原薬・製剤） | 製造方法*1 | 委託製造先において、治験薬の製造管理が治験薬GMPに準拠していることを確認する。
10 | 品質（CMC; Chemistry，Manufacturing and Control）（原薬・製剤） | 製造方法*1 | 製造記録を確認する。
11 | 品質（CMC; Chemistry，Manufacturing and Control）（原薬・製剤） | 規格及び試験方法*1 | 規格及び試験方法の設定項目、規格値等を検討する。
12 | 品質（CMC; Chemistry，Manufacturing and Control）（原薬・製剤） | 規格及び試験方法*1 | 出荷判定の基準を検討する。
13 | 品質（CMC; Chemistry，Manufacturing and Control）（原薬・製剤） | 規格及び試験方法*1 | 品質試験の委託先を検討する。
14 | 品質（CMC; Chemistry，Manufacturing and Control）（原薬・製剤） | 規格及び試験方法*1 | 分析法バリデーションを含めて、品質試験のスケジュールを検討する。
15 | 品質（CMC; Chemistry，Manufacturing and Control）（原薬・製剤） | 規格及び試験方法*1 | 委託先において、治験薬の品質管理が治験薬GMPに準拠していることを確認する。
16 | 品質（CMC; Chemistry，Manufacturing and Control）（原薬・製剤） | 規格及び試験方法*1 | 品質試験成績を確認する。
17 | 品質（CMC; Chemistry，Manufacturing and Control）（原薬・製剤） | 安定性*1 | 安定性試験の方法（条件、期間等）を検討する。
18 | 品質（CMC; Chemistry，Manufacturing and Control）（原薬・製剤） | 安定性*1 | 安定性試験の委託先を検討する。
19 | 品質（CMC; Chemistry，Manufacturing and Control）（原薬・製剤） | 安定性*1 | 安定性試験のスケジュールを検討する。
20 | 品質（CMC; Chemistry，Manufacturing and Control）（原薬・製剤） | 安定性*1 | 委託先において、治験薬の品質管理が治験薬GMPに準拠していることを確認する。
21 | 品質（CMC; Chemistry，Manufacturing and Control）（原薬・製剤） | 安定性*1 | 安定性試験成績を確認し、治験薬の有効期間の設定を確認する。
22 | 非臨床有効性 | 全般 | ヒトで検討する上で、臨床試験の実施の合理性が説明可能な有効性に関する非臨床試験成績が得られているか確認する（作用機序、有効性を説明する上で不足している非臨床試験がないか等）。
23 | 非臨床有効性 | 薬理試験（安全性薬理を除く） | 非臨床有効性試験を実施する際、信頼性基準を満たすように、計画を立てる（計画書の作成、記録の保管等）。
24 | 非臨床有効性 | 薬理試験（安全性薬理を除く） | 非臨床有効性試験を委託する場合、信頼性基準を満たして、試験が可能な委託先を検討する。
25 | 非臨床有効性 | 薬理試験（安全性薬理を除く） | 非臨床有効性試験のスケジュールを検討する。
26 | 非臨床有効性 | 薬理試験（安全性薬理を除く） | 非臨床有効性試験成績（報告書等）を確認する。
27 | 非臨床安全性 | 全般 | 「医薬品の臨床試験及び製造販売承認申請のための非臨床安全性試験の実施についてのガイダンス」（ICH M3）及びICH M7を踏まえて、計画中の臨床試験の開始前に必要な非臨床安全性試験パッケージを検討する。
28 | 非臨床安全性 | 安全性薬理試験 | 安全性薬理試験として、実施する各試験の内容を検討する（用量、動物種等）。
29 | 非臨床安全性 | 安全性薬理試験 | GLPを遵守して安全性薬理試験の実施が可能な委託先を検討する（必要に応じて、GLP適合確認書の有無を確認）。
30 | 非臨床安全性 | 安全性薬理試験 | 安全性薬理試験のスケジュールを検討する。
31 | 非臨床安全性 | 安全性薬理試験 | 安全性薬理試験成績を確認する。
32 | 非臨床安全性 | 毒性試験 | 毒性試験として、実施する各試験の内容を検討する（用量、動物種等）。
33 | 非臨床安全性 | 毒性試験 | GLPを遵守して毒性試験の実施が可能な委託先を検討する（必要に応じて、GLP適合確認書の有無を確認）。
34 | 非臨床安全性 | 毒性試験 | 毒性試験のスケジュールを検討する。
35 | 非臨床安全性 | 毒性試験 | 毒性試験成績を確認する。
36 | 非臨床薬物動態 | 全般 | 動物及びヒトの薬物代謝及び血漿タンパク結合データに関するin vitro試験成績、並びに反復投与毒性試験で使用した動物種における全身曝露データの評価がなされているか確認する。
37 | 非臨床薬物動態 | 薬物動態試験 | 非臨床薬物動態試験を実施する際、信頼性基準を満たすように、計画を立てる（計画書の作成、記録の保管等）。
38 | 非臨床薬物動態 | 薬物動態試験 | 非臨床薬物動態試験を委託する場合、信頼性基準を満たして、試験が可能な委託先を検討する。トキシコキネティクス試験の場合は、GLPを遵守して、試験が可能な委託先を検討する。
39 | 非臨床薬物動態 | 薬物動態試験 | 生体試料中薬物濃度分析法のバリデーションを含めて、非臨床薬物動態試験のスケジュールを検討する。
40 | 非臨床薬物動態 | 薬物動態試験 | 非臨床薬物動態試験成績を確認する。
41 | 概要のまとめ | CMCまとめ 治験薬概要書/試験薬概要書 | CMCに関して、製造の記録、試験結果等を保管する。
42 | 概要のまとめ | CMCまとめ 治験薬概要書/試験薬概要書 | 非臨床試験成績をまとめた治験薬概要書/試験薬概要書を作成する。
43 | 概要のまとめ | CMCまとめ 治験薬概要書/試験薬概要書 | 治験薬概要書/試験薬概要書を作成するスケジュールを検討する。
44 | 概要のまとめ | CMCまとめ 治験薬概要書/試験薬概要書 | 用法・用量の妥当性を、非臨床試験成績等から検討する。
＜補足＞
| *1 | 製造方法、規格及び試験方法、安定性の検討・確認は、委託製造する場合に、必要な業務となる。
| *2 | 製造方法の適切性について、出発物質から2工程以上の反応工程等、基本的な内容を確認する。

## 5_PM_カリキュラム評価表（自己評価）_修正版
改訂日：2025/03/31（Ver.2）
非臨床PMカリキュラム評価表（自己評価）
以下の各到達目標をお読みいただき、現在のあなたの到達度に最も近いものを回答してください。 回答は、内容理解の到達度・業務実行の到達度に応じて１～５の番号で回答をしてください。 適宜、組織の体制や状況に応じて基準値や到達目標の内容を変更してください。
No. | 到達目標 （Project Management Body of Knowledge（PMBOK）の5プロセスに倣って到達目標を設定しています。） | 適切な指導者の存在について １：到達目標項目について指導可能な上司・同僚が存在する ２：到達目標項目について指導可能な上司・同僚は存在しない | 内容理解の到達度 1：内容は理解できている 2：内容を理解できていない | 成果物作成にあたっての業務実行の到達度（理解の到達度で「1」の場合に回答してください） １：当該業務は実行したことがない ２：当該業務は実行できない（指示されても指示通りに実行することが難しい） ３：詳細な指示があれば実行できる（指示されたら指示通りに実行できる） ４：概略の説明があれば実行できる ５：一人で実行できる（説明がなくても実行できる）
プロジェクトマネジメントの定義を理解する
1 | 知識体系におけるプログラム、プロジェクト等の定義を理解し、業務を実行することができる
2 | プロジェクトの５つのプロセス及び10の知識エリア、プロジェクトフェーズについて理解し、業務を実行することができる
3 | プロジェクトマネジメントを実施する際に有効なツールとその活用方法を理解し、業務を実行することができる
プロジェクトの組織と環境を理解する
4 | プロジェクトの組織構造とその特徴について理解し、業務を実行することができる
5 | プロジェクトの環境要因とプロセス資産について理解し、業務を実行することができる
6 | プロジェクトマネジャーの定義、役割及び資質について理解し、業務を実行することができる
7 | プロジェクトごとにカスタマイズするテーラーリングについて理解し、業務を実行することができる
非臨床研究におけるプログラムマネジメントの定義と基本⼿順を理解する
8 | プログラムとプログラムマネジメントの定義と分類を理解し、業務を実行することができる
9 | プログラム統合マネジメントを理解し、業務を実行することができる
10 | 研究対象製品（医薬品、医療機器、再生医療等製品）の研究の全体像を把握し、治験薬概要書を研究責任医師と協力して作成するために必要な知識及びスキルを理解し、業務を実行することができる
非臨床試験における要求事項を収集、理解しロードマップを描く
11 | PI、各分野の担当者とネットワークを形成しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
12 | 既に実施してある非臨床試験群を収集しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
13 | 規準ガイドラインに沿って充足部分、非充足部分の切り分けを行わなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
14 | 非臨床パッケージ非充足部分のリストアップ、該当分野担当者との打合せを実施しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
15 | 非充足部分を実施する為のリソース（ヒト、モノ、カネ）を想定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
16 | 各実施項目の関連性を確認し、項目の順序、必要期間を策定してロードマップを作成しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
17 | PI、各分野の担当者との打ち合わせを実施し、ロードマップの妥当性を確認、最終化前に至適化しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
18 | PIによるロードマップの承認を得なければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
19 | 発⽣した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
20 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活⽤できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
非臨床試験における必要な作業や役割分担を含めた適切なスケジュールを作成する
21 | ロードマップを基に各試験の数、⽬標、マイルストン等を明確にしなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
22 | 関係するステークホルダーを分析しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
23 | 外注試験が含まれている場合、必要な手続き、期間、機関選定の必要性を理解し、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
24 | ロードマップに合わせた試験の配置を立案しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
25 | ロードマップに合わせた財源獲得計画を立案しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
26 | 各試験の開始終了日時を設定し、ロードマップに併せて積み上げなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
27 | 外注試験が含まれる場合は、仕様書作成、入札、契約に必要な期間を加味して行わなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
28 | ガントチャート等のツールを使用し、各試験の相互関係を整理しつつ立案したスケジュールに過誤がないか確認しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
29 | PIによるスケジュールの承認を得なければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
非臨床試験における必要な予算を算出、獲得に向けた支援をする
30 | ロードマップ、スケジュールを参考に各年度にどの非臨床試験を実施するか確認しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
31 | 各非臨床試験を内製、外注に分類しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
32 | 外注試験に関しては、秘密保持契約、仕様書案を作成しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
33 | 目的に合致した外部資金をリストアップしなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
34 | マテリアルを準備、もしくは製造等委託しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
35 | 年度別予算計画を策定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
36 | 外部資金の獲得に向けた提案書の作成を支援しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
37 | 見積もりと予算計画の整合性を確認しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
38 | 予算計画の作成を完了しPIの承認を得なければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
39 | 以降に実施予定のプロジェクトに活用可能な事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
PMDA相談等の薬事対応をする
40 | 各相談の要求事項、期待する成果を確認し、直面する課題に対し適切な相談を選択しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
41 | 対応する相談に必要な体制を構築し、役割分担を行わなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
42 | 対応する相談に必要な資料をリストアップしなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
43 | 相談完了までのスケジュールを作成しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
44 | 対面助言の場合は手数料の調達計画を策定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
45 | 提出資料を作成しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
46 | 相談申込、日程調整依頼等を実施しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
47 | 対面助言の場合は低額要件申請書の作成も考慮しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
48 | 資料の搬入、送付を実施しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
49 | 照会事項に対応しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
50 | 対面助言の場合は相談記録の確認を実施しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
51 | 規制当局対応のプロセスやスケジュールを管理し、必要に応じて変更しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
52 | 発⽣した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
53 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活⽤できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
非臨床試験における実施体制を構築する
54 | 各非臨床試験の内容（⽬的）を確認し、必要な機能を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
55 | ガイドラインが要求する各非臨床試験の「質」を確認しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
56 | 必要な機能に応じた各非臨床試験実施体制案を作成しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
57 | ステークホルダーを分析しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
58 | 体制構築に関するスケジュールを⽴案しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
59 | 各非臨床試験について、内製⼜はアウトソーシング（外注）を分類しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
60 | 外注の場合には、入札等適切な方法によって実施機関を選定し、契約を締結しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
61 | 各非臨床試験での選定実施機関に基づき実施体制案を作成しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
62 | 内製する試験については試験計画書を確定し、外注する試験については委託先との契約を締結し、試験計画書を確定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
63 | コミュニケーション計画を⽴てなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
64 | 試験計画書等の作成状況と保管状況を確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
65 | 発⽣した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
66 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活⽤できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
非臨床試験における品質レベルを提案する
67 | 該当する非臨床試験に関与する施行規則、ガイドライン、省令等の要求事項を確認しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
68 | 該当する非臨床試験が確保できるスケジュール、コスト（制約条件）と要求事項（ガイドライン等）を分析しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
69 | 該当する非臨床試験の必要項目に対し品質目標、及び品質基準を設定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
70 | 試験計画書の段階、実施段階、報告書段階において設定した品質レベルが維持できているかをチェックしなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
71 | 発⽣した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
72 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活⽤できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
非臨床試験データパッケージ、試験内容を検討する
73 | 研究構想計画における当該試験の位置づけを確認しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
74 | 当該試験に要求される水準を確認しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
75 | ガイドライン等の要求事項に対して不足している非臨床試験を洗い出さなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
76 | 既存の非臨床試験データに関連する計画書、実施記録、報告書を収集し、レビュー計画を立案しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
77 | 新規実施予定の非臨床試験計画書を収集しレビュー計画を立案しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
78 | 目的に応じた試験の品質目標を決めなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
79 | 各種資料の記載内容と対応する要求事項を確認し不足の有無を判断しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
80 | ガイドライン等の時勢による変化、PMDA相談等の状況に応じて非臨床試験パッケージのスコープをコントロールしなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
81 | 既存の非臨床試験データパッケージに不足が有る場合は対応策を策定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
82 | 非臨床試験計画の作成に関するコミュニケーション計画における予実を管理しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
83 | 発⽣した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
84 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活⽤できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
得られた非臨床試験成績等の適切性を判断する
85 | 当該研究に要求される情報を洗い出さなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
86 | 試験計画書の記載が充分か判断でき、理解したうえで業務を実行している。
87 | 試験の開始、実行に必要な⼿続きを⾏わなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
88 | 計画の変更に関する⼿続きプロセスを管理し、必要に応じて改善措置を講じなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
89 | 適切性に疑義がある場合、確認、修正しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
90 | 発⽣した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
91 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活⽤できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
関係者と適切な情報を共有する
92 | チーム内外のステークホルダーを分析しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
93 | チーム内外のコミュニケーション計画書を作成し、必要な会議体を設置しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
94 | コミュニケーション計画を実装し、情報の収集、配布、共有、保存及び検索環境の提供する、各種会議体を運営しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
95 | 必要に応じて、コミュニケーション計画を⾒直さなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
96 | 会議や委員会等で作成された記録を保管しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
97 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活⽤できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
主要マイルストンごとにリスクマネジメントの実施状況について振り返り、教訓の蓄積・共有を行う
98 | 各非臨床試験データを収集しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
99 | リスクマネジメント計画を作成し、必要な会議体を設置しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
100 | リクマネジメント計画を実装し、情報の収集、配布、共有、保存及び検討を行う各種会議体を運営しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
101 | リスク分析を行い、ハザードの特定やリスクの推定及びリスクの評価を行わなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
102 | 必要に応じて、特定されたリスクに対する措置を行わなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
103 | 必要に応じて、リスクマネジメント計画を見直さなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
104 | 発⽣した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
105 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活⽤できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
プロジェクト全体の進捗管理・変更管理を⾏い、その記録を作成する
106 | 監視する項⽬、変更の判断規準、タイミング、変更決定のプロセス、変更記録について洗い出さなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
107 | 進捗管理・変更管理計画を作成し、チーム内で合意しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
108 | スコープ・タイム・品質・コストなどについて進捗及び変更管理を⾏わなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
109 | 進捗管理・変更管理計画を⾒直し、必要に応じて変更しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
110 | 発⽣した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
111 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活⽤できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
リスクマネジメント計画を作成し、プロジェクトのリスクを管理する
112 | プロジェクトにおいて想定されるリスクについて洗い出さなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
113 | 各リスクについて、頻度、影響度などを評価し、対応法を協議してリスクマネジメント計画を作成しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
114 | 問題を認めた場合には、適切な是正措置や改善計画の提案を行い、問題解決に導かなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
115 | 適宜リスクの再査定を行い、リスク発生の兆候が見られた場合にはPI、リスク責任者とプロジェクトマネジャーで対策が必要かどうか検討し、いつ実施するかを決めなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
116 | 進捗管理・変更管理を行わなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
117 | 発⽣した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
118 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活⽤できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
治験薬概要書を作成する
119 | 治験薬概要書作成のプロセスを洗い出し（WBS 作成）、役割を分担しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
120 | 治験薬概要書作成のスケジュールを⽴てなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
121 | 治験薬概要書を作成しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
122 | 治験薬概要書の作成プロセスの適切性やスケジュールを管理し、必要に応じて変更しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
123 | 治験薬概要書最終案をPIから合意を得て最終化しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
124 | 発⽣した記録を保存しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
125 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活⽤できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
治験薬GMPに基づいた治験薬の製造を実施する
126 | 治験薬の製造方法、規格及び試験方法、安定性に関する情報の収集しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
127 | 治験薬の製造終了までのスケジュールを⽴て、製造部門、品質部門からの実行許可を得なければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
128 | 治験薬の製造を実行しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
129 | 設定されたタイミング、 試験方法、規格にて品質の管理を行わなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
130 | 逸脱が生じた場合は影響を評価し、適切なの措置、記録を実施しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
131 | 治験薬の製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して治験薬の製造施設からの出荷の可否を判定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
132 | 当該研究における振り返りとともに、以降に実施予定の研究に活⽤できる事項を特定しなければならないこと、及びその方法を理解した上で、業務を実行している
AMED研究開発推進ネットワーク事業「アカデミアシーズの実用化に向けた研究開発体制における研究マネジメント人材の育成システムに関する研究開発（代表 菊地佳代子）」作
＊本評価ツールはAMED令和4年度研究開発推進ネットワーク事業「アカデミアシーズの実用化に向けた研究開発体制における研究マネジメント人材の育成システム開発に関する研究」研究班で作成した非臨床プロジェクトマネジャー育成カリキュラムに対応したものである。
※ 補足説明:業務実行の到達度は以下の基準を想定して作成した
2：指導者が10指示しても、実施の程度が10（8・9）に達しない場合
3：指導者が実施して欲しい業務の10を指示し、10（8・9）実行できる場合
4：指導者が実施して欲しい業務について概略を説明すれば、10のうち8以上実行できる場合

## 6_PM_カリキュラム評価表（他者評価）_修正版
改訂日：2025/03/31（Ver.2）
非臨床PMカリキュラム評価表（他者評価）
評価者が被評価者について、以下の各評価項目を評価してください。 本評価表（他者評価シート）は非臨床PMカリキュラムの大項目のみを記載しています。 評価にあたっては、非臨床PMカリキュラムの小項目（自己評価シートにも記載されています）を参照しながら総合的に判断してください。 また、必要に応じて根拠資料の確認を行ってください。 回答は、評価者による被評価者の評価・内容理解の到達度・業務実行の到達度に応じて１～５の番号で評価をしてください。 適宜、組織の体制や状況に応じて基準値や到達目標の内容を変更してください。
No. | 評価項目（非臨床PMカリキュラムの大項目） | 評価者による被評価者の評価：被評価者の能力等を踏まえ、実行して欲しい目標値を10とした場合に、 1： 期待以上（11以上 実施できている） 2： 期待通り（８～ 10実施している） 3： 期待以下（８～ 10に満たない実施度である） | 内容理解の到達度 1：内容は理解できている 2：内容を理解できていない | 成果物作成にあたっての業務実行の到達度（理解の到達度で「1」の場合に回答してください） １：当該業務は実行したことがない ２：当該業務は実行できない（指示されても指示通りに実行することが難しい） ３：詳細な指示があれば実行できる（指示されたら指示通りに実行できる） ４：概略の説明があれば実行できる ５：一人で実行できる（説明がなくても実行できる）
1 | プロジェクトマネジメント基本事項
2 | プロジェクトの組織と環境を理解する
3 | 非臨床研究におけるプログラムマネジメントの定義と基本⼿順
4 | 要求事項を収集、理解しロードマップを描く
5 | 必要な作業や役割分担を含めた適切なスケジュールを作成する
6 | 必要な予算を算出、獲得に向けた支援をする
7 | PMDA相談等の薬事対応をする
8 | 実施体制を構築する
9 | 品質レベルを提案する
10 | 非臨床試験データパッケージ、試験内容を検討する
11 | 得られた試験成績等の適切性を判断する
12 | 関係者と適切な情報を共有する
13 | 主要マイルストンごとにリスクマネジメントの実施状況について振り返り、教訓の蓄積・共有を行う主要マイルストンごとにリスクマネジメントの実施状況について振り返り、教訓の蓄積・共有を行う
14 | プロジェクト全体の進捗管理・変更管理を⾏い、その記録を作成する
15 | リスクマネジメント計画を作成し、プロジェクトのリスクを管理する
16 | 治験薬概要書を作成する
17 | 治験薬GMPに基づいた治験薬の製造を実施する
＊本評価ツールはAMED令和4年度研究開発推進ネットワーク事業「アカデミアシーズの実用化に向けた研究開発体制における研究マネジメント人材の育成システム開発に関する研究」研究班で作成した非臨床プロジェクトマネジャー育成カリキュラムに対応したものである。
※ 補足説明:業務実行の到達度は以下の基準を想定して作成した
2：指導者が10指示しても、実施の程度が10（8・9）に達しない場合
3：指導者が実施して欲しい業務の10を指示し、10（8・9）実行できる場合
4：指導者が実施して欲しい業務について概略を説明すれば、10のうち8以上実行できる場合