## Sheet1
新規機器の治験・多施設共同治験の各段階での重要ポイントチェックリスト
研究段階 |  | 重要実施事項 | 実施する上でのポイント
QbD | 研究骨子作成段階 | 実施医療機関のスタッフ（医師、支援部門等）と連携 | 会議やメールにて実施医療機関のスタッフに試験の状況を情報共有の上で、各確認を行う。 ＜確認時のポイント＞ □ 各実施医療機関において実現可能な内容か □ 実施する上での懸念事項はあるか □ 各実施医療機関において体制が異なる点はどこか
|  | リスク抽出やリスクコントロール策の検討方法について、相談 | リスク抽出やリスクコントロール策の検討方法については、各試験の実施体制に合わせて事前に検討を行う。 ＜検討を行う上でのポイント＞ □ 各検討段階におけるステークホルダーは誰か □ 他施設において、支援職の参入のタイミング □ 各検討において、遅延・抽出漏れのリスクは何か、そのリスクに対してどのような対策（会議を開催する・会議前にコアメンバーで事前検討を行っておく等）が重要か
|  | リスク抽出 ⇒リスクコントロール策の検討（骨子への反映） | 事前検討を行った内容に沿って、各職種を巻き込みリスクの抽出やリスクコントロール策の検討を実施する。 ＜新たに参入する際のポイント＞ □ 研究計画の意図を踏まえたリスクを抽出いただけるよう説明を行う。 □ 必要に応じて、RBAトレーニングを実施する。 ＜リスク抽出やリスクコントロール策の検討例＞ ・適宜会議を開催し、調整医師や各医療機関のPI/SI、機器提供者、 実施医療機関スタッフからのリスク抽出及びリスクコントロール策 について議論する。 ・主幹施設のスタッフに関しては、会議時のリスク抽出に加え、 リスク管理表を配布し、リスク抽出を依頼する。 ※骨子固定前段階に参入する支援職の例：StM、生物統計家 ⇒リスクコントロール策の検討においては、必要に応じて調整医師や 各医療機関のPI/SI、機器提供者等の会議の場で議論する。
| 研究計画書・ 手順書作成段階 | 実施医療機関のスタッフ（医師、支援部門等）と連携 | 会議やメールにて実施医療機関のスタッフに試験の状況を情報共有の上で、各確認を行う。 ＜確認時のポイント＞ □ 各実施医療機関において実現可能な内容か □ 実施する上での懸念事項はあるか □ 各実施医療機関において体制が異なる点はどこか
|  | 新規機器を取り扱う上での注意事項を専門スタッフに確認 | 新規機器の内容に合わせて経験が豊富なスタッフを巻き込んだ会議を設定し、リスクの抽出及びリスクコントロール策を検討する。 ＜専門スタッフ確認時のポイント＞ □ 新規機器の手技方法（実施場所等）や治験中の管理方法（入院の有無等）等を踏まえ、確認すべきスタッフを検討する。 □ 確認の際は機器提供者にも同席いただき、治験機器に関して理解を深めた上で、意見をいただく。 □ 必要に応じて、治験機器見本品等も準備をする。
|  | 研究計画書・手順書内容において、臨床と異なる点の確認 | 臨床と異なる点は有効性の評価や安全性において、リスクになる点と考えられる。 全体にてリスクコントロール策をとる必要がある内容かどうか含め判断し、検討する。 <確認時のポイント＞ □ 各医療機関にて臨床と異なる点が違う可能性があること留意する □ 医師、CRCや検査科など、試験のステークホルダーへ確認を行う
|  | CTQの決定 | 治験調整医師や治験責任医師等を巻き込み相談を行う。 決定したCTQは治験関係者に意図も含め、情報共有を行う。 ＜CTQ相談時のポイント＞ □ 試験として重要なポイントは何かを明確化する □ 臨床と異なる点を踏まえて、特に注意すべきポイントを明確化する
|  | リスク抽出 ⇒リスクコントロール策の検討（研究計画書・手順書への反映） | 事前検討を行った内容に沿って、各職種を巻き込みリスクの抽出やリスクコントロール策の検討を実施する。 ＜新たに参入する際のポイント＞ □ 研究計画の意図やCTQを踏まえたリスクを抽出いただけるよう説明を行う。 □ 必要に応じて、RBAトレーニングを実施する。 ＜リスク抽出やリスクコントロール策の検討例＞ ・適宜会議を開催し、調整医師や各医療機関のPI/SI、機器提供者、 実施医療機関スタッフからのリスク抽出及びリスクコントロール策 について議論する。 ・主幹施設のスタッフに関しては、会議時のリスク抽出に加え、 リスク管理表を配布し、リスク抽出を依頼する。 ※骨子固定後に参入する支援職の例：DM プロトコル固定前に参入する支援職の例：CRA・CRC ⇒リスクコントロール策の検討においては、必要に応じて調整医師や 各医療機関のPI/SI、機器提供者等の会議の場で議論する。
|  | リスクレビュー・コミュニケーション方法の検討 | 治験期間中のリスクコミュニケーションの方法を調整医師等と検討を行う。 ＜検討時のポイント＞ □ 組み入れスピードや登録期限等を踏まえ、リスクレビューのタイミングを検討 □ リスクレビューのタイミングを検討した上で、主幹施設支援部門での会議や他施設への情報共有等を目的とした会議の開催頻度を検討 □ ステークホルダーを踏まえ、会議の参加者を決定
RBA | 各施設開始段階 | リスク抽出 ⇒リスクコントロール策の検討（WS等必要資料の検討・作成） | 事前検討を行った内容に沿って、各職種を巻き込みリスクの抽出やリスクコントロール策の検討を実施する。 ＜新たに参入する際のポイント＞ □ 研究計画の意図やこれまでの経緯、CTQを踏まえたリスクを抽出いただけるよう説明を行う。 □ 必要に応じて、RBAトレーニングを実施する。 ＜リスク抽出やリスクコントロール策の検討例＞ ・適宜会議を開催し、調整医師や各医療機関のPI/SI、機器提供者、 実施医療機関スタッフからのリスク抽出及びリスクコントロール策 について議論する。 ・支援職に関しては、会議時のリスク抽出に加え、リスク管理表を 配布し、リスク抽出を依頼する。 ※主幹施設以外においても、担当CRC決定後、実施体制の構築を しているタイミングにて、参入を依頼する。 ⇒リスクコントロール策の検討においては、必要に応じて調整医師や 各医療機関のPI/SI、機器提供者等の会議の場で議論する。
| 治験期間中 | リスクレビューの実施 | <リスクレビュー時のポイント＞ □ リスクレビュー担当者は実務を行う上で各リスクの状況をキャッチしやすい担当者を検討する □ 各医療機関のリスクレビュー結果を総括して、判断できるようにする
|  | リスクコミュニケーションの実施 ＜調整医師、機器提供者、主幹施設支援職＞ | <リスクコミュニケーション時のポイント＞ □ リスクレビュー結果の報告 □ 各試験の重要ポイントを見える化（有害事象の発生頻度をグラフ化する等)し、低減策が問題ないか、新規リスクが発生していないかを複数の目線で確認する
|  | リスクコミュニケーションの実施 ＜他医療機関＞ | ＜リスクコミュニケーション時のポイント＞ □ 他医療機関のリスクを共有し、必要時事前対策を促す □ 各リスクに対する対応を見える化し、他医療機関へも意識を促す □ 適宜会議を開催し、リスク低減策が問題ないか、新規リスクが発生していないかを口頭で確認する
|  | 新規リスク発生時の対応 | ＜新規リスク発生時のポイント＞ □ 新規リスクに対する低減策が試験全体で行うべきか、各医療機関にて対策すべきかを検討する □ 新規リスクに関して、治験関係者(主幹施設以外の医療機関含む)に共有する ※共有方法(タイムリーなメール共有・リスクレビュー結果報告時にリスク管理表での共有)に関しては、新規リスクの内容によって検討
※治験終了時に関しては、2024年度本研究にて未実施のため、未記載

## 0321濵﨑
新規医療機器の治験・多施設共同治験の各段階での重要ポイントチェックリスト
研究段階 |  | 重要実施事項項目 | 多施設共同試験においてRBAを実施する上でのポイント
QbD | 研究骨子作成段階 | 実施医療機関のスタッフ（医師、支援部門等）と連携 | 会議やメールにて実施医療機関のスタッフにへ試験の状況についてを情報共有の上し、以下ポイントについて各確認を行う。 ＜確認時のポイント＞ □ 各実施医療機関において実現可能な内容か □ 試験を実施する上での懸念事項はあるか □ 各実施医療機関において体制が異なる点はどこか
|  | 実施医療機関ごとのリスク抽出やリスクコントロール策の検討方法について、相談 | リスク抽出やリスクコントロール策の検討方法については、各試験の実施体制に合わせて事前に検討を行う。その際、主幹施設においてはリスクコントロール策について試験全体で行うべきか医療機関ごとに行うべきかについて確認を行いながら検討を行う。 ＜検討を行う上でのポイント＞ □ 各検討段階におけるステークホルダーは誰か □ 他施設実施医療機関におけるおいて、支援職の参入のタイミング □ 各検討において、遅延・抽出漏れのリスクは何か、そのリスクに対してどのような対策（会議を開催する・会議前にコアメンバーで事前検討を行っておく等）が重要か
|  | リスク抽出 ⇒リスクコントロール策の検討（骨子への反映） | 事前検討を行った内容に沿って、各職種を巻き込みリスクの抽出やリスクコントロール策の検討を実施する。 ＜各職種が新たに参入する際のポイント＞ □ 研究計画の意図を踏まえたリスクを抽出いただけるするよう説明を行う。 □ 必要に応じて、RBAトレーニングを実施する。 ＜リスク抽出やリスクコントロール策の検討例＞ ・適宜会議を開催し、調整医師や各医療機関のPI/SI、機器提供者、 実施医療機関スタッフからのリスク抽出及びリスクコントロール策 について議論する。 ・主幹施設のスタッフに関しては、会議時のリスク抽出に加え、 リスク管理表を配布し、リスク抽出を依頼する。 ※骨子固定前段階に参入する支援職の例：StM、生物統計家 ⇒リスクコントロール策の検討においては、必要に応じて調整医師や 各医療機関のPI/SI、機器提供者等の会議の場で議論する。
| 研究計画書・ 手順書作成段階 | 実施医療機関のスタッフ（医師、支援部門等）と連携 | 会議やメールにて実施医療機関のスタッフに試験の状況を情報共有の上で、各確認を行う。 ＜確認時のポイント＞ □ 各実施医療機関において実現可能な内容か □ 実施する上での懸念事項はあるか □ 各実施医療機関において体制が異なる点はどこか
|  | 新規医療機器を取り扱う上での注意事項を専門スタッフに確認 | 新規医療機器の内容に合わせて経験が豊富なスタッフを巻き込んだ会議を設定し、リスクの抽出及びリスクコントロール策を検討する。 ＜専門スタッフ確認時のポイント＞ □ 新規医療機器の手技方法（実施場所等）や治験中の管理方法（入院の有無等）等を踏まえ、確認すべきスタッフを検討する。 □ 確認の際時には治験機器提供者も同席いただきが同席し、治験機器に関して理解を深めた上で、必要に応じて治験機器提供者からの意見を聞く。 □ 治験機器提供者から治験機器に関する情報を得て、治験関係者は治験機器に関する理解を深める。（←＠川内さん、一つ上のチェックと内容を分けて記載してみました。意図が変わっていたらすみません、元に戻していただいて大丈夫です） □ 必要に応じて、治験機器提供者へ治験機器見本品等もの準備を依頼する。
|  | 研究計画書・手順書内容において、臨床と異なる点の確認 | 臨床と異なる点は有効性の評価や安全性において、リスクになる点と考えられる。 全体にてリスクコントロール策をとる必要がある内容かどうか含め判断し、検討する。 <確認時のポイント＞ □ 各医療機関にて臨床と異なる点が違う可能性があること留意する 通常臨床の手技と異なる点が、各医療機関ごとに異なる可能性があることに注意する。 □ 医師、CRCや検査科など、試験のステークホルダーへ確認を行う
|  | CTQの決定 | 治験調整医師や治験責任医師等とを巻き込み相談を行うし決定する。 決定したCTQは治験関係者に意図も含め、情報共有を行う。 ＜CTQ相談時のポイント＞ □ 試験として重要なポイントは何かを明確化する □ 臨床と異なる点を踏まえて、特に注意すべきポイントを明確化する
|  | リスク抽出 ⇒リスクコントロール策の検討（研究計画書・手順書への反映） | 事前検討を行った内容に沿って、各職種を巻き込みリスクの抽出やリスクコントロール策の検討を実施する。 ＜各職種が新たに参入する際のポイント＞ □ 研究計画の意図やCTQを踏まえたリスクを抽出いただけるするよう説明を行う。 □ 必要に応じて、RBAトレーニングを実施する。 ＜リスク抽出やリスクコントロール策の検討例＞ ・適宜会議を開催し、調整医師や各医療機関のPI/SI、機器提供者、 実施医療機関スタッフからのリスク抽出及びリスクコントロール策 について議論する。 ・主幹施設のスタッフに関しては、会議時のリスク抽出に加え、 リスク管理表を配布し、リスク抽出を依頼する。 ※骨子固定後に参入する支援職の例：DM プロトコル固定前に参入する支援職の例：CRA・CRC ⇒リスクコントロール策の検討においては、必要に応じて調整医師や 各医療機関のPI/SI、機器提供者等の会議の場で議論する。
|  | リスクレビュー・コミュニケーション方法の検討 | 治験期間中のリスクコミュニケーションの方法を調整医師等と検討を行う。 ＜検討時のポイント＞ □ 組み入れスピードや登録期限等を踏まえ、リスクレビューのタイミングを検討する □ リスクレビューのタイミングを検討した上で、主幹施設支援部門での会議や他施設への情報共有等を目的とした会議の開催頻度を検討する □ ステークホルダーを踏まえ、会議の参加者を決定する
RBA | 各施設開始段階 | リスク抽出 ⇒リスクコントロール策の検討（WS等必要資料の検討・作成） | 事前検討を行った内容に沿って、各職種を巻き込みリスクの抽出やリスクコントロール策の検討を実施する行う。 ＜新たに参入する際のポイント＞ □ 研究計画の意図やこれまでの経緯、CTQを踏まえたリスクを抽出いただけるよう説明を行う。 □ 必要に応じて、RBAトレーニングを実施する。 ＜リスク抽出やリスクコントロール策の検討例＞ ・適宜会議を開催し、調整医師や各医療機関のPI/SI、機器提供者、 実施医療機関スタッフからのリスク抽出及びリスクコントロール策 について議論する。 ・支援職に関しては、会議時のリスク抽出に加え、リスク管理表を 配布し、リスク抽出を依頼する。 ※主幹施設以外においても、担当CRC決定後、実施体制の構築を しているタイミングにて、参入を依頼する。 ⇒リスクコントロール策の検討においては、必要に応じて調整医師や 各医療機関のPI/SI、機器提供者等の会議の場で議論する。
| 治験期間中 | リスクレビューの実施 | <リスクレビュー時のポイント＞ □ リスクレビュー担当者は実務を行う上で各リスクの状況をキャッチしやすい担当者を検討する □ 各医療機関のリスクレビュー結果を総括して、判断できるようにする
|  | リスクコミュニケーションの実施 ＜調整医師、機器提供者、主幹施設支援職＞ | <リスクコミュニケーション時のポイント＞ □ リスクレビュー結果のを報告する □ 各試験の重要ポイントを見える化（有害事象の発生頻度をグラフ化する等)し、低減策が問題ないか、新規リスクが発生していないかを複数の目線で確認する
|  | リスクコミュニケーションの実施 ＜他医療機関＞ | ＜リスクコミュニケーション時のポイント＞ □ 他医療機関のリスクを共有し、必要時事前対策を促す □ 各リスクに対する対応を見える化し、他医療機関へも意識を促す □ 適宜会議を開催し、リスク低減策が問題ないか、新規リスクが発生していないかを口頭で確認する
|  | 新規リスク発生時の対応 | ＜新規リスク発生時のポイント＞ □ 新規リスクに対する低減策が試験全体で行うべきか、各医療機関にて対策すべきかを検討する □ 新規リスクに関して、治験関係者(主幹施設以外の医療機関含む)に共有する ※共有方法(タイムリーなメール共有・リスクレビュー結果報告時にリスク管理表での共有)に関しては、新規リスクの内容によって検討
※治験終了時に関しては、2024年度本研究にて未実施のため、未記載
Note on D6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: こちらはどのようにリスク抽出やリスクコントロール策の検討を行う以下を検討する項目とイメージして記載しました。 追記いただいたリスクコントロール策の検討に関しては、各リスク抽出時の内容かと思いましたので、各リスク抽出のポイントに追記させていただきました。
Note on D9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ありがとうございます。 順番を変え、反映させていただきました。

## 0324
新規医療機器の治験・多施設共同治験の各段階での重要ポイントチェックリスト
研究段階 |  | 実施項目 | 多施設共同試験においてRBAを実施する上でのポイント
QbD | 研究骨子作成段階 | 実施医療機関のスタッフ（医師、支援部門等）と連携 | 会議やメールにて実施医療機関のスタッフへ試験の状況について情報共有し、以下ポイントについて確認を行う。 ＜確認ポイント＞ □ 各実施医療機関において実現可能な内容か □ 試験を実施する上での懸念事項はあるか □ 各実施医療機関において体制が異なる点はどこか
|  | 実施医療機関ごとのリスク抽出やリスクコントロール策の検討方法について、相談 | リスク抽出やリスクコントロール策の検討方法について、各試験の実施体制に合わせて事前に検討を行う。 ＜検討を行う上でのポイント＞ □ 各検討段階におけるステークホルダーは誰か □ 実施医療機関における支援職の参入のタイミング □ 各検討において、リスク抽出漏れや遅延のリスクは何か、そのリスクに対してどのような対策（会議を開催する・会議前にコアメンバーで事前検討を行っておく等）が重要か
|  | リスク抽出 ⇒リスクコントロール策の検討（骨子への反映） | 事前検討を行った内容に沿って、各職種が連携してリスク抽出やリスクコントロール策の検討を行う。 主幹施設において、リスクコントロール策を試験全体で行うべきか実施医療機関ごとに行うべきかについて、確認を行いながら検討を行う。 ＜各職種が新たに参入する際のポイント＞ □ 研究計画の意図を踏まえたリスクを抽出するよう説明を行う。 □ 必要に応じて、RBAトレーニングを実施する。 ＜リスク抽出やリスクコントロール策の検討例＞ ・適宜会議を開催し、調整医師や各医療機関のPI/SI、機器提供者、 実施医療機関スタッフからのリスク抽出及びリスクコントロール策 について議論する。 ・主幹施設のスタッフに関しては、会議時のリスク抽出に加え、 リスク管理表を配布し、リスク抽出を依頼する。 ※骨子固定前段階に参入する支援職の例：StM、生物統計家 ⇒リスクコントロール策の検討においては、必要に応じて調整医師や 各医療機関のPI/SI、機器提供者等の会議の場で議論する。
| 研究計画書・ 手順書作成段階 | 実施医療機関のスタッフ（医師、支援部門等）と連携 | 会議やメールにて実施医療機関のスタッフに試験の状況を情報共有の上で、各確認を行う。 ＜確認時のポイント＞ □ 各実施医療機関において実現可能な内容か □ 実施する上での懸念事項はあるか □ 各実施医療機関において体制が異なる点はどこか
|  | 新規医療機器を取り扱う上での注意事項を専門スタッフに確認 | 新規医療機器の内容に合わせて経験が豊富なスタッフと連携し、リスクの抽出及びリスクコントロール策を検討する。 主幹施設において、リスクコントロール策を試験全体で行うべきか実施医療機関ごとに行うべきかについて、確認を行いながら検討を行う。 ＜専門スタッフ確認時のポイント＞ □ 新規医療機器の手技方法（実施場所等）や治験中の管理方法（入院の有無等）等を踏まえ、確認すべきスタッフを検討する。 □ 治験機器提供者から治験機器に関する情報を得て、治験関係者は治験機器に関する理解を深める。 □ 必要に応じて、治験機器提供者を含めた会議を設定する。 □ 必要に応じて、治験機器提供者へ治験機器見本品等の準備を依頼する。
|  | 研究計画書・手順書内容において、臨床と異なる点の確認 | 臨床と異なる点は有効性の評価や安全性において、リスクになる点と考えられる。 各実施医療機関における臨床と異なる点を確認し、主幹施設において、リスクコントロール策を試験全体で行うべきか医療機関ごとに行うべきかについて、確認を行いながら検討を行う。 <各医療機関に確認する際のポイント＞ □ 通常臨床の手技と異なる点が、医療機関ごとに異なる可能性があることに注意する。 □ 医師、CRCや検査科など、試験のステークホルダーへ確認を行う。
|  | CTQの決定 | 治験調整医師や治験責任医師等と相談し決定する。 決定したCTQは治験関係者に意図も含め、情報共有を行う。 ＜CTQ相談時のポイント＞ □ 試験として重要なポイントは何かを明確化する。 □ 臨床と異なる点を踏まえて、特に注意すべきポイントを明確化する。
|  | リスク抽出 ⇒リスクコントロール策の検討（研究計画書・手順書への反映） | 事前検討を行った内容に沿って、各職種が連携してリスク抽出やリスクコントロール策の検討を行う。 主幹施設において、リスクコントロール策を試験全体で行うべきか実施医療機関ごとに行うべきかについて、確認を行いながら検討を行う。 ＜各職種が新たに参入する際のポイント＞ □ 研究計画の意図やCTQを踏まえたリスクを抽出するよう説明を行う。 □ 必要に応じて、RBAトレーニングを実施する。 ＜リスク抽出やリスクコントロール策の検討例＞ ・適宜会議を開催し、調整医師や各医療機関のPI/SI、機器提供者、 実施医療機関スタッフからのリスク抽出及びリスクコントロール策 について議論する。 ・主幹施設のスタッフに関しては、会議時のリスク抽出に加え、 リスク管理表を配布し、リスク抽出を依頼する。 ※骨子固定後に参入する支援職の例：DM プロトコル固定前に参入する支援職の例：CRA・CRC ⇒リスクコントロール策の検討においては、必要に応じて調整医師や 各医療機関のPI/SI、機器提供者等の会議の場で議論する。
|  | リスクレビュー・コミュニケーション方法の検討 | 治験期間中のリスクコミュニケーションの方法を調整医師等と検討を行う。 ＜検討時のポイント＞ □ 組み入れスピードや登録期限等を踏まえ、リスクレビューのタイミングを検討する □ リスクレビューのタイミングを検討した上で、主幹施設支援部門での会議や他実施医療機関への情報共有等を目的とした会議の開催頻度を検討する □ ステークホルダーを踏まえ、会議の参加者を決定する
RBA | 各医療機関開始段階 | リスク抽出 ⇒リスクコントロール策の検討（WS等必要資料の検討・作成） | 事前検討を行った内容に沿って、各職種が連携してリスク抽出やリスクコントロール策の検討を行う。 主幹施設において、リスクコントロール策を試験全体で行うべきか実施医療機関ごとに行うべきかについて、確認を行いながら検討を行う。 ＜各職種が新たに参入する際のポイント＞ □ 研究計画の意図やCTQを踏まえたリスクを抽出するよう説明を行う。 □ 必要に応じて、RBAトレーニングを実施する。 ＜リスク抽出やリスクコントロール策の検討例＞ ・適宜会議を開催し、調整医師や各医療機関のPI/SI、機器提供者、 実施医療機関スタッフからのリスク抽出及びリスクコントロール策 について議論する。 ・支援職に関しては、会議時のリスク抽出に加え、リスク管理表を 配布し、リスク抽出を依頼する。 ※主幹施設以外においても、担当CRC決定後、実施体制の構築を しているタイミングにて、参入を依頼する。 ⇒リスクコントロール策の検討においては、必要に応じて調整医師や 各医療機関のPI/SI、機器提供者等の会議の場で議論する。
| 治験期間中 | リスクレビューの実施 | <リスクレビュー時のポイント＞ □ リスクレビュー担当者は実務を行う上で各リスクの状況をキャッチしやすい担当者を検討する □ 各実施医療機関のリスクレビュー結果を総括して、判断できるようにする
|  | リスクコミュニケーションの実施 ＜調整医師、機器提供者、主幹施設支援職＞ | <リスクコミュニケーション時のポイント＞ □ リスクレビュー結果を報告する □ 各試験の重要ポイントを見える化（有害事象の発生頻度をグラフ化する等)し、低減策が問題ないか、新規リスクが発生していないかを複数の目線で確認する
|  | リスクコミュニケーションの実施 ＜実施医療機関＞ | ＜リスクコミュニケーション時のポイント＞ □ 他実施医療機関のリスクを共有し、事前対策を促す □ 各リスクに対する対応を見える化し、他実施医療機関へも意識を促す □ 実施医療機関の治験関係者を含めた会議を適宜開催し、リスク低減策が問題ないか、新規リスクが発生していないかを口頭で確認する
|  | 新規リスク発生時の対応 | ＜新規リスク発生時のポイント＞ □ 新規リスクに対する低減策が試験全体で行うべきか、各実施医療機関にて対策すべきかを検討する □ 新規リスクに関して、治験関係者(主幹施設以外の実施医療機関含む)に共有する ※共有方法(タイムリーなメール共有・リスクレビュー結果報告時にリスク管理表での共有)に関しては、新規リスクの内容によって検討
※治験終了時に関しては、2024年度本研究にて未実施のため、未記載

## 0325_指摘反映
新規医療機器の治験・多施設共同治験の各段階での重要ポイントチェックリスト
研究段階 |  | 実施項目 | 多施設共同試験においてRBAを実施する上でのポイント
QbD | 研究骨子作成段階 | 総合品質マネジメント計画書の作成 | 以下、検討の上、総合品質マネジメント計画書を作成する。 ＜作成時のポイント＞ □ 本試験において求める品質 □ 上記品質を目指すに当たり、ステークホルダーは誰か □ 上記品質を目指すに当たり、どのような管理が必要か
|  | 実施医療機関のスタッフ（医師、支援部門等）と連携 | 会議やメールにて実施医療機関のスタッフへ試験の状況について情報共有の上で、研究骨子作成段階における以下ポイントについて確認を行う。 ＜確認ポイント＞ □ 各実施医療機関において実現可能な内容か □ 試験を実施する上での懸念事項はあるか □ 各実施医療機関における体制の違いによりフォローが必要な点はあるか
|  | 実施医療機関ごとのリスク抽出やリスクコントロール策の検討方法について、相談 | リスク抽出やリスクコントロール策の検討方法について、各試験の実施体制に合わせて事前に検討を行う。 ＜検討を行う上でのポイント＞ □ 各検討段階におけるステークホルダーは誰か □ 実施医療機関における支援職の参入のタイミング □ 各検討において、リスク抽出の遅れや抽出漏れのリスクは何か、そのリスクに対してどのような対策（会議を開催する・会議前にコアメンバーで事前検討を行っておく等）が重要か
|  | リスク抽出 ⇒リスクコントロール策の検討（骨子への反映） | 事前検討を行った内容に沿って、各職種が連携してリスク抽出やリスクコントロール策の検討を行う。 主幹施設において、リスクコントロール策を試験全体で行うべきか実施医療機関ごとに行うべきかについて、確認を行いながら検討を行う。 ＜各職種が新たに参入する際のポイント＞ □研究計画の目的及び研究者の意図を踏まえたリスクを抽出するよう説明を行う。 □ 必要に応じて、RBAトレーニングを実施する。 ＜リスク抽出やリスクコントロール策の検討例＞ ・適宜会議を開催し、調整医師や各医療機関のPI/SI、機器提供者、 実施医療機関スタッフからのリスク抽出・評価及びリスクコントロール策 について議論する。 ・主幹施設のスタッフに関しては、会議時のリスク抽出に加え、 リスク管理表を配布し、リスク抽出を依頼する。 ※骨子固定前段階に参入する支援職の例：StM、生物統計家 ⇒リスクコントロール策の検討においては、必要に応じて調整医師や 各医療機関のPI/SI、機器提供者等の会議の場で議論する。
| 研究計画書・ 手順書作成段階 | 実施医療機関のスタッフ（医師、支援部門等）と連携 | 会議やメールにて実施医療機関のスタッフに試験の状況を情報共有の上で、研究計画書及び各種手順書作成段階における以下ポイントについて確認を行う。 ＜確認時のポイント＞ □ 各実施医療機関において実現可能な内容か □ 実施する上での懸念事項はあるか □ 各実施医療機関における体制の違いによりフォローが必要な点はあるか
|  | 新規医療機器を取り扱う上での注意事項を専門スタッフに確認 | 新規医療機器の内容に合わせて経験が豊富なスタッフと連携し、リスクの抽出及びリスクコントロール策を検討する。 主幹施設において、リスクコントロール策を試験全体で行うべきか実施医療機関ごとに行うべきかについて、確認を行いながら検討を行う。 ＜専門スタッフ確認時のポイント＞ □ 新規医療機器の手技方法（実施場所等）や治験中の管理方法（入院の有無等）等を踏まえ、確認すべきスタッフを検討する。 □ 治験機器提供者から治験機器に関する情報を得て、治験関係者は治験機器に関する理解を深める。 □ 必要に応じて、治験機器提供者を含めた会議を設定する。 □ 必要に応じて、治験機器提供者へ治験機器見本品等の準備を依頼する。
|  | 研究計画書・手順書内容において、臨床と異なる点の確認 | 臨床と異なる点は有効性の評価や安全性において、リスクになる点と考えられる。 各実施医療機関における臨床と異なる点を確認し、主幹施設において、リスクコントロール策を試験全体で行うべきか医療機関ごとに行うべきかについて、確認を行いながら検討を行う。 <各医療機関に確認する際のポイント＞ □ 通常臨床の手技と異なる点が、医療機関ごとに異なる可能性があることに注意する。 □ 医師、CRCや検査科など、試験のステークホルダーへ確認を行う。
|  | CTQ要因の決定 | 治験調整医師や治験責任医師等と相談し決定する。 決定したCTQ要因は治験関係者に意図も含め、情報共有を行う。 ＜CTQ要因 相談時のポイント＞ □ 試験として重要なポイントは何かを明確化する。 □ 臨床と異なる点を踏まえて、特に注意すべきポイントを明確化する。
|  | リスク抽出 ⇒リスクコントロール策の検討（研究計画書・手順書への反映） | 事前検討を行った内容に沿って、各職種が連携してリスク抽出やリスクコントロール策の検討を行う。 主幹施設において、リスクコントロール策を試験全体で行うべきか実施医療機関ごとに行うべきかについて、確認を行いながら検討を行う。 ＜各職種が新たに参入する際のポイント＞ □研究計画の目的及び研究者の意図、CTQ要因を踏まえたリスクを抽出するよう説明を行う。 □ 必要に応じて、RBAトレーニングを実施する。 ＜リスク抽出やリスクコントロール策の検討例＞ ・適宜会議を開催し、調整医師や各医療機関のPI/SI、機器提供者、 実施医療機関スタッフからのリスク抽出・評価及びリスクコントロール策 について議論する。 ・主幹施設のスタッフに関しては、会議時のリスク抽出に加え、 リスク管理表を配布し、リスク抽出を依頼する。 ※骨子固定後に参入する支援職の例：DM プロトコル固定前に参入する支援職の例：CRA・CRC ⇒リスクコントロール策の検討においては、必要に応じて調整医師や 各医療機関のPI/SI、機器提供者等の会議の場で議論する。
|  | リスクレビュー・コミュニケーション方法の検討 | 治験期間中のリスクコミュニケーションの方法を調整医師等と検討を行う。 ＜検討時のポイント＞ □ 組み入れスピードや登録期限等を踏まえ、リスクレビューのタイミングを検討する □ リスクレビューのタイミングを検討した上で、主幹施設支援部門での会議や他実施医療機関への情報共有等を目的とした会議の開催頻度を検討する □ ステークホルダーを踏まえ、会議の参加者を決定する
RBA | 各医療機関開始段階 | リスク抽出 ⇒リスクコントロール策の検討（WS等必要資料の検討・作成） | 事前検討を行った内容に沿って、各職種が連携してリスク抽出やリスクコントロール策の検討を行う。 主幹施設において、リスクコントロール策を試験全体で行うべきか実施医療機関ごとに行うべきかについて、確認を行いながら検討を行う。 ＜各職種が新たに参入する際のポイント＞ □ 研究計画の目的及び研究者の意図、CTQ要因を踏まえたリスクを抽出するよう説明を行う。 □ 必要に応じて、RBAトレーニングを実施する。 ＜リスク抽出やリスクコントロール策の検討例＞ ・適宜会議を開催し、調整医師や各医療機関のPI/SI、機器提供者、 実施医療機関スタッフからのリスク抽出・評価及びリスクコントロール策 について議論する。 ・支援職に関しては、会議時のリスク抽出に加え、リスク管理表を 配布し、リスク抽出を依頼する。 ※主幹施設以外においても、担当CRC決定後、実施体制の構築を しているタイミングにて、参入を依頼する。 ⇒リスクコントロール策の検討においては、必要に応じて調整医師や 各医療機関のPI/SI、機器提供者等の会議の場で議論する。
| 治験期間中 | リスクレビューの実施 | <リスクレビュー時のポイント＞ □ リスクレビュー担当者は実務を行う上で各リスクの状況をキャッチしやすい担当者を検討する □ 各実施医療機関のリスクレビュー結果を総括して、判断できるようにする
|  | リスクコミュニケーションの実施 ＜調整医師、機器提供者、主幹施設支援職＞ | <リスクコミュニケーション時のポイント＞ □ リスクレビュー結果を報告する □ 各試験の重要ポイントを見える化（有害事象の発生頻度をグラフ化する等)し、低減策が問題ないか、新規リスクが発生していないかを複数の目線で確認する
|  | リスクコミュニケーションの実施 ＜実施医療機関＞ | ＜リスクコミュニケーション時のポイント＞ □ 他実施医療機関のリスクを共有し、事前対策を促す □ 各リスクに対する対応を見える化し、他実施医療機関へも意識を促す □ 実施医療機関の治験関係者を含めた会議を適宜開催し、リスク低減策が問題ないか、新規リスクが発生していないかを口頭で確認する
|  | 新規リスク発生時の対応 | ＜新規リスク発生時のポイント＞ □ 新規リスクに対する低減策が試験全体で行うべきか、各実施医療機関にて対策すべきかを検討する □ 新規リスクに関して、治験関係者(主幹施設以外の実施医療機関含む)に共有する ※共有方法(タイムリーなメール共有・リスクレビュー結果報告時にリスク管理表での共有)に関しては、新規リスクの内容によって検討
※治験終了時に関しては、2024年度本研究にて未実施のため、未記載