パートナー医療機関と行う

オンライン治験に関するマニュアル

（ACC2401試験）

愛知県がんセンター

第1.0版　2024年12月19日

目次

1.	治験準備	6

1.1.	治験準備	6

1.1.1.	実施準備	6

1.1.2.	各種書類の準備	6

1.1.3.	治験薬配送に関する事項	7

1.1.4.	パートナー医療機関の選定と業務委受託契約	8

1.1.5.	オンライン診療システム（MiROHA）の準備	11

1.1.6.	治験実施医療機関に対するトレーニングの実施	11

1.1.7.	パートナー医療機関に対するトレーニングの実施	12

2.	候補患者の選定・同意取得・スクリーニング・登録	13

2.1.	候補患者の選定からオンライン診療予約まで	13

2.2.	オンライン診療初診当日（同意取得）	16

2.2.1.	同意書の取り扱いについて	22

2.2.2.	オンライン診療利用料金について	23

2.3スクリーニング検査～登録まで	23

3.	治験登録後のオンライン診療	25

3.1.	治験登録後のオンライン診療当日	25

3.2.	試験参加者の対応	29

3.3.	緊急時対応（愛知県がんセンター）	29

3.4.	緊急時対応（パートナー医療機関）	29

3.5.	治験中止時の対応・追跡調査の対応	30

3.6.	データ送受信時の留意事項	34

3.6.1.	FAX	34

3.6.2.	CD-R	34

4.	費用関連	34

4.1.	パートナー医療機関への支払い	34

4.2.	パートナー医療機関での医療行為	35

5.	その他	35

5.1.	補償の対応	35

5.2.	安全性情報（ラインリスト等）等に関する共有	35

はじめに

このマニュアルは、愛知県がんセンターで実施する経口治験薬を使用した医師主導治験「DCTの手法を活用した進行唾液腺患者に対するフルキンチニブの多施設共同第Ⅱ相試験（治験実施計画書番号：ACC2401）において、試験参加者が愛知県がんセンターに来院せずにオンライン診療を受け、別の医療機関（以降「パートナー医療機関」とする）で検査を受けるオンライン治験の手順について説明したものである。

このオンライン治験の目的は、医薬品開発におけるPatient Centricityの概念に基づき、試験参加者の通院による距離的・時間的な負担を軽減し、治験へのアクセス向上を高めることである。また、新型コロナウィルス感染症のような未知の感染症の発生や蔓延、大規模な災害の際にも、非接触で治験を実施できることは、試験参加者と医療者の感染リスクを低減し、治験の中断を回避し、試験参加者の安全性を確保する点でも重要である。

治験では、試験参加者の安全性とデータの信頼性の確保が非常に重要である。愛知県がんセンターは、試験参加者と、対面ではなくオンライン診療でコミュニケーションをとるため、情報収集の制約や個人情報の保護等に十分な配慮をした上で診療にあたる。パートナー医療機関も、日常的に行われる検査が治験データとして使用されることなど、治験に関する理解を深める必要がある。さらに、試験参加者の安全性と治験品質の向上のためには、愛知県がんセンターとパートナー医療機関との緊密な連携が必要である。

このオンライン治験に関与するすべての関係者は、上記の内容を十分に理解し、本マニュアルおよび通常の治験業務に関連する院内マニュアル、および下記の関連法規を遵守しなければならない。

医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（厚労省令第二十八号）(GCP省令)

https://www.pmda.go.jp/int-activities/int-harmony/ich/0076.html

医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令のガイダンス（令和３年７月３０日）

https://www.pmda.go.jp/files/000236359.pdf

オンライン診療の適切な実施に関する指針（令和5年3月一部改訂）

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001233212.pdf

分散型治験における保険外併用療養費の取扱いについて（厚生労働省）（令和6年7月4日）

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/iryo_shido/000342319.pdf

FUSION連絡先一覧

| 名称 | 窓口・連絡先 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 【治験調整委員会】 治験調整医師 愛知県がんセンター 薬物療法部 門脇 重憲（代表） 石塚 保亘 谷口 浩也 室 圭 | 住所：〒464-8681 愛知県名古屋市千種区鹿子殿１番１号 TEL：052-762-6111（代表） FAX：052-759-3676 メールアドレス：FUSION＠aichi-cc.jp | 治験調整事務局 愛知県がんセンター 臨床試験部 介入研究支援室 |
| 【治験実施医療機関】 愛知県がんセンター | 住所：〒464-8681 愛知県名古屋市千種区鹿子殿１番１号 TEL：052-762-6111（代表） FAX：052-759-3676 | 受付時間：月～金（祝日除く） 9時～17時 |
| 治験責任医師 愛知県がんセンター 薬物療法部 門脇 重憲 | TEL：052-762-6111（代表） | 上記以外の時間は当直医対応 |
| 治験コーディネーター（CRC） 臨床試験部 介入研究支援室 （治験部門） | DCT専用PHS ダイヤルイン：052-764-9730 | 受付時間：月～金（祝日除く） 9時～17時 |
| 契約担当 臨床試験部 試験支援室 | TEL：052-762-6111（代表） |  |
| 医療連携相談窓口 医療連携室 | FAX：052-764-9897 |  |
| 名称 | 窓口・連絡先 | 備考 |
| eConsentシステム MiROHA 株式会社MICIN | オンライン医療事業部 〒105-0003 東京都港区西新橋三丁目3番1号 KDX西新橋ビル4階 TEL：03-4577-9060 （代表） | システムに関する問い合わせ |
| MiROHAサポートデスク | 受付時間：月～金（10時～17時） TEL：03-6701ｰ8284 support@Info.miroha.co | 新規アカウント発行依頼など |
| ePRO SmartPROⓇ NTTコミュニケーションズ株式会社 | スマートワールドビジネス部 スマートヘルスケア推進室 東京都千代田区大手町2-3-1 大手町プレイスウエストタワー33階 メールアドレス：SmartPRO-Support@ntt.com 月～金曜日（9:00 ~ 17:30） |  |

eConsentシステムリンク先

| システム名 | リンク先 |
| --- | --- |
| MiROHA | https://clinical-trial.dct.miroha.co/login |

- 治験準備

  - 治験準備

治験責任医師はオンライン診療およびパートナー医療機関を活用した治験（以降「オンライン治験」とする）を開始する前に、次の対応を行うものとする。治験コーディネーター（以下CRC）はこのマニュアルに準拠して治験責任医師の支援を行う。

    - 実施準備

- 治験責任医師はCRCと日程調整のうえ、院内関係者との打ち合わせを実施し、オンライン治験の概要について説明し、実施の許可を得る。

    - 各種書類の準備

- 治験責任医師（CRC）は治験で規定される検査等のうち、パートナー医療機関に委託する項目を定め、治験調整委員会（事務局）と「【別紙1】パートナー医療機関要件確認票」、「【別紙2】委受託検査項目一覧」を作成する。

また、治験固有の「オンライン診療同意説明文書・診療計画書」を作成する。

以下の文書をそれぞれ準備する。

・（eConsent用）オンライン診療説明文書：説明文書のみ・・・MiROHAアップロード用

・（eConsent用）オンライン診療同意文書：同意書のみ・・・MiROHAアップロード用

- 治験責任医師（CRC）は、治験の「（対面用）同意説明文書」をもとに、オンライン治験参加者に使用するeConsent用説明文書/同意文書を作成する。対面用と同様に、eConsent用説明文書/同意文書はIRBに提出する。また、対面用同意説明文書とeConsent用同意説明文書は、別々に作成する規定はなく、試験参加者が混乱しないよう1冊で作成することでもよい。

以下の文書をそれぞれ準備する。

・（対面用）同意説明文書：説明文書と同意書が一体となったもの

・（eConsent用）説明文書：説明文書のみ・・・MiROHAアップロード用

・（eConsent用）同意文書：同意書のみ・・・MiROHAアップロード用

MiROHAにアップロードする際、eConsent用説明文書/同意文書は、説明文書と同意文書を別々のPDFファイルにしてアップロードを行う必要がある。

同意文書は、MiROHA内のDocusign🄬の署名仕様を考慮し、署名欄の幅を十分にとる。

また、必要に応じてプロトコール補遺、その他IRB申請に必要な資料を作成し、提出する。

- 治験責任医師（CRC）は、上記①②で作成した資料を、愛知県がんセンター受託研究審査委員会（IRB）に提出し、審査を受け承認を得る。

- 治験責任医師（CRC）は、パートナー医療機関への「【別紙3】提供資料・資材一覧」を作成する。

- 治験責任医師（CRC）は、「【様式1】DCT実施体制一覧」の実施医療機関部分を記載しておく。

- 治験責任医師（CRC）は、、パートナー医療機関への提供用資料をMiROHA内の本治験用資料共有システムにアップロードする。

    - 治験薬配送に関する事項

- 治験責任医師（CRC）は、治験調整委員会（事務局）と協議の上、パートナー医療機関への治験薬配送手順を定める。本治験では、パートナー医療機関へは愛知県がんセンターからヤマト運輸にて配送される。

- 治験薬配送業者を利用する場合は、該当業者と治験開始前に業務委託契約を締結し、「治験薬配送手順書」に従って配送する。

    - パートナー医療機関の選定と業務委受託契約

|  | パートナー医療機関 | 実施医療機関（愛知県がんセンター） |
| --- | --- | --- |
| 1．治験調整委員会（事務局）への連絡 | パートナー医療機関責任医師は、治験参加を希望する場合には、治験調整委員会（事務局）まで連絡する。 | 治験責任医師（CRC）は、パートナー医療機関候補施設が現れた場合には、治験調整委員会（事務局）まで連絡する。 |
|  | 治験調整委員会（事務局）は、業務委託元となる治験実施医療機関を選定し、治験責任医師（CRC）に通知する。 |  |
| 2．秘密保持契約 | 治験責任医師（愛知県がんセンター事務局）は、パートナー医療機関責任医師と「秘密保持契約」を結ぶ。 |  |
| 3．要件確認 | ・パートナー医療機関責任医師は、 「【別紙1】パートナー医療機関要件確認票」、「【別紙2】委受託検査項目一覧」を参考に機関内で業務受託可能かを確認する。 ・パートナー医療機関責任医師は、 「【別紙1】パートナー医療機関要件確認票」を記載し、治験責任医師へメールで返送する。 ・必要に応じて、治験責任医師とパートナー医療機関でWebヒアリングを行う。 | ・治験責任医師（CRC）は、パートナー医療機関責任医師（候補）に以下の記載をメールで依頼する。 - 【別紙１】パートナー医療機関要件確認票 - 【別紙2】委受託検査項目一覧 - FUSION治験概要（オンライン） ・治験責任医師は、「パートナー医療機関要件確認票」を確認し、治験調整医師の承認を得た上で、許可・不許可を決定する。確認票は、必須文書と同様に保管すし、CRCに情報共有する。 |
| 4．DCT実施体制一覧 | ・パートナー医療機関責任医師は、オンライン治験をサポートするリエゾン（1名以上）を選定する。 ・パートナー医療機関責任医師（リエゾン）は、「【様式1】DCT実施体制一覧」を記載のうえ、メールで返送する。 ・更新がある場合は速やかに両医療機関で共有する。 | ・治験責任医師（CRC）は、パートナー医療機関へ「【様式1】DCT実施体制一覧」への記載をメールで依頼する。 ・治験責任医師（CRC）は、「DCT実施体制一覧（様式1）」を受領し、管理する。 |
| 5．業務委託契約 |  | 治験責任医師（愛知県がんセンター事務局）は、「業務委託契約書」（案）を準備し、愛知県がんセンター契約担当者にパートナー医療機関契約担当者の連絡先を伝える。 |
|  | ・愛知県がんセンターの契約担当者は、パートナー医療機関の契約担当者と業務委託契約書を確定し、契約締結手続きを行う。契約書原本は治験に係る文書として双方で保管する。 ・至急の対応を要する場合は、治験責任医師、治験調整委員会、パートナー医療機関が合意した上で治験における対応を開始できる。ただし、この場合には、可及的速やかに事後的に契約を行い、その経緯や事前合意の旨を記録に残した上で、治験における対応を開始する。 |  |
| 6．資料・資材の授受 | ・パートナー医療機関責任医師（リエゾン）は、資料・資材の一式を受領、資料共有システムより資料を確認する。 ・下記の資料を愛知県がんセンターへ送付する。（資料共有システム内での共有も可） (1) 血液・生化学検査等の基準値およびその範囲 (2) 検査室の認証（ISO15189認定）等（可能な範囲で送付する） (3) 検査機器の精度管理を保証する記録（機種や点検間隔を記載した機器精度管理一覧表など） ※（１）（２）（３）の写しは契約書に記載される期間、パートナー医療機関でも保管する。 | ・治験責任医師は、「秘密保持契約」を締結の上、パートナー医療機関に、「【別紙3】提供資料・資材一覧」のとおり、オンライン治験の実施に必要な資料・資材一式を提供・共有する。（送付とMiROHA内資料共有システム（以下資料共有システム）） ・CRCは、「【様式1】DCT実施体制一覧」のとおり、パートナー医療機関のMiROHAのアカウントを申請する。 |
| ７．レセプト用治験概要の準備 | パートナー医療機関責任医師（リエゾン）は、レセプト記載に必要な院内書類（治験概要）を作成する。 | 治験担当医師（CRC）は、パートナー医療機関に診療報酬請求書（レセプト）の摘要欄に記載するための、「治験概要（レセプト用）」をBoxで提供する。 |

    - オンライン診療システム（MiROHA）の準備

- 本治験では、MICIN社MiROHAを使用し、オンライン診療およびeConsent、資料共有システムによる資料の共有を実施する。

- CRCは、「【様式1】DCT実施体制一覧」をもとに、役割に応じたアカウント権限を選択したうえで、MiROHAアカウントの発行（追加、削除）を行う。「【様式2】MiROHAユーザーアカウント登録依頼書」を用いて、MiROHAサポートデスク宛てに申請する。

パートナー医療機関のアカウントについても、【様式1】DCT実施体制一覧」のとおり、治験実施医療機関CRCが申請する。

| 担当者 | 付与する アカウントの権限 | アクセス可能な情報 |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 愛知県 がんセンター | パートナー 医療機関 |  |
| 責任医師/分担医師 | Dr | 〇 | 〇 |  |
| 室長補佐 | DM | 〇 | 〇 |  |
| CRC | CRC | 〇 | 〇 |  |
| パートナー医療機関（担当医師） | Dr | - | 〇 （自施設のみ） | 契約締結後に アカウント付与 |
| パートナー医療機関（リエゾン等） | CRC | - | 〇 （自施設のみ） | 契約締結後に アカウント付与 |

- CRCは、IRB承認後、「オンライン診療同意説明文書・治療計画書」および「eConsent用同意説明文書」、「補償の概要」、「治験参加カード」を、MiROHAに文書登録する。この登録作業は、同意説明文書等の版の改訂毎に実施するが、試験参加者毎に行う必要はない。

この文書登録等はMiROHA操作マニュアルを参照する。

    - 治験実施医療機関に対するトレーニングの実施

- オンライン診療を実施する治験責任医師及び分担医師（以降、「治験担当医師」とする）は、厚生労働省が指定するオンライン診療研修（URL：https://telemed-training.jp/entry）を受講する。治験責任医師（CRC）は、全員の研修修了書を必須文書と同様に保管する

- 治験責任医師は、治験実施医療機関内スタートアップミーティングを開催し、関係者へ治験の概要について説明、トレーニングを実施する。

- CRCは、治験担当医師およびオンライン診療に関わる関係者にオンライン診療の手順について周知する。必要時、オンライン診療に関しての説明会を別途開催する。

- 治験実施医療機関のトレーニング対象者は、トレーニング対象資料のトレーニングを受講し、「【様式4】トレーニング記録」に署名のうえ、治験責任医師に提出する。治験責任医師は治験実施医療機関のトレーニング記録を確認し、署名する。

- 治験責任医師は治験実施医療機関のトレーニング対象者に対して追加のトレーニングが必要と判断した場合も、同様にトレーニング記録を確認、署名し、その記録を保管する。

    - パートナー医療機関に対するトレーニングの実施

- 治験責任医師は、パートナー医療機関における委託業務の遂行に対して監督責任を有する。そのため、治験責任医師は、パートナー医療機関機関の少なくとも「【様式1】DCT実施体制一覧」に登録された者に対して、業務開始前に委託業務の実施に必要なトレーニングが完了していることを確認する。パートナー医療機関のトレーニング対象者は、トレーニング対象資料のトレーニングを受講し、「【様式4】トレーニング記録」に署名のうえ、資料共有システムに提出する。治験責任医師はトレーニング記録を確認、署名し、保管する。治験責任医師はパートナー医療機関から受領したトレーニング記録より、トレーニング対象者が適切にトレーニングを実施していることを確認し、受領したトレーニング記録に署名する。

- 必要に応じてパートナー医療機関治験担当医師・リエゾン等への手順説明と教育を目的としたWebミーティングを開催する。事前に共有した資料・資材についての説明を行う。

- 治験責任医師は、パートナー医療機関のトレーニング対象者に対して追加のトレーニングが必要と判断した場合も、同様にトレーニングを確認、署名し、その記録を保管する。

- 候補患者の選定・同意取得・スクリーニング・登録

  - 候補患者の選定からオンライン診療予約まで

治験責任医師（CRC）はオンライン治験を開始する際に、パートナー医療機関および愛知県がんセンターにて次の対応を行うものとする。

|  | パートナー医療機関 | 実施医療機関（愛知県がんセンター） |
| --- | --- | --- |
| 1.候補患者の確認 | 担当医師（リエゾン）は、試験参加の候補となる患者（以降、「候補患者」とする）が生じた場合、おおむね治験実施計画書に示された選択基準、除外基準を満たしていることを確認する。 |  |
| 2.患者の意向確認 | ・担当医師（リエゾン）は、候補患者に対して、「オンライン診療同意説明文書・診療計画書」の概要について説明する。 カルテ記載例 患者がFUSION試験の説明を受けることを希望した。 オンライン診療および個人情報を含む診療情報の授受を行うことを説明した。 ・オンライン診療初診の候補日時（複数日）を候補患者と決定する。 注：オンライン面談の実施までには、申込みから１週間程度かかる旨を伝える。 |  |
| 3．事前連絡 | ・担当医師（リエゾン）は、愛知県がんセンターCRCに、電話で、候補患者情報（氏名・生年月日・患者連絡先電話番号（携帯電話が望ましい）を伝える。 ・希望日が決まっている場合は、第１希望～第３希望まで口頭でも伝える。（希望日は事前連絡の１週間後以降とする。） | ・CRCは、パートナー医療機関から患者情報を聴取する。 ・CRCは治験責任医師へ報告する。 ・治験責任医師は治験担当医師を決定する。 ・希望日を確認した場合は、他患者の予約状況を確認し、治験担当医師と日程調整を行なう。 ・オンライン診療用の個室（会議室）を仮予約する。 |
| 4．.初回オンライン診療日の申し込み/日程調整 | ・「【様式３】診療情報提供書（兼）診療申込書（オンライン診療用）」を用いて、愛知県がんセンター医療連携室にFAXする。 （FAX番号：052-764-9897） ・診療情報提供書には以下を記載し、検査データを添付する。 【記載】 がん種、治療歴、合併症、併用薬、直近の検査データ等 | ・医療連携室担当者は、「オンライン治験候補患者」の「【様式3】診療情報提供書（兼）診療申込書（オンライン診療用）」を受領したら、CRCに連絡し、患者用カルテを作成する。 ・治験担当医師は、得られた情報からパートナー医療機関と候補患者との関係性も含めて確認し、診療を受けつけて良いか判断する。判断結果は、診療録に記録する。 カルテ記載例 患者の状態等を考慮の上、試験参加者保護の観点からオンライン診療による治験手順を行うことが必要と判断した。 ・治験担当医師はCRCと候補患者の初回オンライン診療日を決定する。 |
| 5．日程決定 | リエゾンは、愛知県がんセンターCRCより、メールで決定日時の連絡を受領する。 | CRCは、決定した日時をパートナー医療機関担当者（リエゾン）にメールで連絡し、最終的な日時確認を行う。 |
| 6．患者対応 | ・リエゾンは、候補患者に決定日時を連絡し、説明日には、スマートフォン（または携帯電話）を持参するよう伝える。 ・候補患者の了承が得られた旨、愛知県がんセンターCRCにメールを返信する。 | CRCは、受領したメールを確認する。 |
| 7．部屋の確保 | オンライン治験説明に使用する部屋を確保する。（10.eConsent環境の確認参照） | CRCは、オンライン治験説明個室を本予約する。 |
| 8．MiROHA 新規患者登録 | MiROHAより、説明担当者宛に予約情報メールが届く。 | MiROHAで、候補ID・説明日等を入力し、eConsent用の新規患者登録を行う。 注：カルテ番号にはしないこと |
| 9．書類の郵送 |  | CRCはパートナー医療機関担当者宛に以下を郵送する。 - 対面用同意説明文書 - 治験参加カード |
| 10．eConsent環境の確認 | ・オンライン診療には、候補患者、パートナー医療機関担当医師（リエゾン）、愛知県がんセンター治験担当医師、愛知県がんセンターCRCの同席が必要である。 ・オンライン診療に治験担当医師の他にCRC等が同席する場合は、その都度試験参加者に説明を行い、同席の同意を得る。 ・オンライン治験説明を行う場所として、通常の診察と同様に、患者のプライバシーが確保され、安定したインターネット通信環境のある部屋を確保する。 ・電子カルテ用端末および外部環境にインターネット接続できるパソコン端末を用意する。（後者は同意書の印刷ができるよう、プリンターに接続されているもの。） ・MiROHAシステムの不具合に備え、初回はweb会議システム（Teams等）の準備も検討する。 |  |

  - オンライン診療初診当日（同意取得）

治験担当医師はオンライン診療初診時に次の対応を行う。

パートナー医療機関担当医師は治験担当医師の指示のもと、次の対応を行う。

CRCはこのマニュアルに準拠して治験担当医師の支援を行う。

|  | パートナー医療機関 | 実施医療機関（愛知県がんセンター） |
| --- | --- | --- |
| 1．準備 | ・インターネット環境に問題がないことを確認する。 ・急なシステムトラブルや、候補患者の都合による、紙面での治験説明から同意取得の可能性に備え、以下の紙媒体を準備しておく。 - オンライン診療同意説明文書 - 対面用同意説明文書 - 健康被害補償の概要 - 治験患者情報ガイド ・予約時間までにMiROHAにログインする。 | ・インターネット環境に問題がないことを確認する。 ・電子カルテ端末と、医師署名用・CRC署名用に２台のパソコンを準備し、予約時間までにMiROHAにログインする。 ・同席者を確認する。（治験担当医師、CRC） ・事前に、MICIN担当者に当日システム上のトラブルなどが発生した場合のサポートについて確認しておく。 |
| 2．患者来院 | ・候補患者がスマートフォン（または携帯電話）を持参していることを確認する。 ・（担当医師の同席がない場合）リエゾンは、試験参加者の顔写真付きの身分証明書を準備しておく。 許容される身分証明書は以下となる。 - マイナンバーカード - 運転免許証 - パスポート - 健康保険証 等 ・予約時間に開始できない場合、愛知県がんセンターCRCへ電話連絡する。 ＜DCT専用PHS＞ ダイヤルイン 052-764-9730 ・MiROHA候補患者のページから説明ロビーへ接続する。 | ・予約時間に開始できない場合、パートナー医療機関担当者へ電話連絡する。 ・MiROHA候補患者のページから説明ロビーへ接続する。 |
| 3．オンライン診療開始 | ・オンライン診療を開始する。 MiROHA操作マニュアル_参照 ・冒頭に他に第三者がいないかを確認し、プライバシーが保たれるように、患者側、治験担当医師側ともに録音、録画、撮影を同意なしに行うことがないよう確認する。 |  |
|  | ・患者確認を行う。 候補患者に顔写真付きの身分証明書をWebカメラに映してもらい、治験担当医師が本人確認をできるようにする。 注：パートナー医療機関担当医師が同席している場合は、パートナー医療機関担当医師から、直接患者紹介を行うことで治験担当医師の患者確認とする。 | ・患者確認を行う。 治験担当医師は、顔写真付き身分証明書をＷｅｂカメラに映してもらい、候補患者の本人確認を行う。 カルテ記載例 パートナー医療機関の担当医師から直接患者紹介を受けたことにより本人確認を行った。 注：パートナー医療機関担当医師が同席している場合は、パートナー医療機関担当医師から、直接患者紹介を行うことで治験担当医師の患者確認とする。 ・挨拶及び自己紹介（愛知県がんセンターの名札を提示しながら）を行い、オンライン接続時は可能な限り顔が見える状態にする。 ・音声や映像が届いているか確認する。 |
| 4．オンライン診療の説明・ 口頭同意取得 | 実施医療機関の指示に従い、操作する。 | ・治験担当医師は、まず候補患者に対し、「オンライン診療同意説明文書」を用いて、オンライン診療に関する説明を行い、口頭同意を得る。 ・口頭同意取得について診療録に記録する。 カルテ記載例 本人よりオンライン診療に関する口頭同意を得た。 |
| 5．治験の説明 | 実施医療機関の指示に従い、操作する。 | ・続いて、治験担当医師は、候補患者に対し、以下を用いて、治験に関する説明を行う。 - 治験の同意説明文書 - 健康被害補償の概要について - 治験患者情報ガイド 必要に応じてCRCは補助説明を行う。 ・説明後は、患者に十分考える時間を与え、患者および家族からの質問に十分に答え、候補患者の治験に関する理解度を確認する。 |
| 6．同意取得 | ・候補患者がオンライン診療および本治験に同意される場合は、それぞれの同意書への電子署名の補助を行う。 | ・治験担当医師、CRCの説明日署名はそれぞれのアカウントでログインを行い、電子署名を行う。 ・候補患者が電子署名を実施する際、説明を受けた本人が電子署名を実施していることをWeb画面上で確認する。 カルテ記載例 患者の本人確認を行い、患者自身の電子署名により治験参加の同意を得た。 |
| 7．同意取得の注意点 | ・なお、以下の場合には、予め用意した紙媒体の同意説明文書を使用すること。 - 治験責任医師等が電磁的システム（MiROHA）の使用が患者の不利益につながると判断した場合 - システムトラブルが発生するなど、電磁的システムが使用できない場合 - 電磁的システムの使用に患者が同意しない場合 ・個々の患者の事情やシステムトラブル等により、eConsentを用いた同意説明を行うことが困難な場合や、eConsentを希望しない場合等には、書面で同意取得を行う。 ・なお、デジタルサインの場合は、手書きサイン、もしくはタイピングサインのどちらでも許容する。 |  |
| 8．当日の同意を見送る場合 →後日同意取得/不同意 | ・候補患者の状況に合わせ、当日の同意取得を見送る判断を検討する。 ・患者署名は行わず、次回のオンライン面談の予約日時を決めたのち、「説明ルームから退出する」ボタンを押し、MiROHAの説明ロビーから退出する。 ＜同意＞ ・同意の場合、オンラインによる患者署名の補助を行う。 注：治験担当医師による治験説明２回目のオンライン面談については、パートナー医療機関担当医師の同席は必須としない。 ＜不同意＞ ・患者が治験参加の不同意を決めた場合、その旨を連絡してもらえるよう患者に連絡先を伝える。 ・不同意であることを知り得たら、愛知県がんセンター担当医師またはCRCに、メールもしくは電話で連絡する。 | ・候補患者の状況に合わせ、当日の同意取得を見送る判断を検討する。 ・治験担当医師、CRCは説明日として、それぞれのアカウントでログイン後、署名を行う。 ・患者署名は行わず、次回のオンライン面談の予約日時を決めたのち、「説明ルームから退出する」ボタンを押し、MiROHAの説明ロビーから退出する。 ・MiROHAで次回予約を行う。 ＜同意＞ ・２回目のオンライン面談を実施した場合、CRCは、治験内容について十分理解されているか確認する。状況によって、再度補助説明を行う。 ＜不同意＞ ・パートナー医療機関リエゾンから不同意の連絡を受けた場合、その旨をカルテに記録する。 |
| 9．患者に手交する書類の説明 |  | ・治験担当医師（CRC）は、パートナー医療機関担当医師（リエゾン）へ、以下の書類を患者に手交するよう依頼する。 ・治験担当医師（CRC）は、治験参加者へ治験参加カードについて説明する。 ＜eConsentで同意取得した場合＞ - オンライン診療の説明書と 署名済同意書 - 治験の説明文書と署名済同意書 - 健康被害補償の概要について - 治験患者情報ガイド - 治験参加カード ＜書面で同意取得した場合＞ - オンライン診療の説明書 - 治験の説明文書 - 健康被害補償の概要について - 治験患者情報ガイド - 治験参加カード オンライン診療と治験の 同意書各2枚（事務局用・被験者用）を、実施医療機関へレターパックで送付するように依頼する。 ・診療録に、手交依頼した旨を記載する。 カルテ記載例 〇〇へ患者に要手交書類を手交するよう依頼した。 |
| 10．納入通知書の説明 |  | 試験参加者へ公金収納の手続きについて説明し、「納入通知書」の送付先を確認する。 |
| 11．スクリーニング検査依頼 |  | 治験担当医師は、パートナー医療機関担当医師に、治験スケジュールを遵守して、規定された検査等を行うよう依頼する。 |
| 12．次回予約 | 治験実施計画書で規定されたスケジュールに従って、次回の日程調整を行う。 |  |
|  |  | ・治験担当医師は、電子カルテ上で試験参加者の再診予約をオーダーし、再診コメントにオンライン診療と記載する。 ・CRCは、MiROHAで次回予約を行う。 ・CRCは次回オンライン診療用の個室を予約する。 |
|  | MiROHAの接続を終了する。 |  |
| 13．説明後、同意説明文書のお渡し | パートナー医療機関担当医師（リエゾン）は、以下の書類を患者に手交する。 ＜eConsentで同意取得した場合＞ MiROHAからダウンロード後印刷 - オンライン診療の説明書と 署名済同意書の写し - 治験の説明文書と 署名済同意書の写し - 健康被害補償の概要について - 治験患者情報ガイド 事前に郵送済の資料 - 治験参加カード ＜書面により同意取得した場合＞ - オンライン診療の説明書 - 治験の説明文書 - 健康被害補償の概要について - 治験患者情報ガイド - 治験参加カード ・オンライン診療と治験の 同意書各2枚（事務局用・試験参加者用）を、愛知県がんセンターCRCへレターパックで郵送する。 ・オンライン面談終了後に、試験参加者から治験に関する相談があった場合は、担当者から愛知県がんセンターCRCに連絡する。 （連絡先は、説明文書に記載あり。） | ＜eConsentで同意取得した場合＞ ・CRCは、ステータスが同意完了になっていることを確認する。 ・CRCは、署名済みの同意書をダウンロード、印刷し、院内カルテへの取り込みを行う。 ＜書面により同意取得した場合＞ ・CRCは、書面にて同意取得した旨をカルテに記録する。 ・同意書の原本を受領し、院内での処理を行う。 ・治験担当医師（補助説明時CRC）は、パートナー医療機関から届いた同意書に、説明日と署名日の記入および署名し、被験者用はパートナー医療機関担当医師（リエゾン）宛へレターパックで郵送する。事務局用は保管する。 |
| 14．試験参加者識別コード付与 |  | ・CRCは「スクリーニング名簿」に試験参加者識別コード等を記載する。 ・CRCは、パートナー医療機関リエゾンに試験参加者識別コードをメールで伝える。 ・CRCはカルテの掲示板に、オンライン治験で参加中であることを記載する。 カルテ記載例 オンラインで治験に参加中 パートナー医療機関名と連絡先 |
| 15．レセプト用治験概要の提出 | ・パートナー医療機関担当者（リエゾン）は、試験参加者の治験概要を作成し、パートナー医療機関会計担当者へ提出する。 |  |
| 16．納入通知書の手続き |  | CRC・介入研究支援室事務局員・収入担当者は院内手順の通り、納入通知書の手続きを行う。 |
| 17．EDC | （パートナー医療機関担当医師およびリエゾンはEDC入力を行う必要はない） | 治験担当医師（CRC）は、診療情報提供書をもとにEDC入力を開始する。 |

    - 同意書の取り扱いについて

- 電磁的方法にて取得した同意書は、電子媒体でMiROHAシステムに保管される。

- 愛知県がんセンターCRCは、交付された署名完了後の同意書を印刷し、同意書ファイルに保管する。

- 印刷した同意書は、通常治験と同様に電子カルテへの取り込み依頼をする。

- CRAは、電磁的方法にて取得した同意書を直接閲覧できないため、SDVの際に、CRCがMiROHAシステム画面で表示する説明同意詳細画面を確認するか、印刷された同意書を確認する。

    - オンライン診療利用料金について

候補患者・試験参加者が負担する費用（実費）は診察１回につき、以下の通りである。

・オンライン診療手数料

初回（30分）10,000円（病院への支払い：税込）

2回目以降（15分）5,200円

延長料金（15分ごと）1,760円

・負担軽減費の支払いはない。

### 2.3スクリーニング検査～登録まで

|  | パートナー医療機関 | 実施医療機関（愛知県がんセンター） |
| --- | --- | --- |
| 1．スクリーニング検査の実施 | ・担当医師（リエゾン）は、試験参加者の同意が得られた後、本治験に関わる手順を開始する。 観察・検査項目は治験実施計画書を参照する。 ・以下の書類を愛知県がんセンター介入研究支援室へFAXする。 - 治療歴、合併症、併用薬など治験の登録判断に必要な情報を記載した診療情報提供書 - 治験実施計画書で規定された検査等を実施した結果 - 検査結果の印刷物（血液・尿検査、心電図検査、心臓検査レポート、ベースライン画像検査レポート） - 治験用ワークシート（身長、体重、バイタルサイン - 画像データ（マスキングなし）に関しては、CD-Rで愛知県がんセンターに送付する。 ※（１）（２）の写し、（３）画像データは契約書に記載される期間、パートナー医療機関で保管する。 | スクリーニング検査のために、治験担当医師による診察が必要な場合は、MiROHAのビデオ通話機能を用いてオンライン診療を実施する。 ・CRCは、CD-Rを受領したらマスキング処理を依頼し、マスキングありのCD-Rを作成する。マスキングされたら、画像データを画像評価データ用のBoxにあげる。 マスキングなしの画像データは、試験参加者の愛知県がんセンター電子カルテにスキャンするよう、スキャンセンターに依頼する。 |
| 2．ePROアプリについて | ・パートナー医療機関担当医師（リエゾン）は、試験参加者への説明・アプリ操作の補助を行う。（試験参加者識別コードを使用） ・リエゾンは、C1D1までに試験参加者がパソコンまたはスマートフォン（タブレット端末）にSmartPROⓇアプリをインストールしたことを確認する。 | ・治験担当医師（CRC）は、試験参加者に、SmartPROⓇアプリを使用したePROについて説明を行う。 |
| 3.適格性確認・登録 | ・治験適格性の結果、登録番号について、治験担当医師（CRC）からの連絡を待つ | ・治験担当医師は、パートナー医療機関から送付されてきた検査データ、ワークシート、画像等を確認し、所見および治験登録適格性を、診療録に記載する。 ・CRCは、必要な書類を試験参加者カルテに取り込む。 ・適格の場合は、本治験に登録し、パートナー医療機関担当者へ伝達する。 ・CRCは「スクリーニング名簿」に登録番号を記載する。 ・CRCはパートナー医療機関リエゾンに登録番号をメールで伝える。 |
| ４．スクリーニング脱落の場合 |  | スクリーニング脱落の際は、その旨を治験担当医師が試験参加者およびパートナー医療機関担当医に伝達する。 |

- 治験登録後のオンライン診療

  - 治験登録後のオンライン診療当日

|  | パートナー医療機関 | 実施医療機関（愛知県がんセンター） |
| --- | --- | --- |
| １．部屋の確保 | オンライン診療に使用する部屋を確保する |  |
| ２．検査の実施とデータ授受 | ・パートナー医療機関は、試験参加者に、治験実施計画書で規定された検査等を実施する。 ・リエゾンは検査等を実施した結果を愛知県がんセンター介入研究支援室へFAXする。 - 検査結果の印刷物（血液・尿検査、心電図検査、心臓検査レポート、画像検査レポート） - 治験用ワークシート（身長、体重、バイタルサイン - 画像データ入りCD-R（マスキングなし）は送付する。 - 併用薬の変更がある場合は、併用薬一覧（またはお薬手帳の写し） ※（１）（２）の写し、（３）画像データは契約書に記載される期間、パートナー医療機関で保管する。 ・FAXで疑義が出た書類は写し（紙媒体）を愛知県がんセンター介入研究支援室へレターパックで郵送する。 | ・CRCは、FAXを受領する。 （原則、FAX紙が原資料となる。） 不足する検査項目がある場合や、受領したFAXで不明瞭な文字がある場合は、パートナー医療機関担当者へ問い合わせる。 問い合わせの結果、FAX紙の不明瞭な文字を修正した場合は、修正者の署名と修正日を記載し、原本をパートナー医療機関から郵送で取り寄せる。 ・治験担当医師は、FAXにて受領した検査結果等を確認のうえ署名をし、所見を診療録に記載する。 ・CRCは、署名されたFAX紙を原資料として症例ファイルに保管する。これらの検査結果は試験参加者カルテにも取り込む。 ・画像データ入りCD-R（マスキングなし）は、スキャンセンターに依頼し、試験参加者カルテに取り込む。 ・治験担当医師は、FAXで疑義が出た書類の写し（紙媒体）を確認のうえ、署名する。 ・CRCは、署名された書類を原資料として症例ファイルに保管のうえ、試験参加者カルテに取り込む。 |
|  | パートナー医療機関担当医師は、必要に応じて、試験参加者について、追加の治療歴、併用薬など治験の継続に必要な情報の収集を行い、診療情報提供書としてFAXする。 |  |
| ３．オンライン診療の準備 | ・オンライン診療は通常の診療時間内に行うこと。なお、試験参加者との電話のみでのやりとりはオンライン診療行為に該当しないため、この限りではない。 ・再診の場合も、原則パートナー医療機関担当医師とのD to P with Dとする。治験担当医師が、試験参観者の保護が担保されると判断した場合、パートナー医療機関の看護師等の同席による診療補助（治験実施および継続、治験薬投与の可否等の判断に必要な情報の収集）等を活用する。 |  |
|  | ・リエゾンは、インターネット環境に問題がないことを確認する。 ・予約時間までにMiROHAにログインする。 | ・インターネット環境に問題がないことを確認する。 ・電子カルテ端末と、医師署名用・CRC署名用に２台のパソコンを準備し、予約時間までにMiROHAにログインする。 ・同席者を確認する。（治験担当医師、CRC） |
|  | ・（再同意がある場合）試験参加者がスマートフォン（または携帯電話）を持参していることを確認する。 ・社会通念上、当然に医師、患者本人であると認識できる状況であった場合には、診療の都度本人確認を行う必要はない。 ・予約時間に開始できない場合、実施医療機関CRCへ電話連絡する。 ・MiROHAのビデオ通話を開始する。 | ・予約時間に開始できない場合、パートナー医療機関担当者へ電話連絡する。 ・MiROHAのビデオ通話を開始する。 |
| ４．オンライン診療_開始 | ・オンライン面談を開始する。 MiROHA操作マニュアル参照 | ・オンライン面談を開始する。 MiROHA操作マニュアル_参照 ・冒頭に他に第三者がいないかを確認し、プライバシーが保たれるように、患者側、治験担当医師側ともに録音、録画、撮影を同意なしに行うことがないよう確認する。 ・オンライン診療の際に治験担当医師の他に担当CRC等が同席する場合には、その都度試験参加者に説明を行い、同席の同意を得る。 |
| ５．オンライン診療_診察 | ・パートナー医療機関担当医師（リエゾン）は、対面診察の状況 や副作用を伝えるなど、対面診療を行うとともに、オンライン診療の補助を行う。 | ・治験担当医師は、オンライン診療として試験参加者の診察を行い、各データに対する評価とともに、以下の項目を把握し診療録に記載する。 - 全身状態（ECOG PS） - 臨床所見/自他覚所見（有害事象） - 体重変動 - 併用薬・併用療法 ・FAXにて提供を受けた検査結果は、治験担当医師が確認のうえ署名し、所見を診療録に記載する。 ・画像データのCD-Rが未受領の場合は、画像検査レポートとパートナー医療機関担当医師の所見を参考に判断する。 |
| ６．オンライン診療_投与判断、投薬指示 |  | ・治験担当医師は、治験薬投与の可否や減量の有無を判断し、パートナー医療機関担当医師へ伝え、診療録に記載する。 |
| ７．画像評価 | ・担当者は画像検査等を実施した結果を、以下の方法で提出する。 - 画像データ（マスキングなし）を CD-Rで愛知県がんセンターに送付する。 - その画像検査レポート | ・CRCは、CD-Rを受領したらマスキング処理を依頼し、マスキングありのCD-Rを作成する。マスキングされたら、画像データをBoxにあげる。 また、マスキングなしの画像データをスキャンセンターに依頼し、愛知県がんセンターの試験参加者カルテに取り込む。 ・検査レポートも試験参加者カルテに取り込み、治験担当医師に受領した旨を伝える。 ・治験担当医師は、治験実施計画書に規定された主要評価項目、副次的評価項目の評価を、パートナー医療機関からの情報も参考にして行う。 |
| ８．次回予約 |  | 治験担当医師は、パートナー医療機関治験担当医師に、治験スケジュールを遵守して、治験薬投与日までに規定された検査等を行うよう依頼する。 |
|  | 治験実施計画書で規定されたスケジュールに従って、次回の日程調整を行う。 |  |
|  |  | ・治験担当医師は、電子カルテ上で試験参加者の再診予約をオーダーし、再診コメントにオンライン診療と記載する。 ・CRCは、MiROHAで次回予約を行う。 ・CRCは、次回オンライン診療用の個室を予約する。 |
|  | MiROHAの接続を終了する。 |  |
| ９．パートナー医療機関要件確認票内容変更時 | 下記に変更があった場合には、愛知県がんセンターまで郵送する。 (1) 血液生化学検査の基準値一覧 (2) 検査室の認証（ISO15189認定等） (3) 機器の精度管理一覧 ※（１）（２）（３）の写しは契約書に記載される期間、パートナー医療機関で保管する。 | パートナー医療機関から送付された、血液・尿検査等の基準値およびその範囲、検査機器の精度管理記録は、問題がないことを治験責任医師が確認し、治験に係る文書として保管する。 |

  - 試験参加者の対応

治験担当医師およびパートナー医療機関担当医師は以下を試験参加者に説明し、対応を依頼する。

- 治験スケジュールを遵守し、パートナー医療機関での検査と愛知県がんセンターとのオンライン診療を受け、指示通りに治験薬を服用する。

- SmartPROⓇへのアンケート入力の実施。

- 服薬日記の記載と、血圧測定、皮膚観察の実施と記録。

- 自己判断で新たな内服薬等を服用せず、異常時には、すぐに治験実施医療機関（愛知県がんセンター）に連絡する。

  - 緊急時対応（愛知県がんセンター）

試験参加者に体調不良等健康上の問題が生じた場合の対応は以下の手順とする。試験参加者の状態や実施した処置の内容を事後的に速やかに愛知県がんセンター治験担当医師へ共有する。

- 緊急時には試験参加者は、まずは愛知県がんセンターに連絡をするように依頼する。

- 愛知県がんセンター治験担当医師・CRCは、夜間休日の当直医が状況を把握できるよう、予め治療内容、副作用、併用薬情報は電子カルテ内に記載し、パートナー医療機関から送付される資料なども随時逐次電子カルテ内にスキャンしておく。

- 試験参加者の電話対応について次の通りの対応とする

- 平日（診療時間内）：愛知県がんセンター治験担当医師・CRC

- 診療時間外・休日：当直医が電話対応する。診療対応が必要な場合は、患者にパートナー医療機関への受診を勧める。（この対応は診療行為には該当しない）。オンライン診療は原則として行わないが、試験参加者に有益と判断される場合には行うこともある。

- パートナー医療機関：緊急時の対応を行う。対応内容や投薬内容等について事前に愛知がんセンターの許可を得る必要はなく、事後に診療情報提供書当にて、治験担当医師に情報提供する。

- 試験参加者は、愛知県がんセンターまで通院することが困難であり、パートナー医療機関には通院できることを想定している。そのため、緊急時の対面診療は、原則パートナー医療機関で行い、当院での対面診察は行わない。万一、愛知県がんセンターへの転院や対面診療が必要な場合、別病名に対する診療は保険診療で実施可能であるが、同一病名に対する診療は自費診療となる（その費用の負担は試験参加者となる）。

  - 緊急時対応（パートナー医療機関）

パートナー医療機関担当医師は治験担当医師と相談のうえ、次の対応を行う。また、緊急時対応は

パートナー医療機関の診療行為として実施する。

- 試験参加者もしくは治験担当医師から連絡があった場合、速やかに3.3に従って緊急時対応を行う。

- 試験参加者の対応について不明な点、疑問点が生じた場合には、治験責任医師に連絡をし、その指示に従う。

図1：緊急時の対応

治験実施医療機関（愛知県がんセンター）

パートナー医療機関

試験参加者

①連絡

当直医

③パートナー医療機関受診指示

②連絡

④受診・治験参加カード提示

③入院要否の検討、処置方法の指示

医師

治験担当医師

⑥診療情報提供

SAE報告

⑤処置

病院長

＋

治験調整事務局

試験参加者

  - 治験中止時の対応・追跡調査の対応

治験中止の判断は、治験担当医師が行う。治験中止の際には、速やかにパートナー医療機関に連絡する。以下はオンライン診療時に治験中止の判断がなされる場合の手順を示したものであり、治験中止のタイミングが異なる場合には適切な手順をとること。

|  | パートナー医療機関 | 実施医療機関（愛知県がんセンター） |
| --- | --- | --- |
| 1．部屋の確保 | オンライン診療に使用する部屋を確保する |  |
| 2．検査の実施とデータ授受 | ・パートナー医療機関は、試験参加者に、治験実施計画書で規定された検査等を実施する。 ・リエゾンは検査等を実施した結果を愛知県がんセンター介入研究支援室へFAXする。 - 検査結果の印刷物（血液・尿検査、心電図検査、心臓検査レポート、画像検査レポート） - 治験用ワークシート（身長、体重、バイタルサイン - 画像データ入りCD-R（マスキングなし）は郵送する。 - 併用薬の変更がある場合は、併用薬一覧（またはお薬手帳の写し） ※（１）（２）の写し、（３）画データは契約書に記載される期間、パートナー医療機関で保管する。 ・FAXで疑義が出た書類は写し（紙媒体）を愛知県がんセンター介入研究支援室へレターパックで郵送する。 | ・CRCは、FAXを受領する。 （原則、FAX紙が原資料となる。） 不足する検査項目がある場合や、受領したFAXで不明瞭な文字がある場合は、パートナー医療機関担当者へ問い合わせる。 問い合わせの結果、FAX紙の不明瞭な文字を修正した場合は、修正者の署名と修正日を記載し、原本をパートナー医療機関から郵送で取り寄せる。 ・治験担当医師は、FAXにて受領した検査結果等を確認のうえ署名をし、所見を診療録に記載する。 ・CRCは、署名されたFAX紙を原資料として症例ファイルに保管する。これらの検査結果は試験参加者カルテにも取り込む。 ・画像データ入りCD-R（マスキングなし）は、スキャンセンターに依頼し、試験参加者カルテに取り込む。 ・治験担当医師は、FAXで疑義が出た書類の写し（紙媒体）を確認のうえ、署名する。 ・CRCは、署名された書類を原資料として症例ファイルに保管のうえ、試験参加者カルテに取り込む。 |
|  | パートナー医療機関担当医師は、必要に応じて、試験参加者について、追加の治療歴、併用薬など治験の継続に必要な情報の収集を行い、診療情報提供書としてFAXする。 |  |
| 3．オンライン診療の準備 | ・リエゾンは、インターネット環境に問題がないことを確認する。 ・予約時間までにMiROHAにログインする。 | ・インターネット環境に問題がないことを確認する。 ・電子カルテ端末と、医師署名用・CRC署名用に２台のパソコンを準備し、予約時間までにMiROHAにログインする。 ・同席者を確認する。（治験担当医師、CRC） |
|  | ・社会通念上、当然に医師、患者本人であると認識できる状況であった場合には、診療の都度本人確認を行う必要はない。 ・予約時間に開始できない場合、実施医療機関CRCへ電話連絡する。 ・MiROHAのビデオ通話を開始する。 | ・予約時間に開始できない場合、パートナー医療機関担当者へ電話連絡する。 ・MiROHAのビデオ通話を開始する。 |
| 4．オンライン診療_開始 | ・オンライン面談を開始する。 MiROHA操作マニュアル参照 | ・オンライン面談を開始する。 MiROHA操作マニュアル_参照 ・冒頭に他に第三者がいないかを確認し、プライバシーが保たれるように、患者側、治験担当医師側ともに録音、録画、撮影を同意なしに行うことがないよう確認する。 ・オンライン診療の際に治験担当医師の他に担当CRC等が同席する場合には、その都度試験参加者に説明を行い、同席の同意を得る。 |
| 5．オンライン診療_診察 | ・パートナー医療機関担当医師（リエゾン）は、対面診察の状況や副作用を伝えるなど、対面診療を行うとともに、オンライン診療の補助を行う。 | ・治験担当医師は、オンライン診療として試験参加者の診察を行い、各データに対する評価とともに、以下の項目を把握し診療録に記載する。 - 全身状態（ECOG PS） - 臨床所見/自他覚所見（有害事象） - 併用薬・併用療法 ・FAXにて提供を受けた検査結果は、治験担当医師が確認のうえ署名し、所見を診療録に記載する。 ・画像データのCD-Rが未受領の場合は、画像検査レポートとパートナー医療機関担当医師の所見を参考に判断する。 |
| 6．画像評価 | ・リエゾンは検査等を実施した結果を愛知県がんセンターCRCへレターパックで郵送する。 - 画像データ入りCD-R（マスキングなし） - その画像検査レポート | ・CRCは、受領した画像データ入りCD-R（マスキングなし）は、スキャンセンターに依頼し、試験参加者カルテに取り込む。 ・その検査レポートは試験参加者カルテにも取り込み、治験担当医師に受領した旨を伝える。 ・治験担当医師は、治験実施計画書に規定された主要評価項目、副次的評価項目の評価を、パートナー医療機関からの情報も参考にして行う。 |
| 7．治験中止の判断 |  | ・治験中止の判断は、治験担当医師が行う。 ・治験担当医師は、試験参加者に治験中止について説明し、その旨を診療録に記載する。 |
| 8．治験中止時検査の実施とデータ授受 | ・パートナー医療機関では、治験実施計画書で規定された中止時検査等を実施する。 ・データ授受は前述の通り行う。 | ・治験中止時検査において検査の不足がある場合、パートナー医療機関担当医師へ検査の追加を依頼する。 ・中止時検査や中止後の評価項目に係る来院が別日になる場合は、次回予約へすすむ。 |
| 9．次回予約 |  | 治験担当医師は、パートナー医療機関治験担当医師に、治験スケジュールを遵守して、規定された検査等を行うよう依頼する。 |
|  | 中止時検査や中止後の評価項目に係る来院の必要性を踏まえ、次回の日程調整を行う。 |  |
|  |  | ・治験担当医師は、電子カルテ上で試験参加者の再診予約をオーダーし、再診コメントにオンライン診療と記載する。 ・CRCは、MiROHAで次回予約を行う。 ・CRCは、次回オンライン診療用の個室を予約する。 |
|  | MiROHAの接続を終了する。 |  |
| 10．最終投与30日後 | 1～6・9の必要な手順をとる。 |  |
| 11．後治療 | 治験中止後の試験参加者への医療（後治療等）の提供は、パートナー医療機関が行う。 |  |
| 12．追跡期間 | 追跡期間の画像検査等はパートナー医療機関で実施する。 |  |
|  | 治験中止後の転帰調査（後治療、生存確認等）は、治験担当医師がパートナー医療機関と協力して実施する。（診療情報提供書の授受、または試験参加者への電話等） |  |
| 13．治験薬の保管・返却 | パートナー医療機関薬剤師は、使用しない治験薬について治験責任医師の指示があるまで保管しておく。 |  |

  - データ送受信時の留意事項

    - FAX

- パートナー医療機関リエゾンは、FAX送信時は、事前にCRCにメール等でFAX送信日時を伝える。

- パートナー医療機関および治験実施医療機関は、FAX番号のタブルチェックや送信先登録など、誤送信のリスクを減らす措置を講じる。

- 表紙に【様式９】FAX送信用カバレターを添付する。

- 原則として患者の個人情報のマスキングは行わない。マスキングする場合には、マスキング前後でデータに相違がない子を記載したNote to Fileを作成し、必ず添付してFAXする。

- FAXは何回かに分割し送信しても、一度にまとめて送信してもよい。

- CRCは受領した用紙をスキャンして試験参加者カルテに取り込みのうえ、原資料として保管する。

    - CD-R

- 取り込む画像が複数ある場合には、一つのCD-Rにまとめても、別々に格納してもよい。CD-RはCRC宛に送付する。

- 患者の個人情報のマスキングはせず、通常の診療情報として扱う。

- CRCは受領した画像データ入りCD-Rは、スキャンセンターに依頼し、試験参加者カルテに取り込む。CD-Rは原資料として保管する。

- 費用関連

  - パートナー医療機関への支払い

愛知県がんセンターは、パートナー医療機関へ、登録1例あたり30万円を支払う。なお、支払いは１回のみである。

  - パートナー医療機関での医療行為

パートナー医療機関において行われる診療行為は、初診料、再診料、検査料等については保険外併用療養費の支給対象となるため、パートナー医療機関において算定する。なお、保険外併用療養費の支給対象の詳細は、関連規則およびパートナー医療機関内での取り決めに従う。保険診療であれば算定可能な一部の加算は算定不可となるが、治験実施医療機関からの特別な補填はない。

- その他

  - 補償の対応

本治験に起因して試験参加者に健康被害が生じた場合には、治験実施医療機関は、愛知県がんセンターおよびパートナー医療機関に法的責任がなくとも、「健康被害補償に関する手順書」に従って補償を行う。なお、パートナー医療機関は、医療費・医療手当、障害・遺族に対する補償金の支払いの対象となる健康被害の発生を察知した場合、速やかに治験担当医師に連絡する。

  - 安全性情報（ラインリスト等）等に関する共有

本治験において治験調整委員会（事務局）から共有される資料および安全性情報、ラインリスト等は、随時Boxにアップロードすることでパートナー医療機関に共有される。なお、パートナー医療機関の関係者による確認の署名は原則不要とする。ただし、確認の署名が必要なものは、トレーニング行為として扱い、初回のトレーニングと同様の手順で実施する。