## 表紙
医療技術実用化総合促進事業「RBA実装のための取組み」 WG1 試験種別に応じたRBAプロセスの検討 令和7（2025）年度成果物 "アカデミアにおけるRisk Based Approachに関する手順書"関連様式集
2026年2月16日作成
当様式集は、”RBA実装のための取り組み”成果物「アカデミアにおけるRisk Based Approachに関する手順書」に紐づく様式として作成しております。
本様式の具体的な活用方法については、下記成果物をご確認ください。
・アカデミアにおけるRisk Based Approachに関する手順書（治験／特定臨床研究／その他臨床研究）
・Risk Based Approach 実施のための説明書（治験／特定臨床研究／その他臨床研究）
・RBA教育研修講義用資料
実施施設、研究支援部門の方針に応じて、適宜カスタマイズして使用ください。

## IQRMP表紙
IQRMP（統合された品質リスクマネジメント計画書）
試験課題名
実施計画書番号
責任医師
版数
作成日
改訂履歴
版数 | 改訂日 | 改訂理由
1 | 20xx年xx月xx日 | 新規作成
Note on A8: 版管理：IQRMPのシートが更新された場合に版をあげる

## IQRMP
1 | 目的 | 本計画書は、「試験名」（以下、「本試験」）において、品質マネジメント活動を実施する上で必要な事項を定めるものである。
2 | 品質方針 | 本試験では、「ヘルシンキ宣言」、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（GCP省令）」並びに関連法規を遵守し、品質マネジメント活動を実施する。
3 | 品質目標 | 被験者保護及び試験結果の信頼性確保のために設定した品質許容限界（QTL）を逸脱しないこと
4 | 役割と責任 | 別途作成する「メンバーリスト」を参照する。
5 | TFL（Table,Figure,Listing) | 別途作成する「論文TFL案」を参照する。
6 | 品質マネジメント資料 | 内容 | リンク/保管場所 | 作成日
| CTQ要因／重要なプロセス及びデータ一覧 | CTQ要因／重要なプロセス及びデータを記載する。 | CTQ要因、重要なプロセス及びデータ一覧 | 20XX/XX/XX
| リスク管理表 | 特定したリスクやその評価結果等を記載する。 | リスク管理表 | 20XX/XX/XX
| QTL定義書 | QTLのパラメータや定義、限界値等を記載する。 | QTL定義書 | 20XX/XX/XX
| Issue Tracking Log | 特定した問題の詳細やその改善策等を記載する。 | Issue Tracking Log
| コミュニケーション計画書 | どの情報を誰にどのような手段で伝達するかを定める。
| 逸脱定義書 | プロトコル逸脱の重要、重要でない、逸脱としない理由等を定義する。
| 安全性情報の取扱いに関する計画書 | 医薬品等の安全性情報を収集し、リスクを管理する手順を定める。
| モニタリング計画書 | モニタリングの手順を定める。
| 中央モニタリング計画書 | 中央モニタリングの手順を定める。
| 統計解析計画書 | 統計解析の手順を定める。
| データマネジメント計画書 | データの収集・レビュー・クリーニングの手順を定める。
| データクリーニング計画書 | データクリーニングについて定める。
| トレーニング計画書 | 本試験の関係者への試験固有のトレーニングの提供について定める。
| その他計画書 | …
7 | リスクレビュー計画 | リスクレビュー時期・内容 | 関連する手順書・計画書
| 中央モニタリングレビュー | 時期：症例15%以降 月1回 内容： | 中央モニタリング計画書
| Issue Tracking Logレビュー | 時期：症例15%以降 月1回 内容： | Issue Tracking Log
| 逸脱レビュー | 時期：症例30%、50％、80%、100% 内容： | 逸脱定義書
モニタリング計画書
| 統計ドライランレビュー | 時期：症例50% 内容： | 統計解析計画書
| メディカルレビュー | 時期：症例15%以降 月1回 内容： | メディカルレビュー計画書
| SAE reconciliation | 時期：症例30%、50％、80%、100% 内容： | SAE reconciliation計画書
| 外部データ reconciliation | 時期：外部データ入手時 内容： | 外部データに関する計画書
| 安全性レビュー | 時期：症例30%、50％、80%、100% 内容： | 安全性レビュー計画書

## メンバーリスト
メンバーリスト
|  |  | 作成日 | 20XX/XX/XX
|  |  | 更新日 | 20XX/XX/XX
役割 | 所属 | 氏名 | 連絡先 | 期間
治験調整医師 |  |  |  | 20XX/XX/XX～
治験責任医師
治験分担医師
治験コーディネーター
プロジェクトリーダー
スタディマネジャー
モニタリング責任者
モニタリング担当者
モニタリング担当者
統計解析責任者
統計解析担当者
統計解析担当者
データマネジメント責任者
データマネジメント担当者
データマネジメント担当者

## 論文TFL案
論文TFL案
Figure1 | Flow diagram
Table1 | 患者背景表
Table2 | 主要・副次評価項目一覧表
Figure2 | 主要評価項目図
Table3 | 安全性評価項目一覧表
・最終成果物である論文のイメージを共有する。
・各図表および本文に記載するために必要なデータを抽出する。
・イメージ図（手書きでも可）などもあると相互理解が進む。

## CTQ要因、重要なプロセス及びデータ一覧
CTQ要因／重要なプロセス及びデータ一覧
|  | 作成日 | 20XX/XX/XX
CTQ要因 | 重要なプロセス | 重要なデータ | 特定した根拠

## CTQ要因、重要なプロセス及びデータ一覧(記載例)
CTQ要因／重要なプロセス及びデータ一覧
|  | 作成日 | 20XX/XX/XX
CTQ要因 | 重要なプロセス | 重要なデータ | 特定した根拠
併用禁止薬の使用 | 併用禁止薬Xを使用し、治験を中止する |  | 特定の併用禁止薬Xの使用について治験中止を伴う重大なイベントと考えており、設定した。
緊急時同意 | 本人同意が困難な場合、代諾者同意を得たのち、本人の意識回復後に改めて同意取得を行う。 | 代諾者同意を含む同意取得文書／同意取得日 | 急性期疾患を対象とする試験であり、緊急救命下の同意取得がほぼ前提となるため設定した。

## リスク管理表
リスク管理表
|  |  |  | 作成日 | 20XX/XX/XX
CTQ要因 | 重要なプロセス | 重要なデータ | リスクNo. | リスクの特定 | リスクの評価 |  |  |  | リスクコントロール | [11 empty] | リスクレビューの結果 |  |  |  | 20XX/XX/XX
|  |  |  | 特定したリスク | 影響 （重大性） | 頻度 | 検出性 | 優先度 | 低減策 | 低減策を 記載する文書 | リスク責任者 | リスク対応者 | 頻度 | 検出性 | 優先度 | 低減策実施後の 残存リスク | Risk Indicator | 閾値 | 設定根拠 | 閾値を超えた場合の 対応方法 | 閾値を超えたかどうか | 重大なイシューかどうか（CAPA実行が必要か） | 原因 | 対応策 | 新たなリスクの 発生の有無
|  |  | 1-1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | 1-2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | … |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0

## リスク管理表(記載例)
リスク管理表
|  |  |  | 作成日 | 20XX/XX/XX
CTQ要因 | 重要なプロセス | 重要なデータ | リスクNo. | リスクの特定 | リスクの評価 ※本記載例における点数のつけ方 影響：高（3）、中（2）、低（1） 頻度：高（3）、中（2）、低（1） 検出性：困難（3）、中等度（2）、容易（1） |  |  |  | リスクコントロール | [11 empty] | リスクレビューの結果 |  |  |  | 20XX/XX/XX
|  |  |  | 特定したリスク | 影響 （重大性） | 頻度 | 検出性 | 優先度 | 低減策 ※優先度が低いリスクは受け入れ可能（経過観察のみとすることが可能）と判断し、I列以降をグレーアウトしている（1例でも生じたら問題になるようなリスクについてはH列以降を記載） | 低減策を 記載する文書 | リスク責任者 | リスク対応者 | 頻度 | 検出性 | 優先度 | 低減策実施後の 残存リスク ※低減策を講じた後に残ったリスク | Risk Indicator ※特定したリスクが試験開始前に解決すべきものである場合や低減策を講じることで試験開始前に解決されるものである場合、その他RIを設定することが難しい場合はRIを設定しないこととし、P列以降をグレーアウトしている（+斜線） | 閾値 | 設定根拠 | 閾値を超えた場合の 対応方法 | 閾値を超えたかどうか | 重大なイシューかどうか（CAPA実行が必要か） | 原因 | 対応策 | 新たなリスクの 発生の有無
併用禁止薬の使用 （特定の併用禁止薬Xの使用について治験中止を伴う重大なイベントとして設定している） | 併用禁止薬Xを使用し、治験を中止する | ー | No.1 | 併用禁止薬Xとそれ以外の併用禁止薬の取り扱いの違いについて、施設関係者が十分に理解しておらず、併用禁止薬の使用について誤ったアプローチが行われ、試験結果に影響する。 | 3 | 2 | 1 | 6 | 併用禁止薬の詳細な取り扱いに関する文書を作成し治験実施計画書もしくは治験概要書の別紙とする。 | 治験実施計画書 治験薬概要書 | 治験責任医師 | 治験責任医師 モニタリング担当者 | 1 | 1 | 3 | 許容できる | 併用禁止薬の使用回数（併用禁止薬X以外も含む） | 5回／施設 | 本治療上で併用禁止薬が投与されることは多いと考えている。 併用禁止薬が正しいプロセスで使用されているか、確認の契機として設定した。 | オンサイトモニタリングを実施し、使用経緯詳細を確認する

## QTL定義書
QTL定義書
| 作成日 | 20XX/XX/XX
パラメータ | 定義 | 設定理由 | 限界値 | 限界値の理由 | Secondary limits

## QTL定義書(記載例)
QTL定義書
| 作成日 | 20XX/XX/XX
パラメータ | 定義 | 設定理由 | 限界値 | 限界値の理由 | Secondary limits
同意取得の割合 | 同意取得の症例数/試験治療症例数 | 倫理的な観点から設定した | 100% | 倫理的な観点で決定した
同意書のデータエラー（文書の紛失、カルテの記載間違い、CRF/eCRFの転記間違い等）率 | 同意書のデータエラーのある症例数/同意取得した症例数 | 倫理的な観点から設定した | ●％以下 | 過去の試験を参考に決定した
同意撤回の症例数 | 左に同じ | 同意撤回の症例数が多い場合、被験者に負担の高いプロトコルである可能性があるため設定した | ●件以内 | 試験の複雑さを考慮して決定した
介入後の適格基準違反による不適格の症例数 | 左に同じ | 適格基準違反による不適格の症例数が多い場合、試験結果の信頼性及び被験者の安全性に影響を与えるため設定した | ●件以内 | 有効性・安全性の観点から許容できない
試験治療を早期中止した症例数 | 左に同じ | 試験治療を早期中止した症例数が多い場合、試験結果の信頼性に影響を与えるため設定した | ●件以内 | 過去の試験を参考に決定した
追跡不能症例数 | 左に同じ | 追跡不能症例数が多い場合、被験者に負担の高いプロトコルである可能性があるため設定した | ●件以内 | 試験の複雑さを考慮して決定した
プロトコル治療（用法・用量及び投与期間）不遵守の症例数 | 左に同じ | プロトコル治療不遵守の症例数が多い場合、試験結果の信頼性に影響を与えるため設定した | ●件以内 | 過去の試験を参考に決定した
併用禁止薬、併用禁止療法による逸脱の症例数 | 左に同じ | 併用禁止薬、併用禁止療法による逸脱の症例数が多い場合、試験結果の信頼性及び被験者の安全性に影響を与えるため設定した | ●件以内 | 過去の試験を参考に決定した
各検査、観察項目１（有効性評価に影響するもの）の逸脱の症例数 | 左に同じ | 各検査、観察項目１の逸脱の症例数が多い場合、試験結果の信頼性に影響を与えるため設定した | ●件以内 | 過去の試験を参考に決定した
各検査、観察項目２（有効性評価に影響するもの）の逸脱の症例数 | 左に同じ | 各検査、観察項目2の逸脱の症例数が多い場合、試験結果の信頼性に影響を与えるため設定した | ●件以内 | 過去の試験を参考に決定した
各検査、観察項目３（有効性評価に影響するもの）の逸脱の症例数 | 左に同じ | 各検査、観察項目3の逸脱の症例数が多い場合、試験結果の信頼性に影響を与えるため設定した | ●件以内 | 過去の試験を参考に決定した
主要評価項目のデータエラー（文書の紛失、カルテ内の不整合、カルテの記載間違い、CRF/eCRFの転記間違い等）率 | 主要評価項目のデータエラーのあるデータ数/主要評価項目のデータ数 | 主要評価項目のデータエラー率が高い場合、試験結果の信頼性及び被験者の安全性に影響を与えるため設定した | ●％以下 | 過去の試験を参考に決定した
累積登録症例数 | 左に同じ | 登録症例数が目標症例数に満たない場合、試験結果の信頼性に影響を与えるため設定した | ●日目で●例以上 | 症例設計・試験期間を参考に決定した
Note on A4: CTQ要因を考慮して設定する

## Issue Tracking Log
Issue Tracking Log
| Issueの特定 ～ 重要度評価 | [9 empty] | 根本原因分析 ～ CAPAの計画
＃ | 記載者 |  | 特定 |  | 重要度評価 |  |  |  | 重要度評価の承認 |  | 記載者 |  | 根本原因分析 |  | CAPAの計画 |  | CAPA計画の承認 |  | CAPAの進捗状況 |  | Closureの承認
| 氏名 | 記載日 | 発生日 | 内容 | 該当プロセス | CtQ | 重要度分類 | 判断理由 | 氏名 | 承認日 | 氏名 | 記載日 | 要否 | 分析結果 | 内容 | 完了予定時期 | 氏名 | 承認日 | 進捗状況 | 完了日 | 氏名 | 承認日
1 | ○○○○ | 20XX/XX/XX | 20XX/XX/XX | SiteAで選択基準違反があった。 | XXXXX | yes | 重要 | XXXXX | ●●●● | 20XX/XX/XX | ○○○○ | 20XX/XX/XX | 要 | 選択基準について誤った理解をしていた。 | 治験実施計画書のトレーニングを行う。 | 20XX/XX/XX | ●●●● | 20XX/XX/XX | 完了 | 20XX/XX/XX | ●●●● | 20XX/XX/XX
2
3
4
5
6
7