## 重要ポイントチェックリスト
新規医療機器の治験・多施設共同治験の各段階での重要ポイントチェックリスト
研究段階 |  | 実施項目 | 多施設共同試験においてRBAを実施する上でのポイント
QbD | 研究骨子作成段階 | 総合品質マネジメント計画書の作成 | 以下、検討の上、総合品質マネジメント計画書を作成する。 ＜作成時のポイント＞ □ 本試験において求める品質 □ 上記品質を目指すに当たり、ステークホルダーは誰か □ 上記品質を目指すに当たり、どのような管理が必要か
|  | 実施医療機関のスタッフ（医師、支援部門等）と連携 | 会議やメールにて実施医療機関のスタッフへ試験の状況について情報共有の上で、研究骨子作成段階における以下ポイントについて確認を行う。 ＜確認ポイント＞ □ 各実施医療機関において実現可能な内容か □ 試験を実施する上での懸念事項はあるか □ 各実施医療機関における体制の違いによりフォローが必要な点はあるか
|  | 実施医療機関ごとのリスク抽出やリスクコントロール策の検討方法について、相談 | リスク抽出やリスクコントロール策の検討方法について、各試験の実施体制に合わせて事前に検討を行う。 ＜検討を行う上でのポイント＞ □ 各検討段階におけるステークホルダーは誰か □ 実施医療機関における支援職の参入のタイミング □ 各検討において、リスク抽出の遅れや抽出漏れのリスクは何か、そのリスクに対してどのような対策（会議を開催する・会議前にコアメンバーで事前検討を行っておく等）が重要か
|  | リスク抽出 ⇒リスクコントロール策の検討（骨子への反映） | 事前検討を行った内容に沿って、各職種が連携してリスク抽出やリスクコントロール策の検討を行う。 主幹施設において、リスクコントロール策を試験全体で行うべきか実施医療機関ごとに行うべきかについて、確認を行いながら検討を行う。 ＜各職種が新たに参入する際のポイント＞ □研究計画の目的及び研究者の意図を踏まえたリスクを抽出するよう説明を行う。 □ 必要に応じて、RBAトレーニングを実施する。 ＜リスク抽出やリスクコントロール策の検討例＞ ・適宜会議を開催し、調整医師や各医療機関のPI/SI、機器提供者、 実施医療機関スタッフからのリスク抽出・評価及びリスクコントロール策 について議論する。 ・主幹施設のスタッフに関しては、会議時のリスク抽出に加え、 リスク管理表を配布し、リスク抽出を依頼する。 ※骨子固定前段階に参入する支援職の例：StM、生物統計家 ⇒リスクコントロール策の検討においては、必要に応じて調整医師や 各医療機関のPI/SI、機器提供者等の会議の場で議論する。
| 研究計画書・ 手順書作成段階 | 実施医療機関のスタッフ（医師、支援部門等）と連携 | 会議やメールにて実施医療機関のスタッフに試験の状況を情報共有の上で、研究計画書及び各種手順書作成段階における以下ポイントについて確認を行う。 ＜確認時のポイント＞ □ 各実施医療機関において実現可能な内容か □ 実施する上での懸念事項はあるか □ 各実施医療機関における体制の違いによりフォローが必要な点はあるか
|  | 新規医療機器を取り扱う上での注意事項を専門スタッフに確認 | 新規医療機器の内容に合わせて経験が豊富なスタッフと連携し、リスクの抽出及びリスクコントロール策を検討する。 主幹施設において、リスクコントロール策を試験全体で行うべきか実施医療機関ごとに行うべきかについて、確認を行いながら検討を行う。 ＜専門スタッフ確認時のポイント＞ □ 新規医療機器の手技方法（実施場所等）や治験中の管理方法（入院の有無等）等を踏まえ、確認すべきスタッフを検討する。 □ 治験機器提供者から治験機器に関する情報を得て、治験関係者は治験機器に関する理解を深める。 □ 必要に応じて、治験機器提供者を含めた会議を設定する。 □ 必要に応じて、治験機器提供者へ治験機器見本品等の準備を依頼する。
|  | 研究計画書・手順書内容において、臨床と異なる点の確認 | 臨床と異なる点は有効性の評価や安全性において、リスクになる点と考えられる。 各実施医療機関における臨床と異なる点を確認し、主幹施設において、リスクコントロール策を試験全体で行うべきか医療機関ごとに行うべきかについて、確認を行いながら検討を行う。 <各医療機関に確認する際のポイント＞ □ 通常臨床の手技と異なる点が、医療機関ごとに異なる可能性があることに注意する。 □ 医師、CRCや検査科など、試験のステークホルダーへ確認を行う。
|  | CTQ要因の決定 | 治験調整医師や治験責任医師等と相談し決定する。 決定したCTQ要因は治験関係者に意図も含め、情報共有を行う。 ＜CTQ要因 相談時のポイント＞ □ 試験として重要なポイントは何かを明確化する。 □ 臨床と異なる点を踏まえて、特に注意すべきポイントを明確化する。
|  | リスク抽出 ⇒リスクコントロール策の検討（研究計画書・手順書への反映） | 事前検討を行った内容に沿って、各職種が連携してリスク抽出やリスクコントロール策の検討を行う。 主幹施設において、リスクコントロール策を試験全体で行うべきか実施医療機関ごとに行うべきかについて、確認を行いながら検討を行う。 ＜各職種が新たに参入する際のポイント＞ □研究計画の目的及び研究者の意図、CTQ要因を踏まえたリスクを抽出するよう説明を行う。 □ 必要に応じて、RBAトレーニングを実施する。 ＜リスク抽出やリスクコントロール策の検討例＞ ・適宜会議を開催し、調整医師や各医療機関のPI/SI、機器提供者、 実施医療機関スタッフからのリスク抽出・評価及びリスクコントロール策 について議論する。 ・主幹施設のスタッフに関しては、会議時のリスク抽出に加え、 リスク管理表を配布し、リスク抽出を依頼する。 ※骨子固定後に参入する支援職の例：DM プロトコル固定前に参入する支援職の例：CRA・CRC ⇒リスクコントロール策の検討においては、必要に応じて調整医師や 各医療機関のPI/SI、機器提供者等の会議の場で議論する。
|  | リスクレビュー・コミュニケーション方法の検討 | 治験期間中のリスクコミュニケーションの方法を調整医師等と検討を行う。 ＜検討時のポイント＞ □ 組み入れスピードや登録期限等を踏まえ、リスクレビューのタイミングを検討する □ リスクレビューのタイミングを検討した上で、主幹施設支援部門での会議や他実施医療機関への情報共有等を目的とした会議の開催頻度を検討する □ ステークホルダーを踏まえ、会議の参加者を決定する
RBA | 各医療機関開始段階 | リスク抽出 ⇒リスクコントロール策の検討（WS等必要資料の検討・作成） | 事前検討を行った内容に沿って、各職種が連携してリスク抽出やリスクコントロール策の検討を行う。 主幹施設において、リスクコントロール策を試験全体で行うべきか実施医療機関ごとに行うべきかについて、確認を行いながら検討を行う。 ＜各職種が新たに参入する際のポイント＞ □ 研究計画の目的及び研究者の意図、CTQ要因を踏まえたリスクを抽出するよう説明を行う。 □ 必要に応じて、RBAトレーニングを実施する。 ＜リスク抽出やリスクコントロール策の検討例＞ ・適宜会議を開催し、調整医師や各医療機関のPI/SI、機器提供者、 実施医療機関スタッフからのリスク抽出・評価及びリスクコントロール策 について議論する。 ・支援職に関しては、会議時のリスク抽出に加え、リスク管理表を 配布し、リスク抽出を依頼する。 ※主幹施設以外においても、担当CRC決定後、実施体制の構築を しているタイミングにて、参入を依頼する。 ⇒リスクコントロール策の検討においては、必要に応じて調整医師や 各医療機関のPI/SI、機器提供者等の会議の場で議論する。
| 治験期間中 | リスクレビューの実施 | <リスクレビュー時のポイント＞ □ リスクレビュー担当者は実務を行う上で各リスクの状況をキャッチしやすい担当者を検討する □ 各実施医療機関のリスクレビュー結果を総括して、判断できるようにする
|  | リスクコミュニケーションの実施 ＜調整医師、機器提供者、主幹施設支援職＞ | <リスクコミュニケーション時のポイント＞ □ リスクレビュー結果を報告する □ 各試験の重要ポイントを見える化（有害事象の発生頻度をグラフ化する等)し、低減策が問題ないか、新規リスクが発生していないかを複数の目線で確認する
|  | リスクコミュニケーションの実施 ＜実施医療機関＞ | ＜リスクコミュニケーション時のポイント＞ □ 他実施医療機関のリスクを共有し、事前対策を促す □ 各リスクに対する対応を見える化し、他実施医療機関へも意識を促す □ 実施医療機関の治験関係者を含めた会議を適宜開催し、リスク低減策が問題ないか、新規リスクが発生していないかを口頭で確認する
|  | 新規リスク発生時の対応 | ＜新規リスク発生時のポイント＞ □ 新規リスクに対する低減策が試験全体で行うべきか、各実施医療機関にて対策すべきかを検討する □ 新規リスクに関して、治験関係者(主幹施設以外の実施医療機関含む)に共有する ※共有方法(タイムリーなメール共有・リスクレビュー結果報告時にリスク管理表での共有)に関しては、新規リスクの内容によって検討
※治験終了時に関しては、2024年度本研究にて未実施のため、未記載