## 中央モニタリング_報告書＆チェックリスト
第1.1版（2026年3月31日作成）
中央モニタリング報告書(臨床研究実施中) 年 月 日
研究課題名:
病院名： 診療科：
統括管理者名：
モニタリング担当者(所属)：
【結果概要】
1.不適合事項 | □なし |  |  | □あり： チェックリスト該当No.（ ）
不適合の詳細内容:
2.検討されるべき事項：
3.次回以降のモニタリングで確認する内容:
4.その他
モニタリングチェックリスト
モニタリング実施日： 年 月 日 実施場所：
●集積されたデータを確認: EDC入力 例, 〈 目標症例数： 例 〉
①研究進捗状況
参加施設数 | 1.同意例数 | 2.登録例数 | 3.適格例数 | 4.不適格例数 | ①脱落 | ②中止 | ③完了 | ④実施中
▶各施設の内訳
施設名 | 1.同意例数 | 2.登録例数 | 3.適格例数 | 4.不適格例数 | ①脱落 | ②中止 | ③完了 | ④実施中
・脱落理由の妥当性について □問題なし/該当なし □問題あり 問題ありの場合の内容 :
・中止理由の妥当性について □問題なし/該当なし □問題あり 問題ありの場合の内容 :
②同意取得日の問題点: □無 ・ □有 , 問題点の内容 【 】
③症例の適格性についての問題点 (登録票・既往合併症等の背景情報から): □無 ・ □有
問題点の内容【 】
④併用治療についての問題点(併用禁止薬・併用禁止療法など): □無 ・ □有
問題点の内容【 】
⑤有害事象・疾病等の記録についての問題点： □無 ・ □有
問題点の内容【 】
⑥有効性データの記録についての問題点: □無 ・ □有
・欠測データ： □無 ・ □ 有 有の内容 （ ）
・外れ値、予想外の変動： □無 ・ □有 有の内容 （ ）
・治験実施計画書からの逸脱: □無 ・ □有 有の内容 （ ）
⑦その他の不備等： □無 ・ □有
有の場合の内容、問題点等【 】
Note：
モニターのTo do
★各実施医療機関内及び施設間における以下の視点での分析・検討を行う。 ⇒ モニタリング報告書を提出する。
① データの範囲、一貫性及び変動や外れ値等、データの傾向分析をする。
② データの収集から重大な過誤またはデータ操作の疑い等、データの完全性に関する問題を示す可能性を評価する。
Point

## 中央モニタリング_報告書＆チェックリスト（記載見本）
第1.1版（2026年3月31日作成）
中央モニタリング報告書(臨床研究実施中) ××××年 ×× 月 ×× 日
研究課題名:△△△△△△△に関する多施設二重盲検化ランダム化比較試験
病院名： ●●病院 診療科： ●● 科
統括管理者名： ○○○○
モニタリング担当者(所属)： ●● 科 (氏名)： △△△△
【結果概要】
1.不適合事項 | □なし |  |  | ■あり： チェックリスト該当No.（ ⑥ ）
不適合の詳細内容: 前観察期と2週後の検査のどちらかが未実施のため、Primary endpointが欠測となっている症例が認められた。
2.検討されるべき事項：症例の進捗、症例の取り扱い、データ入力の進捗について
3.次回以降のモニタリングで確認する内容:
4.その他
モニタリングチェックリスト
モニタリング実施日： ×××× 年 ×× 月 ×× 日 実施場所：●●
●集積されたデータを確認: EDC入力 29 例, 〈 目標症例数： 60 例 〉
①研究進捗状況
参加施設数 | 1.同意例数 | 2.登録例数 | 3.適格例数 | 4.不適格例数 | ①脱落 | ②中止 | ③完了 | ④実施中
5 | 29 | 29 | 25 | 4 | 3 | 1 | 25 | 0
▶各施設の内訳
施設名 | 1.同意例数 | 2.登録例数 | 3.適格例数 | 4.不適格例数 | ①脱落 | ②中止 | ③完了 | ④実施中
A病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B病院 | 16 | 16 | 12 | 4 | 3 | 0 | 13 | 0
C病院 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
D病院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
E病院 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
・脱落理由の妥当性について □問題なし/該当なし ■問題あり 問題ありの場合の内容 : 識別コードHJ01,HJ04,HJ06 について中止基準に該当するため、EDC上の入力の変更を依頼した。
・中止理由の妥当性について ■問題なし/該当なし □問題あり 問題ありの場合の内容 :
②同意取得日の問題点: ■無 ・ □有 , 問題点の内容 【 】
③症例の適格性についての問題点 (登録票・既往合併症等の背景情報から): ■無 ・ □有
問題点の内容【 】
④併用治療についての問題点(併用禁止薬・併用禁止療法など): ■無 ・ □有
問題点の内容【 】
⑤有害事象・疾病等の記録についての問題点： ■無 ・ □有
問題点の内容【 】
⑥有効性データの記録についての問題点: □無 ・ ■有
・欠測データ： □無 ・ ■ 有 有の内容 （ 主要評価項目である●●が欠測 ）
・外れ値、予想外の変動： ■無 ・ □有 有の内容 （ ）
・治験実施計画書からの逸脱: □無 ・ ■有 有の内容 （ 主要評価に関わる検査の未実施 ）
⑦その他の不備等： ■無 ・ □有
有の場合の内容、問題点等【 】
Note:
モニターのTo do
★各実施医療機関内及び施設間における以下の視点での分析・検討を行う。 ⇒ モニタリング報告書を提出する。
① データの範囲、一貫性及び変動や外れ値等、データの傾向分析をする。
② データの収集から重大な過誤またはデータ操作の疑い等、データの完全性に関する問題を示す可能性を評価する。
Point